## Sheet1
顺城区“重实干、抓落实、强执行”专项行动任务分解表
序号 | 目标任务 | 责任单位 | 区政府牵头领导 | 6月进展情况
一、重大振兴举措抓落实专项行动（11项）
1 | 贯彻中发〔2016〕7号文件，落实“四个着力”部署要求。 | 区政府各部门、各单位、各乡街 | 王景涛 | 区委办、区政府办联合印发了《顺城区贯彻落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”2018年工作计划》（顺委办发〔2018〕16号），明确了贯彻“四个着力”主要任务和责任部门，从机制体制改革、结构调整、创新体系建设和民生保障工程4个方面，制定了任务整体方案和推进表。明确了34项具体工作，基本都被纳入我区“重强抓”专项行动中。7月19日，区委召开第66次区委常委会议，区委书记田旭在会上要求，要进一步贯彻落实“四个着力”“三个推进”工作要求，坚决执行中共抚顺市委第12届9次全会精神，坚决做好全区下半年各项工作任务。目前，全区各部门正按照各自职责，推进相关工作。
2 | 落实辽委办发〔2017〕28号文件，推进供给侧结构性改革。 | 区政府各部门、各单位、各乡街 | 王景涛 | 1.按照《辽宁省2018年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》要求，及钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铅蓄电池、制革、造纸、印染等重点行业淘汰落后生产工艺装备标准对区域内相关企业逐户排查，并邀请行业专家对箱板纸及瓦楞纸生产线进行鉴定。 2.1—6月，去库存网签面积16万平方米。 3.成立了2亿元的“顺城民族文化·旅游产业投资基金”，运营情况良好。扶持4000万元给韩帝朝鲜族文化实体产业，在沈抚两地增加了门店。 4.通过提高行政审批效率、落实税收优惠政策等方式，帮助企业降成本。1-6月减免税费13900万元。一产业：目前，完成粮食播种面积6.99万亩，新增中药材164亩，总量1310亩；山野菜0.415万亩；果树面积1.5万亩。调减籽粒玉米282亩。新增山野菜、中药材等高效作物282亩。完成26个村的权源证件收集，完成外业测量面积9.2万亩。全区新增土地流转面积350亩，总量达到5363亩，其中，有合同流转面积4295亩。 二产业：共梳理闲置厂房14.9万平方米，企业闲置土地52万平方米。正在积极采用出租、转让等形式，吸引优势项目落地。 三产业：重点发挥中国电子商务创新示范基地引领作用，促进创意、电商、科技等文创智慧产业集聚发展，推进“凤来雁归 抚顺振兴”工程，加快“智慧产业集聚区”建设。
3 | 落实辽委办发〔2017〕29号文件，推进国有企业改革发展。 | 区经信局、相关乡街。 | 顾建锋 | 2018年底完成长青防水、化四两个破产企业的终结工作，目前正在整理相关资料，同时与顺城区法院进行沟通，争取今年8月份顺城法院继续办理破产终结事宜。
4 | 落实辽委办发〔2017〕30号文件，推进干部作风转变。 | 区政府各部门、各单位、各乡街 | 王景涛 | 按照《关于贯彻落实习近平总书记参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时重要讲话精神推进干部作风转变的实施方案》（顺委办发〔2017〕41号）要求，针对着力解决理想信念不坚定等8个问题制定了具体工作方案和推进表，先后开展了“规范支部建设，提升履职能力”暨2018机关党务工作者培训班、“不忘初心牢记使命”主题教育暨机关“转作风向状态发力服务顺城发展”专题报告会、“引领青年先锋，服务顺城发展”活动等十余个教育活动；组织全区广大干部认真学习了《中共中央办公厅印发〈关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见〉》，兴起争当新时代新担当新作为干部的热潮，涌现出张军等一批优秀干部典型，推进了全区广大干部职工进一步转变工作作风，加快工作节奏，提高工作效率，保证了区政府系统始终保持高效运行。尤其是会风会纪、工作纪律得到了明显改善。
5 | 落实国发〔2016〕62号文件，深入推进实施新一轮东北振兴战略。 | 区发改局等相关部门、各乡街 | 顾建锋 | 1.已开复工项目27个。其中，亿元以上项目15个，分别是兴隆摩尔世界、恒大广场、澳海澜庭、恒大华府、滨江景苑、承光寺、市中心医院扩建急诊楼、香墅湾、万科金域国际、泰为汽车城、温莎溪谷、锦山庄园、奥司墁木制品产业园、中电投机组技术改造、皇顶山森林公园综合开发。 2.重点在谈项目9个，分别是澳海月牙岛北岸开发、颐养生态健康养老小镇、灵芝种植及口服液生产、上寺逸品生态园开发、穆莱克文化旅游户外装备制造园区、焊接和冲压工业智能机械手生产制造、中健停车、海韵餐饮实业集团农业科技示范园、生物质发电项目。 3.重点发挥中国电子商务创新示范基地引领作用，促进创意、电商、科技等文创智慧产业集聚发展，推进“凤来雁归 抚顺振兴”工程，加快“智慧产业集聚区”建设。引入杭州颐高集团，在城东地区37地块，投资40亿元，总规划面积3平方公里，高标准打造和建设“顺城智慧特色小镇”。物流业重点发挥“三线”优势，打造高山路物流网络集聚区。
6 | 落实辽委办发〔2018〕8号文件，推进具有国际竞争力的先进装备制造产业园区建设。 | 区经信局、发改局、科技局、相关乡街 | 顾建锋 | 1.顺城区委、区政府以永茂建机配套需求为基础，于2018年5月18日着力组织召集了金融单位、科研院所、装备制造企业等30余家单位参加了“永茂建机协作产品发布暨装备制造产业联盟会议”，进行协作项目洽谈，并以此为契机成立了“抚顺市装备制造产业联盟”。 2.本着扶持永茂建机发展壮大，立足于北京永茂建工机械制造有限公司、北京市威腾专用汽车自愿回抚的原则，落实“凤来雁归，振兴家乡”实体经济的战略，政府正在起草协议，帮助永茂协调解决回迁中遇到的问题，助推打造高端装备制造产业集群。
7 | 落实辽委办发〔2018〕9号文件，推进重大技术装备战略基地建设。 | 区经信局、科技局、发改局、相关乡街 | 顾建锋 | 1.顺城区委、区政府以永茂建机配套需求为基础，于2018年5月18日着力组织召集了金融单位、科研院所、装备制造企业等30余家单位参加了“永茂建机协作产品发布暨装备制造产业联盟会议”，进行协作项目洽谈，并以此为契机成立了“抚顺市装备制造产业联盟”。 2.制定人才交流计划。通过搭建企业与人才市场、科研机构、专家团队的合作平台，为装备制造企业拓展销售渠道、技术提升、经营管理提供人才保障。做好技术工人培育。按梯次做好现有岗位工人的技能培训，做好装备制造技术提升后的接续技术工人储备。评选优秀“大工匠”，鼓励先进，营造工匠可敬的社会氛围。
8 | 落实辽委办发〔2018〕11号文件，推进现代农业生产基地建设。 | 区农发局等有关部门、各乡镇 | 刘 铁 | 认真落实强农、惠农政策，带动农业经营主体种植结构调整的积极性。完成种植业结构调整面积282亩；正在进行耕地地力保护补贴面积公示工作。
9 | 落实辽委办发〔2018〕70号文件，推进石蜡小镇建设，助推沈阳经济区建设发展。 | 区科技局、商务局、交通局、经信局等有关部门 | 曲凤刚 | 1.完善石蜡小镇蜡港电商平台。蜡港电商平台今年4月份已经开始试运营，目前注册商户130家，注册会员1900家。平台为蜡制品行业企业提供产品信息，产品展示，完成国内及跨境电子交易等服务。 2.电商交易平台更加便捷化。目前已通过交通银行省行材料报备，已完成与地方银行共同进行第三方支付系统接口进入工作。 3.蜡港平台积极与国内大数据企业联系，通过补充、完善行业大数据，实现精准服务，智能化经营。 4.积极做好石蜡仓储准备。积极创造石蜡小镇的铁路仓储条件。先行启动服务于抚顺石化公司的石蜡仓储工作。 牵头制定石蜡仓储的组织实施方案。
10 | 落实辽委办发〔2018〕59号文件，加快推进县域经济发展。 | 区发改局、经信局、农发局、商务局、住建局、市场监管局、旅游局、营监局、各乡街 | 顾建锋 | 固投1—6月任务为15.6亿元，预计完成15.6亿元，同比增长33%，完成市定任务的100%，完成全年任务的50.3%。
11 | 落实中发〔2018〕1号文件，实施乡村振兴战略。 | 区农发局、发改局、经信局、商务局等有关部门、各乡街 | 刘 铁 | 1.春耕备耕工作稳步开展。完成春播工作。 2.果品面积稳定在15000亩；食用菌生产规模120万段；中药材生产规模1150亩；山野菜生产规模4150亩；精品花卉生产规模98亩。 3.实施质量兴农战略。无公害农产品和绿色食品生产认证面积达到7.1万亩；安排部署建设标准化生态园区工作。 4、积极发展休闲农业和乡村旅游业，继续协助市农委完善1条农业旅游观光精品线路。完善13个的休闲观光采摘园。
二、重要指标任务抓落实专项行动（16项）
12 | 地区生产总值增长4%。 | 区发改局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 1—6月预计完成60亿元，同比增长2.38%
13 | 一般公共预算收入与去年持平，实现9.2亿元。 | 区财政局、地税局、国税局、各乡街 | 曲凤刚 | 1-6月完成了4.6亿，同比下降6.2%
14 | 规模以上工业增加值增长11%。 | 区经信局、各乡街 | 顾建锋 | 1-6月完成3.5亿元，增速5%，完成全年计划50%。
15 | 固定资产投资增长10%。 | 区发改局、各乡街 | 顾建锋 | 1—6月完成15.6亿元，同比增长33%，完成市定任务的100%，完成全年任务的50.3%
16 | 社会消费品零售总额增长5.2%。 | 区商务局、各乡街 | 刘 铁 | 1-6月完成71.6亿元，同比增长5.7%。
17 | 进出口总额占全市的17%。 | 区商务局、各乡街 | 刘 铁 | 1-6月完成27139万元，占全市14.45%
18 | 引进国内外资金增长2%左右。 | 区商务局、各乡街 | 刘 铁 | 1-6月完成14.4亿元，同比增长72%。
19 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 区发改局、各乡街 | 顾建锋 | 积极配合上级单位做好居民消费价格涨幅3%工作
20 | 城镇居民人均可支配收入增长6.7%。 | 区发改局、各乡街 | 顾建锋 | 1-6月完成17782元，同比增长6.1%
21 | 城镇登记失业率控制在3%以内。 | 区人社局、各乡街 | 曲凤刚 | 截至6月底，城镇登记失业率控制在2.73%。
22 | 增加本外币贷款，实现社会融资。（等市定数量） | 区财政局（金融办）、各乡街 | 张立军 | 已完成了1.5亿外币贷款。
23 | 区国有企业营业收入增长3%，同比减亏3%。 | 区经信局、各乡街 | 顾建锋 | 积极配合上级单位做好国有企业营业收入增长3%，同比减亏3%工作。
24 | 单位地区生产总值能耗降低3.2%。 | 区发改局、经信局、住建局、交通局、机关事务管理局、环保分局、农发局、统计局、城管局、商务局、财政局、国土分局、各乡街 | 顾建锋 | 积极配合上级部门，做好降低单位地区生产总值能耗工作。
25 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低3.89%。 | 区发改局、经信局、住建局、交通局、农发局、环保分局、统计局、城管局、商务局、财政局、国土分局、各乡街 | 顾建锋 | 积极配合上级部门的减排工作，做好减排项目的调度工作。
26 | 主要污染物排放量继续下降。 | 区环保分局、住建局、交通局、农发局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 1、春秋季节秸秆禁烧，实现“零火点”目标； 2、淘汰10吨及以下燃煤锅炉，已完成拆除10台； 3、黑臭水体专项整治工作； 4、强化环境监管等措施。确保污染物排放量下降,完成全年目标任务。
27 | 空气质量达标率不低于65%，PM2.5平均浓度达到51微克/立方米。 | 区环保分局、经信局、住建局、城管局、各乡街 | 顾建锋 | 截至2018年6月30日,优良天数110天,达标率63.2%, PM2.5平均浓度达到55微克/立方米 相比2017年同期,优良天数103天,达标率57.5% ，PM2.5平均浓度达到62微克/立方米，有所提高。
三、重大改革创新抓落实专项行动（35项）
28 | 推进“放管服”改革，开展“证照分离”改革试点。 | 市场监管局、区编委办、各乡街 | 王景涛 | 截止目前，已经完成“在全区范围内实现开办企业3个工作日内完成、不动产登记4个工作日内完成”改革任务。
29 | 贯彻《辽宁省优化营商环境条例》，整治“管卡压”“推绕托”等突出问题。 | 区营监局等有关部门、各乡街 | 曲凤刚 | 1.将营商环境建设工作纳入全区工作实绩考核中。下发了《开展“办事难”问题专项整治工作方案》《关于开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动的实施方案》《于加强行政机关正风肃纪监督工作方案》《关于侵害群众利益问题执纪监督及审查调查工作方案》《关于加强行政机关正风肃纪监督和侵害群众利益问题执纪监督及审查调查工作意见》《2018年顺城区重点工作企业包保工作实施方案》。设置了《辽宁省优化营商环境条例》解读等课程 。 2.对营商环境督办20余次，重点解决了机关“中梗阻”服务事项集中办理、降低办证费用、改善休息节假日服务、加强停车服务等问题。 3.组织52家机关单位80余名副科级以上领导干部到抚顺市反腐倡廉警示教育基地进行参观学习。开展公务员培训教育活动，全区120名机关干部参加了此次培训。真正做到“话好听”“脸好看”“事好办”。
30 | 建设覆盖全省的“互联网+政务服务”体系，推进网上审批。 | 各有关部门、各乡街 | 曲凤刚 | 已完成全区22家单位政务服务事项录入工作；已完成25家单位政府信息资源目录编制工作，并统一上报对接。目前，已完成了办公系统主干网络的铺设工作，覆盖了区政府两座大楼所有房间。同时在市地理信息局指导下，确定了我区网络设计方案和协同办公室系统的具体需求，并与联通公司进行了接洽。正在与联通公司协商具体工程价格。
31 | 抓好国有企业混合所有制改革试点。 | 区经信局、各乡街 | 顾建锋 | 积极配合上级部门做好抓好国有企业混合所有制改革试点工作。
32 | 加快厂办大集体改革。 | 区经信局、人社局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 4月25日市国资委召开厂办大集体改革专题会议，具体安排厂办大集体改革推进时间表，即5月30日前，区成立组织机构，上报辖区内厂办大集体企业基础数据，9月15日，市国资委召开启动会议，启动厂办大集体改革，部署厂办大集体改革工作。 顺城区委、区政府高度重视，立即进行厂办大集体改革领导小组筹备工作，并于2018年5月末成立领导小组，上报市国资委。同时对顺城区厂办大集体基础资料进行核实，厂办大集体改革前期工作已准备就绪，待市国资委出台厂办大集体相关数据改革实施细则出台后即可操作。
33 | 全面完成国有企业“三供一业”分离移交。 | 区经信局、住建局、各乡街 | 顾建锋 | 积极配合上级部门全面完成国有企业“三供一业”分离移交工作。
34 | 进一步完善集团体制机制建设，优化整合非经营性事业单位。 | 区编委办等有关部门 | 王景涛 | 积极配合上级部门进一步完善集团体制机制建设工作。
35 | 深化财税体制改革。 | 区财政局、地税局、国税局等有关部门、各乡街 | 曲凤刚 | 1-6月财政收入预计实现36000万元，完成年计划的49.1%，1-6月财政支出预计实现3540万元，完成年计划的42%。下发《关于进一步推进乡镇街道财政管理体制的实施方案》的文件，明确“收入下放、核定收支、超收全留”的财政管理模式。核定了2018年乡镇街道财政管理体制基数。制定了顺城区“飞地经济”管理办法。
36 | 推进金融体制改革。 | 区财政局（金融办）、发改局、商务局、各乡街 | 曲凤刚 | 积极稳妥防范处置重点领域突出风险点，加快农商行改制进程，确保从根本上解决体制机制问题，增强其经营能力，不断提升金融服务的专业化，为抚顺转型振兴和推进发展提供金融保障。
37 | 深化科技体制机制改革。 | 区科技局、各乡街 | 顾建锋 | 4月20日，市科技局、顺城区科技局召开科技工作会议，商讨科技政策、资金、机制改革。落实《抚顺市振兴实体经济若干政策（试行）》，开展科技政策汇编工作。组织9家工业及现代农业领域企业报名参加第六届辽宁创新创业大赛（抚顺赛区）暨第二届抚顺创新创业大赛。
38 | 落实各项减税降费政策，清理规范涉企收费，降低企业非税负担。 | 区经信局、各乡街 | 顾建锋 | 整理各项减税降费政策，理清规范涉企收费事项；与承担减税降费政策，理清规范涉企收费的部门核实涉企事项。下半年，将认真做好减免税政策宣传辅导工作。通过中小企业微信平台、电子显示屏等多种渠道，向社会各界广泛宣传各项税收优惠政策，并对符合条件的企业进行“点对点”“一对一”专题宣讲，对企业政策执行中存在的问题，认真解答，确保政策落实到位。
39 | 创建辽宁“一带一路”建设综合试验区。 | 区发改局、商务局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 赴抚顺海关，深入研究洽谈建设内陆港政策，拟创建辽宁“一带一路”建设综合试验区
40 | 创建中国——中东欧“16+1”经贸合作示范区。 | 区商务局、发改局等有关部门、各乡街 | 刘 铁 | 积极配合上级单位做好创建中国——中东欧“16+1”经贸合作示范区工作。
41 | 提高研发经费支出占生产总值比重。 | 区科技局、财政局、发改局、教育局等有关部门 | 顾建锋 | 拟制定奖励政策，引导科技企业提高研发经费，落实《抚顺市振兴实体经济若干政策（试行）》，组织相关企业和部门落实相关工作，充分发挥我区科技部门作用，更好服务基层工作。
42 | 做好有效发明专利申请统计。 | 区科技局、经信局、教育局、各乡街 | 顾建锋 | 每季度进行发明专利申请统计。按户籍人口40万人统计计算，现每万人有效发明专利达到1.3件。
43 | 提高转化落地科技成果。 | 区科技局、发改局、经信局、教育局、各乡街 | 顾建锋 | 以科技创新券形式，提高科技成果转化。组织海创周、校企联合，强化科技成果对接。申报辽宁方远幕墙门窗科技股份有限公司为省级科普示范区。
44 | 提高技术合同成交额。 | 区科技局、各乡街 | 顾建锋 | 鼓励企业建立国家级、省级研发平台（政策制定中）。落实《抚顺市振兴实体经济若干政策（试行）》，开展科技政策汇编工作。组织沈阳、鞍山、抚顺、本溪4城市科技成果对接会。
45 | 积极建设省级科技企业孵化器（众创空间）。 | 区科技局、人社局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 推动澳海互联网小镇建设，开展小镇调研，摸底调查。
46 | 培育创业带头人20名。 | 区人社局、科技局等有关部门、各乡街 | 曲凤刚 | 培育21名创业带头人，完成任务的105%。
47 | 推动人工智能等高端产业技术联盟建设。 | 区经信局、发改局、科技局、各乡街 | 顾建锋 | 收集人工智能等高端产业技术企业；宣传动员企业加入人工智能等高端产业技术联盟。推进装备制造企业与科研院所、院校开展技术协作联盟。计划逐步促进产业联盟内的优秀企业、科研院所共同打造基于开源的人工智能技术创新平台。
48 | 不断新增高新技术企业和科技型中小企业。 | 区科技局、发改局、各乡街 | 顾建锋 | 以“引导”和“服务”为核心，坚持“培育”与“评价”并重，全力开展科技型中小企业评价入库工作。加强政策宣传。利用微信、QQ、电视、报纸等各类媒体广泛开展科技型中小企业评价的宣传工作，不断扩大政策的认知度和影响力。深入企业与负责人面对面宣讲相关政策，调动企业申报的积极性。截止目前，我区共有14家企业在国家科技型中小企业评价系统中通过初审提交到省考核部门，其中9家已获得登记编号，5家已提交到省考核部门等待审核。
49 | 推动省级农业科技园区培育工作。 | 区科技局、农发局、各乡街 | 顾建锋 | 计划以辽宁绿美嘉农业有限公司、辽宁伊美农业有限公司、抚顺青翠山野菜种植合作社、以及会元的果树种植专业户等为主体，建立省级农业科技园区。工作正在推进中。
刘 铁
50 | 新增专业技术人才100人、高技能人才15人。 | 区人社局、各乡街 | 曲凤刚 | 依托政策、产业、市场等有效资源，以“八大主导产业”和教育培训、医疗卫生等行业为重点，为进驻我区工作的各类人才在人事代理、档案保管、职称申报等方面提供优质服务。紧紧围绕我区重点企事业单位人才需求，用足用活用好国家、省、市、区促进人才工作的各项政策，鼓励引导企事业单位制定引才、用才和留住人才的激励措施。充分利用“服务企业直通车”“高校毕业生就业服务月”“企业引才进高校”等活动，组织企业进高校开展“点对点”专场引才招聘，帮助参会企业招聘人才。引导大学生到企业实习实训和研究生到企业挂职实习。到目前为止已有64名大学毕业生在我区就业。
51 | 引进高层次人才2人。 | 区人社局、各乡街 | 曲凤刚 | 现已有2名具有硕士以上学历的医学毕业生在我区就业。
52 | 推进智能制造及智能服务试点示范项目。 | 区经信局、发改局、科技局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 一是突出重点领域。围绕重点支柱产业和新兴产业，明晰智能制造单元应用—智能生产线—智能车间—智能工厂推进路径。广范评选智能制造试点示范项目入选企业。 二是聚焦基础环节。把企业装备升级和互联网化提升作为关键抓手，制定出台《顺城区制造业生产装备升级计划》。 三是营造浓厚氛围。通过召开全区制造业大会，举办“智能制造万里行•走进顺城”暨顺城制造业创新转型高峰论坛，在抚顺石油学院举办智能制造培训班等方式强化组织推进，增强企业发展智能制造主体意识。同时将智能车间建设纳入促进经济发展提质增效政策。
53 | 发展工业电子商务企业。 | 区经信局、商务局、科技局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 大力引进工业电子商务项目；目前已建设完成的有“抚顺商务网”电子商务平台。在我区工业电子商务基础薄弱的情况下，计划大力鼓励传统工业企业应用电子商务开拓市场，推进网上网下市场融合发展。引导优势企业以自主品牌为支撑，发挥营销网络优势，积极开发适合自身特点的网上交易平台；加快市场经营主体市场信息化建设，建立第三方电子商务平台，强化网上交易和信息化管理功能
54 | 建设省级产业专业技术创新平台。 | 区科技局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 建立可持续省级产业专业技术创新平台。预计8月份申报，9-12月将此平台完成。
55 | 基本完成集体耕地确权登记工作。 | 区农发局、国土分局等有关部门、各乡镇 | 刘 铁 | 正在进行数据库合库工作。
56 | 推进农村土地“三权”分置改革。 | 区农发局、住建局、等有关部门、各乡镇 | 刘 铁 | 全区5个村开展了农村集体产权制度改革工作，其中，前甸镇台山村、二汉村、二鲜村及詹家村完成了资金和资产的清查工作，河北乡将军资产管理委员会试点工作即将完成。
57 | 盘活用好闲置农房和宅基地，激活乡村沉睡的资源。 | 区国土分局、住建局、农发局等有关部门、各乡镇 | 石 毅 | 已形成初步调查材料。下步依据市国土局等上级部门有关要求开展后续工作。
58 | “个转企”和引导个体户直接登记注册为企业新增246户。 | 区市场监管局、各乡街 | 顾建锋 | “个转企”登记80户，引导个体工商户直接登记注册为企业95户，共计175户。完成全年目标的71.14%，实现了时间过半，任务过半的进度。下半年力争提前完成全年任务。
59 | 新增规模以上企业2户。 | 区经信局、各乡街 | 顾建锋 | 目前已建立升规企业储备数据库，今年培育升规的企业有抚顺欣和石化设备制造有限公司、抚顺优特塑编有限公司、抚顺丰硕机械制造有限公司、抚顺特种变压器制造有限公司和抚顺市宏博蜡业有限公司。12月31日前，完成升规企业2户。
60 | 参加首届中国国际进口博览会。 | 区商务局 | 刘 铁 | 首届中国国际进口博览会将于11月举办，届时将全面完成辖区内进出口企业参加博览会工作任务。
61 | 配合市相关部门做好“2018中国民营企业500强发布会和民营经济发展峰会”的举办工作。 | 区工商联、发改局、经信局、商务局等有关部门、各乡街 | 曲凤刚 | 配合市相关部门做好“2018中国民营企业500强发布会和民营经济发展峰会”的举办工作。
62 | 落实辽宁与江苏、沈阳与北京、大连与上海对口合作方案，推进“苏企辽宁行”“辽企江苏行”。 | 区发改局、商务局、经信局、科技局、营监局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 抚顺宏发香肠合作伙伴江苏常熟凯博不锈钢食品机械制造有限公司，拟在大柳园区建设焊接和冲压工业智能机械手生产制造项目，积极推进中。
四、重点产业发展抓落实专项行动（8项）
63 | 推进农业供给侧结构性改革。做优粮油和实施蔬菜产业，调减玉米种植面积，推进农产品加工业发展。 | 区农发局、商务局、经信局、科技局、营监局等有关部门、各乡镇 | 刘 铁 | 已完成调减籽粒玉米面积282亩。其中：河北乡连岛村，种植白芍、白术等中药材116亩；前甸镇大豆、中草药等165.48亩。
64 | 推进工业结构调整优化，落实工业八大门类产业发展政策，推进战略性新产业发展。 | 区经信局、发改局、科技局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 积极对接永茂建机北京分公司迁址抚顺项目，提升全区装备制造业整体结构优化。成立“永茂装备制造产业联盟”，筹建“顺城区木制品产业协会”，制订“冰雪产业发展方案”。力争大力提升传统产业，着力培育战略新兴产业。紧紧围绕我区的装备制造、木制品加工、农产品深加工产业，突出在新材料、电子信息、智能制造方面下功夫，加快转型提升，做到产品提质、企业提效、产业提升、结构提优。
65 | 推进服务业转型升级，大力培育融资租赁、科技服务等现代服务业，抓好金融、商贸流通等十大重点领域改革。 | 区商务局、发改局、财政局（金融办）、科技局等有关部门、各乡街。 | 刘 铁 | “抚顺亚琦国际物流商贸城”项目已经签约，一期土地已摘牌，下半年开工建设。“抚顺内陆港”项目已完成初步建设概念规划，正不断进行修正和完善，适时启动。
66 | 加快建筑业转型发展，提高装备式建筑占比。 | 区住建局、各乡街 | 石 毅 | 1.配合市政府加强宣传工作，鼓励企业做大做强，加强对相关鼓励政策的研究。 2.组织有关技术人员开展对装配式技术的交流和研讨，到大连、沈阳等地进行考察学习，提升工程技术人员对此项工作的关注度。
67 | 装备制造业主营业务收入增长5%。 | 区经信局、各乡街 | 顾建锋 | 6月30日前，主营业务收入增长1%，完成全年计划的20%；9月30日前，主营业务收入增长2%，完成全年计划的40%；12月31日前，主营业务收入增长5%，完成全年计划的100%。
68 | 农产品加工企业主营业务收入增长7%以上。 | 区农发局、各乡镇 | 刘 铁 | 上半年完成农产品加工企业产值9800万元，同比增加7%，达到预期半年进度。
69 | 大力发展旅游业，旅游业总收入及旅游人次增长达12%以上。 | 区旅游局等有关部门、各乡街 |  | 截止6月份旅游总收入20.1亿元；接待旅游人次241万人。
70 | 培育辽宁特色产业电商平台和运营服务企业。 | 区商务局、农发局等有关部门、相关乡街 | 刘 铁 | 已完成“颐高智慧小镇”项目协议签署；“缤豆孵化器”月孵化企业2户以上；“红领创业孵化基地” 月孵化企业1户以上。完成19家益农信息社验收工作。
五、重大项目工程抓落实专项行动（1项）
71 | 力争铁岭至本溪高速公路年内建成通车。 | 区交通局、各相关乡街 | 刘 铁 | 完成拆迁尾留问题45%。
六、重大攻坚任务抓落实专项行动（15项）
72 | 化解政府债务。（等市定数量） | 区财政局牵头，城管局、住建局、交通局、各乡街 | 曲凤刚 | 严格控制债务限额管理，确保顺城区债务总额保持在债务限额以内。
73 | 防控金融风险。 | 区财政局（金融办）、公安分局、人社局、社保局、政法委、市场监管局、各乡街 | 张立军 | 加大宣传力度，通过金融一条街宣传，加强对非法金融活动的辩识能力，提高防范金融风险意识。
74 | 防控地方养老保险金支付风险。 | 区人社局、财政局、地税局、社保局、各乡街 | 曲凤刚 | 积极防控地方养老保险金支付风险，地方养老扩面人数为363人，金额为942万元。
75 | 深入推进精准脱贫，确保3户8人脱贫。 | 区农发局、相关乡街 | 刘 铁 | 1、2017年前甸镇3户贫困户危房已翻建完毕，每户2.5万元建房补贴已发放到位。前甸镇牵头与众邦养殖场、贫困户签订了三方扶贫带动协议，将省里2万元作为贫困户投资入股资金，按照每人投入资金的10%分红。 2、2018年4月28日省里召开脱贫质量“回头看”和完善贫困人口精准识别工作会议，要求进行一次彻底识别，不漏一户、不落一人。扶贫办立即制定工作方案，明确时间节点和任务；扶贫领导小组专门召开工作调度会和推进会，对识别工作进行了部署和安排。全区共识别出贫困户8户15人，1户因患癌症致贫，另7户是D级危房贫困户。现识别工作已完成乡镇审核，第二次公示结束，区级复审已公示完毕。
76 | 落实中央环保督察整改意见。 | 区环保分局、发改局、经信局、住建局、农发局、城管局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 截止6月末,已经销号84件。
77 | 有序推进煤改气、煤改电。 | 区经信局、住建局、环保分局、各乡街 | 顾建锋 | 上半年大力宣传“直购电”政策，开办宣讲会讲解申请“直购电”方式及为企业带来的益处。5月31日，已和环保局对接锅炉档案事宜，并研究锅炉补助发放问题；争取今年底前，推进拆改锅炉补助发放到位；支持企业新上自动化、智能化、成套化设备，提高企业工艺技术水平和产品质量水平；11月30日前，全方位宣传“煤改电”“煤改气”工作的重大意义、目标任务和正反典型等；12月31日前，和相关单位积极配合，按时督查，防止拆除锅炉复燃。
78 | 全面取缔县域建成区和工业园区10吨以下燃煤小锅炉。 | 区环保分局、经信局、住建局、各乡街 | 顾建锋 | 已拆除10台县域建成区和工业园区10吨以下燃煤小锅炉。
79 | 严格控制秸秆焚烧。 | 区环保分局、农发局、各乡镇 | 顾建锋 | 在全区全面宣传严格控制秸秆焚烧，做到无火点；区与乡镇签订禁烧责任状
刘 铁
80 | 秸秆综合利用率达到80%以上。 | 区农发局、各乡镇 | 刘 铁 | 方案已制定，现征求意见中，预计在9月末实施。
81 | 推行河长制。 | 区农发局等有关部门、各乡街 | 刘 铁 | 组织乡镇、街道全面开展河道垃圾清理工作，按照河长制巡河要求联系各级河长开展巡河工作共巡河62次，制作和安装河长制公示牌61个。
82 | 集中治理工业园区水污染。 | 区环保分局、各相关乡镇 | 顾建锋 | 集中治理工业园区水污染工作由市环保局统一规划实施，区环保分局将积极配合上级部门要求，确保工业园区水污染治理工作落实。
83 | 加快城市黑臭水体治理和城镇污水处理厂提标改造。 | 区城管局、环保分局、各街道 | 石 毅 | 清运垃圾、残土170吨，清理小开荒0.15亩；对9家单位进行查处
84 | 有序推进各类保护区内矿业权退出。 | 区国土分局、环保分局、相关乡镇 | 石 毅 | 已将我区县级保护区内矿业权进行统计排查，相关结果已报上级有关部门，待省市出台有关政策后按要求实施。
85 | 全面落实土壤污染防治行动计划。 | 区环保分局、农发局、国土分局、各乡街 | 顾建锋 | 区环保分局将积极配合上级部门要求，确保土壤污染防治行动得到落实。
86 | 推进青山工程，完成人工造林、封山育林和森林抚育1696亩。 | 区农发局、各乡镇 | 刘 铁 | 推进青山工程，完成人工造林、封山育林和森林抚育1696亩。其中完成更新造林666亩，荒山造林1030亩。
七、重点民生工程抓落实专项行动（24项）
87 | 解决中小学课外负担重、“择校热”“大班额”等突出问题，提高普惠制幼儿园覆盖率，推进城乡义务教育一体化发展。 | 区教育局、各乡街 | 姜 红 | 目前正在城东澳海澜庭新建一所顺城区实验小学分校,预计2018年9月投入使用，投入使用后将彻底解决实验小学大班额问题。15中学“大班额班级”2个，都集中在九年级，目前已毕业，已消除大班额。
88 | 推进现代公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。 | 区文体局、城管局、各乡街 | 姜 红 | 《顺城区构建现代公共文化服务体系推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》已经下发。2018年计划完成72家基层综合性文化服务中心达标工作，目前已经完成总任务量的70%。 截止6月中旬，已先后开展新年登高、春节联欢会、民族民间秧歌大赛、徒步大会、全民阅读、高尔山登山节等多项文化体育活动，并先后在李其村、兴安村、黄旗村等开展5场次的送文化下基层活动。
89 | 城镇新增就业3700人。 | 区人社局、各乡街 | 曲凤刚 | 1至6月份共新增就业人员1531人，完成任务的35.7%。
90 | 鼓励引导大学生回抚就业创业，就业率达100%。 | 区人社局、各乡街 | 曲凤刚 | 2018年高校毕业生尚未毕业，2017年毕业生已达到100%就业，为了使高校毕业生就业安置工作精细化、长效化，就业局通过跟踪走访，强化社区的入户跟踪服务及街道对社区就业援助跟踪走访的指导作用。对进行实名制登记的高校毕业生，每季度入户走访一次，了解其就业状况，为其做必要的就业服务，并填写走访记录。建立了“出现一人，认定一人，援助一人，稳定一人”的就业援助工作机制，使高校毕业生就业工作常抓不懈。目前，高校毕业生就业率为100%。
91 | 城乡低保标准和特困供养标准平均提高5%以上。 | 区民政局、财政局、各乡街 | 姜 红 | 市、区两级已颁布提标文件，目前长春街道、将军堡街道、河东街道、抚顺城街道、新华街道已完成提标工作。
92 | 壮大村级集体经济，振兴乡村经济。 | 区财政局、农发局、各乡镇 | 曲凤刚 | 确定10个无经济来源村，成立村级经济组织。村级、市级资金已拨付到位
93 | 大力发展住房租赁市场，加快公租房建设。 | 区住建局、各乡街 | 石 毅 | 配合市里做好制定住房租赁信息采集方案及采集表相关工作。协调各县（区）相关部门，充分发挥街道、社区和物业公司的作用，对全市租赁市场、中介机构和租赁房源进行调查摸底，对房屋信息、出租方信息、承租方信息进行采集，实行网格化管理，及时监测全市房源供应及分布情况，为出台相关优惠政策提供依据。
94 | 深化公立医院改革，加强基层医疗卫生服务体系建设。 | 区卫计局、发改局、财政局、人社局、各乡街 | 姜 红 | 1.顺城区以创建城市紧密型医联体试点建设工作为契机,依托医联体建设,深化医药卫生体制改革，落实分级诊疗制度,深化家庭医生签约服务,打通服务群众最后一公里,搭建服务群众健康新平台,走出了一条卫生惠民创新之路。 2.加强科室建设，在服务能力上有突破。 3.加强人才培育工作，在技术水平上求提升，5名骨干护士前往集团学习糖尿病专科护理，1名医生到进修学习血管彩超专业，1名科主任到内分泌科进修学习糖尿病专业管理。已完成2轮培训工作，全面提高医院的医疗、护理技术质量。 4.加强后勤保障等工作，提高医院的管理水平 5.政府加大投入，改善医院运行环境。区政府投入78万元用于改善医院环境、购置医疗设备、更新信息化软件硬件。 6.成立家庭医生签约服务团队，做实做细签约服务。 7.推进数字化接种门诊建设，提高预防接种服务水平。
95 | 医联体覆盖全部基层卫生机构。 | 区卫计局、人社局、各乡街 | 姜 红 | 1.顺城区以创建城市紧密型医联体试点建设工作为契机,依托医联体建设,深化医药卫生体制改革，落实分级诊疗制度,深化家庭医生签约服务,打通服务群众最后一公里,搭建服务群众健康新平台,走出了一条卫生惠民创新之路。 2.加强科室建设，在服务能力上有突破。 3.加强人才培育工作，在技术水平上求提升，5名骨干护士前往集团学习糖尿病专科护理，1名医生到进修学习血管彩超专业，1名科主任到内分泌科进修学习糖尿病专业管理。已完成2轮培训工作，全面提高医院的医疗、护理技术质量。 4.加强后勤保障等工作，提高医院的管理水平 5.政府加大投入，改善医院运行环境。区政府投入78万元用于改善医院环境、购置医疗设备、更新信息化软件硬件。 6.成立家庭医生签约服务团队，做实做细签约服务。 7.推进数字化接种门诊建设，提高预防接种服务水平。
96 | 大力发展医养结合。 | 区卫计局、民政局、人社局、各乡街 | 姜 红 | 全区目前医养结合机构两家，分别是抚顺国凯医院（社会办医）与弘宁养老院。抚顺国凯医院和弘宁养老院均开展了中医医养结合工作。区属7家医疗卫生机构分别与37家养老服务机构签订了《医疗服务合作协议书》。
97 | 支持中医药事业发展。 | 区卫计局、农发局、经信局、市场监管局、人社局、各乡街 | 姜 红 | 1.完成2018年中医药人才队伍建设，“西学中”人员已经开始培训。 2.完成了2017年区两家中医馆建设项目单位区级验收考核工作；迎接了市级专家组对两家中医馆建设项目单位的市级验收工作。 3.开展了一次中医中药中国行进社区“治未病”大型义诊活动。
98 | 建设“四好农村路”，新建改建农村公路14.5公里。 | 区交通局 | 刘 铁 | 完成了对农村道路的招标工作，确定出中标单位。
99 | 新建改建“一事一议”村内道路12公里。 | 区财政局、农发局、交通局、各乡镇 | 曲凤刚 | 正在进行“一事一议”项目的招标工作。
100 | 实施农村饮水安全巩固提升工程。（等市定数量） | 区农发局、发改局、财政局、卫计局、环保分局、各乡镇 | 刘 铁 | 实施农村饮水安全巩固提升工程，待市局确定数量，顺城区农发局将积极配合上级工作。
101 | 加大农村电网建设和改造力度。 | 区发改局、各乡镇 | 顾建锋 | 积极配合上级部门加大农村电网建设和改造力度，做好农村电网建设和改造工作。
102 | 抓好“厕所革命”。 | 区城管局、住建局、旅游局、卫计局、财政局、各乡街 | 石 毅 | 工程款已批完，马上参加市里组织的改厕工作培训，培训后进行招标工作。
103 | 创建省级生态乡镇、生态村。（等市定数量） | 区环保分局、各乡街 | 顾建锋 | 截止目前已完成4个生态村确定工作。
104 | 推进海绵城市建设。 | 区住建局、城管局、各乡街 | 石 毅 | 1.组织有关技术人员开展对海绵城市建设相关课题的交流和研讨，提升工程技术人员对此项工作的关注度。 2.配合市政府做好推进海绵城市建设的相关工作。
105 | 有效治理交通拥堵等“城市病”。 | 区交警大队、公安分局、城管局、各街道 | 曲凤刚 | 采取固定岗位+巡逻方式，静态管理，提高驾驶员教育。在学校上下学期间，加大疏导，有效提高城市公路流畅度。进一步加大酒后驾驶整治力度，一经查出严惩不贷。
106 | 推进辽宁“雪亮工程”建设。 | 区公安分局、各乡街 | 王 骁 | 已开展视频监控系统的安装工作，已完成2000个点位的设计，安装视频监控探头1300个，计划6月末全部结束。此次视频监控的安装，我们放弃了公安专网，改用互联网，并通过社会化运作，采取以租代建的方式，节约资金达到90%以上，预期达到的效果与专网建设基本一致。建设完成后，将覆盖顺城区所有无人看管的开放小区，在加上之前建设的主要街路治安探头800个，顺城区的大部分社会面都处在监控范围内。下一步还将通过推广临街商铺安装摄像头2000个，可以达到顺城地区无盲点的效果，对社会治安防控、刑事案件侦破、治安案件调查取证等工作带来极大帮助。
107 | 落实信访矛盾减存控增行动计划。 | 区信访局、各乡街 | 曲凤刚 | 计划化解案件2件。
108 | 开展扫黑除恶专项斗争。 | 区公安分局、司法局、各乡街 | 王 骁 | 近阶段，顺城公安分局发挥扫黑除恶主力军作用，广泛搜集涉黑涉恶工作线索，并对每日警情、立案情况进行梳理、研判，从中发现涉黑线索。组织开展线索的摸排及群众发动工作，并对全区重点关注的小额贷款公司容易出现暴力追债、逼债的线索进行全面的摸排。 4月27日至今，我分局破获涉恶网络组织卖淫犯罪集团一个，现移交审查起诉44人；以非法拘禁、暴力威胁等手段追债、逼债的涉恶团伙1个，刑拘4人；阻碍企业经营的敲诈勒索案件1起，刑拘1人；查结下转涉黑涉恶工作线索2条。 5月21日，省政法委举办“全省扫黑除恶专项斗争视频培训班”。会后，顺城公安分局立即组织相关单位全体民警开展学习，组织民警学习培训班领导发言讲话。并重新深入研究《指导意见》内容，结合培训班学习内容对《指导意见》吃准、吃透，推进扫黑除恶专项斗争扎实高效有序开展。
109 | 加强食品药品安全监管，开展食品安全示范区创建工作。 | 区市场监管局、各乡街 | 顾建锋 | １.开展了食品食用农产品年度监督抽检工作。召开党组会议研究讨论。顺城区2018年农产品监督抽验检测任务260批次，目前已完成了170批次的食用农产品抽检任务。下半年将完成剩余90批次的食用农产品抽检任务。全年顺城区政府共投入食品检验经费106600元。 2.开展食品安全风险等级评价分类监管工作。在本辖区内建立食品生产经营者落实主体责任名单。顺城区市场监督管理局制定食品生产经营者落实主体责任工作方案。并印制《辽宁省食品及食用农产品销售日常监督检查要点表》，针对日常监督检查要求表中的重点项12项；一般项22项指标，共34项标准对本辖区内食品经营者开展分级分类监管。 3.开展餐饮服务环节食品市场日常监管和专项检查 按照“扫除盲区、无缝监管”的原则，采取“三个结合”， 4.加强顺城区学校食堂食品安全管理，开展“明厨亮灶”工作。截至目前，辖区已经完成89户餐饮服务单位“明厨亮灶”创建工作，其中学校（托幼机构）食堂84户，100%完成；大型餐饮完成83%。采取安装视频监控设备的餐饮服务单位79户。 5.开展农村及校园周边食品安全整治工作 6.积极推进食品安全检测实验室建设工作 7.顺城区推进社区“食品安全宣传科谱站”建设工作。 8.开展“创建放心肉菜示范超市”工作 9.顺城区构建网格化食品安全监管模式，推动食品安全协管员队伍建设
110 | 推进安全生产领域改革，严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 区安监局等有关部门、各乡街 | 顾建锋 | 1.开展了汛期尾矿库包保人员检查。对抚顺市奥司墁木业有限公司进行粉尘防爆专项整治安全隐患回头看，督促企业严格按照要求进行安全生产。 2.对危险化学品生产、经营企业进行执法检查，同时向市局上了报“危化专项整治方案”“ 加油 站改造进度情况及问题、隐患、整改说明 ”“危化企业负责人情况”及“ 安全月方案和主题活动计划表”。 3.召开全区“安全生产月”和“安全生产抚顺行”活动动员暨落实“地方党政领导干部安全生产责任制规定”会议。 4.以本溪“6.5”火药爆炸重大生产安全事故为警戒，对辖区内重点粉尘涉爆木制品加工企业抚顺市奥司墁木业有限公司进行了安全生产调研、服务与指导。 5.开展市、区联合举办的主题为“生命至上，安全发展”的咨询日宣传活动。 6.我区并无重特大事故发生。
八、重大难题破解抓落实专项行动（2项）
111 | 卧龙湾项目遗留的手续不全、居民无法办理产权证等问题。 | 区城东局 | 石 毅 | 目前，周广泉涉嫌诈骗一案顺城区人民法院正在审理中。下一步，我区将协调顺城人民法院尽快完成周广泉涉嫌诈骗案的宣判工作。待周广泉宣判后，我区将全力配合市中级人民法院依据有关法律的规定，组织股东、有关机关及会计师、律师、评估师等专业人士组成的清算组，做好对破产财产的清算、评估、处理、分配等相关工作。同时，我区将全力做好信访稳控工作。
112 | 关于三鱼炭黑有限责任公司办理用地手续问题。 | 区国土分局 | 石 毅 | 国土部门及顺城区委、区政府高度重视三鱼炭黑有限责任公司补办用地手续事宜，市国土资源局、顺城区政府、顺城国土分局多次组织召开专门会议研究解决问题的具体措施和办法，主要领导也多次与企业法人开展座谈。 目前，国土部门已完成对企业用地现状的勘测定界，调整了土地利用总体规划，帮助企业联系向规划、林业等有关单位申报材料，每步工作进程及时告知企业，并对企业解读相关政策。顺城区政府研究了听证等相关事宜。国土部门正在等待市规划局、林业局出具相关手续后及时推进用地组卷报批等后续工作。同时，顺城国土分局协调配合省国土厅、市国土局于6月6日在顺城区政府与企业法人开展了座谈。省国土厅、市国土局、顺城区政府、顺城国土分局主要领导与企业法人闫占军开展了当面座谈，进一步探讨了补办用地手续的相关难点问题，向企业法人提供了相关解释说明。 国土分局与顺城区政府已履行了补办了用地手续的相关前期工作，后续工作进展需等待市规划局、林业局出具相关手续后方可继续推进。
九、重点项目产业抓落实专项行动（4项）
114 | 顺城区装备制造产业园区。 | 前甸镇 | 顾建锋 | 为促进招商引资工作，推动前甸镇经济发展，由地方配套1600万元的前甸镇前岭起重装备制造业产业园区基础设施完善工程于6月8日完成招投标，中标方辽宁中宇建设集团有限公司已于6月19日入场施工，现正在进行桥梁建设及地下管网铺设，工程预计10月份顺利竣工。
115 | 抚顺（顺城）金融商贸集聚区。 | 新华街道、抚顺城街道 | 张立军 | 已完成商贸零售、金融证券、银行保险等168家服务型产业发展情况的普查工作，并按普查结果，重点围绕中伟国际、晟博苑项目的闲置门市进行招商，力争形成区域性、类别性商贸综合体。同时，积极推进原市财政局及周边地块、太平洋保险公司地块招商。
116 | 顺城区皇顶山森林公园旅游景区（目标3A级） | 会元乡 | 刘 铁 | 皇顶山森林公园旅游景区已评为3A级景区。正在完善基础设施建设，修建了山门、卫生间、迷宫、凉亭、游客服务中心、售票处、停车场和8.5公里景观带，同时完善了山上木栈道。
117 | 永茂起重机。 | 区经信局 | 顾建锋 | 1.对重大装备制造工业项目实行动态管理。 2.组织召集了金融单位、科研院所、装备制造企业等30余家单位参加了“永茂建机协作产品发布暨装备制造产业联盟会议”，进行协作项目洽谈，并以此为契机成立了“抚顺市装备制造产业联盟”。 3.本着扶持永茂建机发展壮大，立足于北京永茂建工机械制造有限公司、北京市威腾专用汽车自愿回抚的原则，落实“凤来雁归，振兴家乡”实体经济的战略，政府正在与永茂建筑机械有限公司签订回迁协议，帮助永茂协调解决回迁中遇到的问题，助推打造高端装备制造产业集群。