## Sheet1
2018年顺城区政府主要工作任务分解表(一季度)
重点工作 | 工作内容 | 分管 区长 | 牵头 部门 | 配合单位 | 进展情况
1、大力实施项目牵动 | 推进60个重点项目建设，固定资产投资实现31亿元，地区生产总值实现增长5% | 顾建锋 | 发改局 | 统计局 乡镇街道 | 实现固投2亿元。
| 加快编制完成装备制造、木制品加工、农产品深加工等产业专项发展规划。重点推进石蜡、装备制造、农产品深加工、地板和木制品、危旧城区改造、金融、旅游、文化体育8大产业转型 | 曲凤刚 石 毅 顾建锋 刘 铁 姜 红 | 科技局 经信局 农发局 发改局 住建局 财政局 旅游局 文体局 | 有关部门单位 乡镇街道 | 已编制完成石蜡、装备制造、农产品深加工、地板和木制品、危旧城区改造、金融、旅游、文化、体育8大产业三年行动计划，并召开全区经济会议将计划下发到各部门单位，进一步明确目标职责。
| 加快建设奥林匹克文化体育、前甸现代商贸物流、抚顺石蜡、会元观光农业和黄旗锡伯族风情5个特色小镇 | 曲凤刚 石 毅 刘 铁 姜 红 | 文体局 前甸镇 科技局 会元乡 河北乡 | 发改局 住建局 农发局 商务局 旅游局 | 1.石蜡小镇发展规划已确立，已交承办企业沟通协调。 2.皇顶山森林公园项目与区政府签署了框架协议，开发商与砖台村签订了用地协议，砖台村整体规划已经经区政府常务会议通过，报市规委会备案。目前观光农业正在招商中。 3.前甸现代商贸物流已完成土地征收面积875亩，动迁208户，政府已投入资金2.7亿元。市、区规划部门正在同省相关部门协调办理土地规划手续。 4.黄旗锡伯族风情小镇已争取省民委资金50万，准备居民改造25户。
1、大力实施项目牵动 | 探索建立顺城区招商引资若干政策，切实增强招商合力 | 刘 铁 | 商务局 | 相关部门 乡镇街道 | 正在编制《顺城区招商引资政策》。
| 促进韩帝园朝鲜族文化综合体、新星肠衣扩建等签约项目开工建设 |  |  | 相关部门 乡镇街道 | 1.韩帝园朝鲜族文化服务综合体项目,目前市国资委已完成资产评估测算，正在编制评估报告,将尽快实现土地挂牌上市。 2.肠衣及肝素钠生产（新星肠衣扩建）项目，目前正在由市规划院做规划设计。
| 加快推进石蜡小镇、秀林医养小镇、月牙岛北岸开发等在谈项目签约落地 |  |  | 相关部门 乡镇街道 | 正在进行招商推介。
| 域外引资到位额实现18亿元 |  |  | 相关部门 乡镇街道 | 域外引资到位额完成2.658亿元。
| 争取四家子锡伯族特色村寨等项目得到国家省市支持 | 顾建锋 | 发改局 | 项目办 民宗局 河北乡 | 省扶持资金50万元已到位。
| 力争启动至少2个老旧城区改造项目 | 石 毅 | 住建局 土储中心 | 乡镇街道 | 初步编制了机械厂、原财政局及周边地块的概念规划，已进行招商推介。
2、切实促进财政增收 | 加强税收征管，公共财政一般预算收入完成9.2亿元 | 曲凤刚 | 财政局 | 国税局 地税局 乡镇街道 | 完成一般公共财政预算收入22277万元，同比增长4.6%。
3、科学准确做好数据统计工作 | 积极协调各经济部门，做好各项经济指标统计汇总分析工作 |  | 统计局 | 相关部门 乡镇街道 | 3月15日区政府已召开经济调度会，分析主要经济指标预计完成情况。分管固投、商品房销售和社零额指标的区长也召开调度会，承接各相关部门要紧盯目标任务，加大工作力度，确保完成一季度各项指标任务。
4、着力推进创新驱动 | 重点开展好科技创新大赛、农民上大学培训工程，做好高新技术企业、科技龙头企业申报工作 | 顾建锋 | 科技局 | 相关部门 | 1.组织石油八公司、方远门窗、明尧机械、力特机械、利沃照明、浆果物联网、金泰农业、绿美嘉、俊成省猪养殖等7家企业报名参加双创大赛及路演培训。 2、组织利沃照明、抚顺电瓷制造有限公司、欣和石化、抚顺市永信安防电子有限公司等4家申报第一批高新技术企业。
| 发挥“澳海互联网小镇”等创业孵化基地辐射带动作用，打造顺城创业孵化集聚区，促进资金、人才集聚。加快创建省级创业型城区 | 曲凤刚 | 就业局 | 科技局 人社局 商务局 | “澳海互联网小镇”现有企业33家，带动就业276人。其中一季度新入驻3家企业，带动就业60人。
| 力争新增各类市场主体4261户；准确掌握活跃市场主体个数 |  | 营商环境监督局 | 国税局 地税局 市场局 乡镇街道 | 与各部门联系，及时准确掌握活跃市场主体个数，截止目前新增各类市场主体743户。
5、优化升级现代服务业 | 社会消费品零售总额实现153.2亿元 | 刘 铁 | 商务局 | 商务局 乡镇街道 | 完成社会消费品零售总额71.56亿元。
| 批发业销售额122亿元；零售业销售额88.6亿元；住宿业销售额1.4亿元；餐饮业销售额32.4亿元；其他非营利性服务业营业收入2.1亿元 | 刘 铁 | 商务局 | 商务局 乡镇街道 | 完成批发业销售额52.22亿元、零售业销售额36.7亿元、住宿业销售额0.47亿元、餐饮业销售额14.71亿元、其他非营利性服务业营业收入0.63亿元。
| 健康发展地产业。促进住宅地产向商业、文化、旅游、养老、工业等多类别产业地产发展，推进房地产去库存 | 石 毅 | 住建局 | 经信局 商务局 旅游局 文体局 乡镇街道 | 已建议塞浦路斯庄园、麓峯公馆等项目通过分期建设、房屋抵押及第三方贷款等方式盘活停滞项目的计划，大力引导房地产开发企业优化推盘和策略定价。
| 力争实现商品房销售面积48万平方米 |  |  | 统计局 | 商品房销售面积2.5万平方米。
| 促进塞浦路斯等停建项目开工建设 |  | 城东局 | 住建局 项目办 土储中心 有关乡镇街道 | 正在和开发企业洽谈接盘事宜，预计4月中旬开工建设。
5、优化升级现代服务业 | 加快中伟国际、恒大广场等大型商贸综合体建成、运营。引导餐饮、住宿业适应市场需求特色化、大众化运营 | 曲凤刚 刘 铁 | 财政局 商务局 文体局 | 有关街道 | 1.中伟国际广场项目，2017年7月20日开始配户，1608户已选房。商业部分已与大商新华玛特签订购卖协议，正在进行内部装修，预计2018年8月开业，现正在进行招商。 2.恒大“欢乐谷”项目，目前该项目已进场准备施工。
| 打造城东文创智慧产业集聚区、高端商务中心区、河东商贸餐饮集聚区、新华金融集聚区、葛布文体休闲示范区、月牙岛生态文化产业示范区6个服务业集聚区 |  |  | 经信局 科技局 就业局 乡镇街道 | 1.智慧小镇项目，目前正在洽谈中。 2.城东文创：顺城区政府专门下发了《关于印发顺城区文化创意产业扶持意见的通知（试行）》，提出了相应的扶持政策。 3.葛布文体休闲示范区：现东部霜叶园休闲公园已经建成，中部儿童游乐设施和夜市也已出具规模，西部体育健身运动场地为广大市民提供了良好的运动场所。
| 隆城休闲文化街、韩帝园朝鲜族文化一条街等6条特色街区 | 刘 铁 | 各街道 | 商务局 | 1、新华金融商贸集聚区：已对闲置的门市开展招商活动，对格林晟博苑门市、卧龙湾门市，临江路浑河花园门市等进行统计；原财政局地块正在推介。 2、韩帝园朝鲜族文化一条街：街道优先对韩帝一条街进行除雪，保持该街区的交通畅通，方便居民就餐。 3、将军大街小吃一条街：成立了将军大街小吃一条街领导小组，制定了工作实施方案，通过各种媒体广泛宣传，形成良好的商机氛围 4、隆城休闲一条街：协助新增企业办理立面装修；街道财税所每月走访特色街区餐饮企业两次，社区经济主任对辖区内的商户每周走访一次，了解企业动向及需求；积极宣传造势，吸引商户入驻特色餐饮街。 5、幸福美食一条街：已建成 6、养老一条街：香墅湾养老院已建成，准备试营业，香墅湾运动休闲广场已建成，目前现正在招商推介。
| 大力发展旅游业，提升春季赏花、秋季采摘系列旅游活动知名度和影响力，推进高尔山公园、皇顶山森林公园等旅游项目建设，叫响“近郊生态文化休闲游”品牌 | 刘 铁 | 旅游局 | 外经局 农发局 文体局 有关乡镇街道 | 高尔山公园正在进行槐花节开幕式、全国山地自行车比赛筹备事宜；皇顶山森林公园正在进行正式协议的签署工作、基础设施建设及规划设计等工作，筹备赏花节开幕事宜。力争3月末前，做好项目立项，完成环评、稳评等立项工作，制定景区详规，办理景区建设相关手续。
| 大力发展金融业。充分利用现有空间布局及闲置楼宇，积极引进各类金融机构、非金融机构及金融后援服务机构等新兴金融业态 | 张立军 | 财政局 （金融办） | 商务局 乡镇街道 | 通过招商引资尽可能的引进各类金融机构，非金融机构及金融后援服务机构等新兴金融业态，已推介新华大街原财政局地块。
| 积极发展物流业。发挥裕民物流中心辐射作用，鼓励物流业与制造业、批发和零售业联动发展。重点建设一个特色产业园、两个现代物流园、三个基地、四个专业市场，打造高山路物流网络集聚区 | 刘 铁 | 商务局 | 有关乡镇街道 | 正在编制我区物流业发展规划。
6、补齐补强工业短板 | 规模工业增加值实现8.4亿元 | 顾建锋 | 经信局 | 有关乡镇街道 | 规上工业增加值实现2.5亿元。
| 整合前岭大柳工业园区，盘活闲置厂房土地，引进发展专精特新企业 |  |  | 科技局 住建局 商务局 前甸镇 | 整理推进2018年工业技术改造项目。组织企业参加沈阳召开的APEC商务洽谈会。
| 发挥永茂建机、抚挖重工等龙头企业辐射带动作用，推动互联网、大数据、人工智能和企业生产深度融合，促进装备制造企业提质升级，加快建设高端智能装备制造产业集群 |  |  | 科技局 前甸镇 | 组织落实装备制造实施方案。组织区内年用电量100W以上的企业享受直购电政策。参与评选全省技术研发中心。
| 依托奥司墁木制品产业园，整合产业资源，提升生产工艺，促进木制品加工产业升级 |  |  | 河北乡 | 制定落实木制品发展实施方案，着手组建顺城区木制品产业协会，促进木制品企业合作发展。
| 发挥行业协会、企业联盟作用，促进中小微企业和龙头企业协作配套，升级升规 |  |  | 乡镇街道 | 对区内有可能达到营业收入2000万的企业摸底排查，重点培育丰硕机械、特种变压器、宏博蜡业。发挥中小企业联合会作用，组织中小企业召开管理培训会。
7、振兴发展都市农业 | 推行农业标准化、设施化生产，发展无公害绿色农产品和高效经济作物，形成“一村一品，一乡一业”。大力推广“公司+基地+农户”生产模式，整合农产品深加工龙头企业资源，扶持发展家庭农场，积极发展电子商务、农商直供、中央厨房等销售模式，促进企业农户抱团取暖，加快形成全产业链，实现三次产业融合发展、农民致富增收。农林牧渔业增加值5.9亿元 | 刘 铁 | 农发局 | 商务局 旅游局 各乡镇 | 1.已开展科技备耕工作，在河北乡黄旗村赶科普大集，发放科普书籍2000册，科普光盘1000张，科技资料3000份。农机人员以《农药管理条例》、《农产品质量安全》、农业实用技术和农业有害生物灾害防控知识委主题，现场为农民讲解；配合市种子管理站进行转基因玉米种子排查，确保农业生产安全。 2.落实强农、惠农政策，发放惠农贷资金840万元，完成年度任务的84%。 3.农林牧渔业增加值实现0.4386亿元，同比增长4.2%。
7、振兴发展都市农业 | 新增精品特色生态农园1个、农民合作社1家、家庭农场3个。农产品深加工率达12%以上 | 刘 铁 | 农发局 | 各乡镇 | 新增“抚顺市墨龙泉家庭农场有限公司”家庭农场1家。
| 大力发展生态观光等绿色农业、特色农业，打造更多精品、示范生态农园，形成具有顺城特色的生态旅游农业标志性健康食品供应基地，吸引休闲观光、养生度假、农事体验等经常性消费向顺城集聚延伸 |  |  | 旅游局 各乡镇 | 组织农技人员及本土农业专家深入到温室大棚和果品采摘园，进行技术指导和服务，10多名农民技术员深入到绿鑫采摘园等精品果园，完成500多亩果树的修剪整形。
8、加强基础设施建设 | 继续实施平坦、青草、照明计划。改造老旧小区10个，城市道路15条。补植街路41条，新建改造游园绿地11处，栽植乔灌木8万株，栽摆花草70万株。打造精品小区4个 | 石 毅 | 城管局 | 有关乡镇 各街道 | 已制定对皇家马德里水岸北侧绿地进行整体改造；颐城街新增绿地；霜叶园、半岛假日、临江路桥头等处栽植植被；新华大街、区政府（长城街-隆城街）分车带进行改造；南街、汽贸等10个老旧小区进行改造的计划。
| 继续开展“建成区违章建设专项整治五年行动计划” | 石 毅 | 城管局 | 各街道 | 已制定抚顺城、新华、将军等地区集中拆违的计划。
| 新建改建农村道路14.5公里，危桥6座 | 刘 铁 | 交通局 | 相关部门 各乡镇 | 落实计划目标分解，着手项目设计预算工作。
9、切实加强生态保护 | 全面推进省级生态文明示范区创建工作，继续实施青山、绿水、蓝天工程。扎实开展土地生态保育、森林生态建设、大气污染防治 | 石 毅 顾建锋 刘 铁 | 住建局 农发局 国土分局环保分局 | 乡镇街道 | 已制定生态文明规划书和生态文明示范创建宣传工作。
9、切实加强生态保护 | 开展“城区黑臭水体专项整治”。重点完成葛布东河、葛布西河黑臭水体整治 | 石 毅 | 城管局 | 环保局 乡镇街道 | 已编制清理河道垃圾、残土、清理小开荒的计划和黑臭水体整治方案。
| 巩固龚家地板城综合治理成果 | 顾建锋 | 环保分局 消防大队 | 河北乡 | 每周进行一次专项检查，共查出3家违法企业，已经申请断电。
| 积极推进秸杆综合利用。全面推行河长制 | 顾建锋 刘 铁 | 环保分局 农发局 | 各乡镇 | 已制定“一河一策”河道治理和保护方案、制定河长制实施方案，完成设立河长制公示牌和河道垃圾清理专项行动。 完成了顺城区秸秆综合利用方案，包括秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、农户将本人地里秸秆收集并运走作燃料，直接补给农户。
10、加大综合整治力度 | 以创建国家卫生城为主线，全面提升城乡环境科学精细化治理水平。完成城市管理执法体制改革。落实城乡环境网格化责任制 | 石 毅 | 城管局 | 乡镇街道 | 率先实行数字化平台进街道、进社区，实行市场智能管理模式，实现“网格化”管理。
| 大力推进城乡环境专项整治。着力加强小区街巷、露天市场、城乡结合部等环境管理薄弱地区管控，落实完善城乡垃圾分类治理、道路挖掘恢复、拆违控违等长效机制 |  |  |  | 1.城东31方块建立标准化、功能完善的集贸市场，正在探索运营方式。 2.河东市场与将军市场业户与建行合作，全面推广APP，便于管理。 3.开展清理越冬垃圾工作。
11、扎实推进民生工程 | 新增就业3700人，扶持创业带头人120人，普惠制培训2280人，城镇登记失业率控制在5%以内 | 曲凤刚 | 就业局 | 乡镇街道 | 新增就业1125人，扶持创业带头人13人，普惠制培训140人，城镇登记失业率3.01%。
| 加强社会保障扩面征缴，实现城乡居民养老保险、医疗保险全覆盖 |  | 人社局 | 财政局 地税局 社保局 乡镇街道 | 养老保险基金征缴7191万元。养老保险扩面实际完成676人，全市排名第一。养老、医疗全覆盖。
11、扎实推进民生工程 | 落实各项保障政策，完善社会救助体系，确保困难职工、残疾人、孤寡老人等弱势群体得到有效救助 | 姜 红 | 民政局 | 乡镇街道 | 1.低保：全区城乡低保户9457户15831人，累计发放低保资金1981万元。其中：城市低保户7876户13025人，累计发放低保资金1821万元；农村低保户1581户2806人，累计发放低保资金160万元；城乡低保边缘户472户1095人。 2.特困：全区特困人员360户368人，累计发放低保资金63.0249万元。其中：城市特困118户118人，共计28.6488万元；农村特困242户250人，共计34.3761万元。 3.临时救助：累计救助1144户，发放临时救助资金约69万元。 4.医疗救助：累计救助58户，发放救助金21万元。
| 加快老龄事业发展，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合。促进区公办养老福利中心市场化运营 |  |  | 乡镇街道 | 已制定福利中心市场化运营工作实施方案，已完成前期资产和物品清点工作，正在进行行政合法性审查和对中心资产情况清查、审核工作。
| 完成顺城有线电视网络整合和区广电局、广播电台机构改革 | 曲凤刚 姜 红 | 广电局 | 编委办 人社局 | 广电局全额人员及电台人员已到区文体局报道。
| 继续实施暖房子、保障性住房、棚户区和高直连供暖系统改造等民生工程。完成城东42方块等地块回迁 | 石 毅 | 住建局 | 土储中心 乡镇街道 | 正在进行棚户区和高直连供暖系统改造等民生工程规划设计。
12、全面发展各项事业 | 完成实验小学分校建设，确保当年投入使用。实现将军二校开工建设 | 石 毅 | 项目办 | 教育局 财政局 | 实验小学分校已复工。将军二校正在办理节能备案、消防备案、工程规划许可证。
| 全面落实“健康顺城2030行动计划” | 姜 红 | 卫计局 | 相关部门 | 乐普基因检测项目、恒大“欢乐谷”项目、皇顶山森林公园综合旅游项目已复工，新建新星肠衣扩建项目、颐养生态健康养老小镇建设项目，生态特色中药材种植基地已完成土地流转100亩。
12、全面发展各项事业 | 开展“基层卫生服务能力提升年”活动。落实分级诊疗制度，推进以“紧密型医联体”为重点的公立医院改革。创建“国学堂”“中医馆”。深入实施文化惠民工程 | 姜 红 | 卫计局 | 乡镇街道 | 1.继续深入开展基层卫生服务能力提升年活动，提升乡镇卫生院规范化建设水平，推进河北乡卫生院新建工作，完善我区乡村医生养老实施方案。 2.落实分级诊疗，提升基层医疗机构服务居民能力，做到小病不出社区。继续加大家庭医生签约服务力度，实现重点人群签约率60%以上。推进以紧密型医联体为重点的公立医院改革，顺城区人民医院与抚顺市中心医院签订托管协议，组建紧密型医联体。建设专家工作室，帮扶成立软伤课、中医康复、临终关怀等科室。提高医院现有信息化水平，与市中心医院管理软件对接。以慢性病治疗为主，建设特色医院。 3.2017年我区有两家社区卫生服务中心申请国医堂建设，并通过省专家组的验收，这两家中医馆创建工作已经基本完成，将于2018年4月完成项目开展绩效考核工作。2018年我区会元卫生院申请中医馆建设，并通过申请，正在筹建中。
| 积极承办国家、省、市大型赛事，开展高尔山登山节、皇顶山户外运动大会等全民健身活动，打造徒步、冰雪等四季特色文体活动 | 姜 红 | 文体局 | 乡镇街道 | 正在全力准备2018年全国山地自行车联赛、第九届省毽球邀请赛、2018年抚顺市万人徒步走大会，计划方案已完成。制定2018年高尔山登山节、皇顶山登山节活动计划中。
13、积极创新社会治理 | 压实稳控责任，注重源头治理，健全法制基础上的信访多元化解机制 | 曲凤刚 | 信访局 | 相关部门 乡镇街道 | 化解案件33件，办结147案，办结率69.5%。
| 严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任体系，坚决防止重特大事故发生 | 顾建锋 | 安监局 | 相关部门 乡镇街道 | 区委、区政府高度重视安全生产工作，区委常委会、区长办公会多次听取安全生产工作情况。同时，加大安全生产排查力度，对涉及企业进行安全生产大排查，及时发现问题，及时整改，确保不发生重大安全事故，截止当前已查出隐患80余项，已全部整改到位。
14、深化改革创新 | 深入推进商事制度改革。大力推进“五证合一”“一照一码”商事制度改革，全面落实“双告知”“双随机一公开”制度，强化事中事后监管，不断巩固扩大改革成果 | 顾建锋 | 市场局 | 编委办 法制办 | “多证合一”、“一照一码”、“双告知”等商事制度改革已按要求全面贯彻落实。“双随机一公开”强化事中、事后监管，已配合年报工作正在开展。
14、深化改革创新 | 充分发挥营商环境监督局职能作用，推进营商环境建设常态化、制度化 | 曲凤刚 | 营商环境监督局 | 相关部门 乡镇街道 | 已开展对乡镇街道和区直部门“重强抓”专项督查工作和扫雪情况、森林防火督查工作。扎实有序推进“两集中、两到位”，确实保证一站式服务平台建立。
| 事业单位分类改革 | 曲凤刚 | 编委办 | 人社局 财政局 政府办 相关部门 乡镇街道 | 目前没接到上级主管部门2018年具体工作任务安排，现没有进展情况。
| 事业单位用车改革 | 顾建锋 | 编委办 发改局 | 人社局 财政局 机关事务管理局 相关部门 乡镇街道 | 等待上级统一安排。
| 做好国企改革收尾工作，适时启动集体企业改制 | 顾建锋 | 经信局 | 财政局 | 国企改制平稳进行。厂办大集体摸底结束，等待市里出台相关政策。
| 完成农村承包地确权，做好“三权”分置准备 | 刘 铁 | 农发局 | 各乡镇 | 制定了《顺城区土地确权收尾工作实施方案》；3月13日区政府召开确权收尾工作会议；3月18日农发局举办全区土地确权收尾工作培训班，参加培训的人员有乡、村参与土地确权工作的人员180多人；目前，全区土地确权工作完成11463户权源证件收集工作；完成野外全实测及矢量化面积10.5万亩。
| 有序推进农村信用社改革工作 | 张立军 | 财政局 | 相关部门 | 财政局与信用社联系，农村信用社改革工作暂停。
15、建设法治政府 | 坚持“厉行法治”，深入推进“法治顺城”创建进程。严格、规范、公正、文明执法。加强公共法律服务体系建设。深入推进“七五”普法。民主法治村（社区）创建率达100% | 曲凤刚 | 法制办 司法局 | 相关部门 乡镇街道 | 1.开展全区涉企行政执法检查计划初审工作； 2.开展2018年度全区执法人员执法证件审验工作； 3.重大行政处罚备案审查工作； 4.开展法治宣传教育活动90次，区域内法治宣传受教育人数近万人； 5.按照“三下乡”活动要求，开展“法律进乡村”活动5次； 6.开展公共法律服务活动48次，为广大村（居）民提供法律援助、人民调解、法治宣传、社区矫正、律师服务、公证服务等； 7.完成对辖区内律所及律师情况摸底调查。
| 自觉接受社会监督、群众监督，主动接受人大、政协监督，高质量办理代表建议和委员提案 |  | 营商环境监督局 | 相关部门 乡镇街道 | 共收到人大建议、政协提案201件，其中市建议提案18件，区建议提案183件。已交办给23个承办单位，定期对各个承办单位进行督查，了解办件进展情况，已经召开了2018年建议提案办理工作推进会。
16、坚持勤政务实 | 充分发挥纪检监察职能，切实履行“一岗双责”，重遏制、强高压、长震慑，推进政府系统党风廉洁建设向纵深发展、向基层延伸。时刻把纪律挺在前面，巩固拓展“八项规定”成果，持续整治“四风”问题 |  | 政府办 | 各部门单位 乡镇街道 | 全面推进政府系统党风廉洁建设向纵深发展，时刻把纪律挺在前面，巩固拓展“八项规定”成果，持续整治“四风”。在全区2018年第2次政府常务会议上专题研究政府系统党风廉政建设工作，明确了全年工作的总体要求和重点任务，对下步工作提出了具体要求。
17、恪守廉政为民 | 强化政府债务管理。严格政府举债审核审批和资金使用，建立政府债务风险预警和责任追究机制 | 曲凤刚 | 财政局 | 各部门单位 乡镇街道 | 制定政府债务风险预警和债务追究机制。
| 落实国有资产监管责任，严防资产流失，提高资产收益。强化预算刚性约束，大力压缩“三公”经费 |  |  | 各部门单位 乡镇街道 | 1.落实国有资产监管责任制，提高工作的实质效果，强化财务预算的约束。建章立制，规范流程，厉行节约，规范化支出。完善资金请款、使用、预算、决算、报销等相关制度。加强财政资金及国有资产监督检查，组织开展财政专项资金、“小金库”“三公”经费、会计相关账簿的专项检查，着力建立涵盖资金流向和政策实施全过程、全方位的监督检查体系。 2.严格按照“八项规定”要求，控制“三公”经费支出，确保无招待费、无出国（境）费用支出，严格公务用车管理，无公车私用现象。