| 政府工作报告分解 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 具体任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 进展情况 |
| 1 | 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长5% | 崔明相 | 发改局 | 一季度预计完成31.7亿元，同比增长2%。 |
| 2 |  | 规模以上工业增加值增长3% | 周诗杰 | 工信局 | 一季度预计实现规上工业增加值完成2.1亿元，增速-3.5%。 |
| 3 |  | 固定资产投资增长3% | 崔明相 | 发改局 | 一季度完成投资1.3亿元，同比下降31.6%，完成节点任务的86.7%，完成全年任务的6.4%。 |
| 4 |  | 一般公共预算收入增长2% | 崔明相 | 财政局 | 一季度实现15704万元，完成年初预算指标80,588万元的19.5%,同比下降28.3%。 |
| 5 |  | 社会消费品零售总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 预计一季度完成6.3亿元，同比增长5%。 |
| 6 |  | 外贸进出口总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 预计一季度完成1.2亿元，同比增长3.3%。 |
| 7 |  | 域外引资到位额增长3% | 周诗杰 | 商务局 | 一季度完成0.62亿元，同比下降43%，完成全年任务的2.5%。 |
| 8 |  | 城镇居民人均可支配收入增长5% | 崔明相 | 发改局 | 一季度预计完成10701.6元，同比增长5%。 |
| 9 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 紧紧围绕先进装备制造、数字经济、智能制造、新能源、工业互联网等产业，充分利用闲置厂房和土地，加强与京津冀、长三角和珠三角等先进地区的联系，大力开展以商招商、点对点招商、产业链招商，不断加大产业对接和重大项目合作力度，引进、签约、落地一批新项目 | 周诗杰 | 商务局 | 4月8日，市商务局联合区商务局与杭州鑫蜂维网络科技有限公司召开线上视频招商对接会议，就数字化服务发展合作事宜进行洽谈交流。 |
| 10 |  | 推进新隆嘉高端生鲜连锁商超、兴隆全民健身综合体等12个在谈项目签约 | 周诗杰 | 商务局 | 新隆嘉高端生鲜连锁商超（佳梦达已经落地）其他项目正在积极推进中。 |
| 11 |  | 牢固树立“项目为王”理念，严格落实项目管家和项目工作专班制度，为项目建设提供全方位、全周期服务 | 崔明相 | 发改局 | 包保区领导服务项目60余次，项目管家服务项目80余次，发现并帮助协调解决项目建设方面问题2个。 |
| 12 |  | 全年计划实施项目40个，总投资264.6亿元，年内预计完成投资18.54亿元 | 崔明相 | 发改局 | 谋划年度支撑固投项目66个，总投资327亿。一季度开复工项目24个，实际完成投资1.3亿元，完成节点任务的86.7%，完成全年任务的6.4%。 |
| 13 |  | 加快月牙岛北局部、葛布路南等地块土地整理，保障项目用地需求 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 月牙岛北局部土地收储成本测算已完毕。葛布路南地税局西地块规划正在等待市规委会审批。 |
| 14 |  | 推进原青少年宫2#、STX重工等地块上市出让 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 原青少年宫2#地块热力、弱电、自来水及排水管线已完成迁移。电力管线迁移土建项目已完成90%，STX重工地块等待上市价委会审议。 |
| 15 |  | 推进屋顶分布式光伏、天丰大厦城域云商新零售等4个签约项目落地 | 周诗杰 | 商务局 | 正在积极推进中。 |
| 16 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 加快部门数据整合，打造数据网络平台，打通“数据壁垒”，构建“一窗受理、并联审批、限时办结、统一送达、一网运行、全程监督”的项目建设并联审批运行机制 | 赵永新 | 营商局 | 一是已完善“顺城政务掌中宝”功能。目前，民营企业可随时随地查询审批事项办理流程并可以通过“留言回复”的方式，实现政府与群众“指尖对话”。 二是已将区市场局、住建局的31项事项作为首批不见面审批服务列为试点事项，在前甸镇、长春街道试点推行“不见面审批”服务。 三是刻制了“抚顺市顺城区行政审批局审批专用章”，并于3月17日正式启用，实现审批事项“一章终审”。 四是已通过“三个制度、三个清单”实现“一窗办结”。 五是区政务服务大厅设立一个“惠企政策窗口”，确保惠企政策落地兑现。 |
| 17 |  | 切实提高“一网通办”“好差评”工作质量，不断加大“辽事通”宣传推广应用力度，努力完善各级政务服务中心标准化运行和管理机制 | 赵永新 | 营商局 | 1.健全了“好差评”各项工作制度，定期督促检查各级大厅窗口人员“好差评”工作情况，将工作人员“好差评”服务纳入绩效考核当中。 2.设立了无差别、办不成事及各部门窗口30个，做到人员、事项、窗口全部集中大厅办理。 3.在一楼门厅、一至三楼楼梯墙和楼梯间上墙公示板、工作制度、宣传口号、服务模式，营造好营商环境工作氛围。 |
| 18 |  | 放宽市场准入，降低要素成本 | 赵永新 | 市场监管局 | 对审批事项优化审批服务，精简申请材料，企业的各项许可业务申请均可通过辽宁政务服务网全程电子化“一网通办”，所需材料可以由程序自动生成。截至目前新设立企业280户，农民专业合作社1户，个体工商户1038户。 |
| 19 |  | 落实减税降费政策，为企业松绑减负、释放发展活力 | 崔明相 | 税务局 | 留抵退税：已退还39户、367万元、其他正在办理中；制造业缓缴税费退还：已办理63户、金额790万元；六税两费退还：已办理33户、金额15万元。 |
| 20 | 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 | 强化企业主体地位，引导各类创新要素向企业集聚，支持企业与高校、科研院所合作，大力发展新技术、新产品、新产业，促进更多科技成果转化为现实生产力 | 周诗杰 | 科技局 | 制作了科技政策导图手册，大力开展科技政策宣传，深入企业对接，了解企业需求，及时转发技术信息，按省、市科技部门统一时间安排，积极开展工作。 |
| 21 |  | 培育海创电子科技等4家企业争取国家高新技术企业，飞鹤金属制品等3家企业争取国家科技型中小企业，欣和石化等2家企业争取省级“雏鹰”“瞪羚”和领军企业 | 周诗杰 | 科技局 | 开展了2022年拟申报高企统计工作，为今年高企申报做好准备；梳理具备申报科中小条件的企业，深入企业对接，帮助企业明晰申报途径。 |
| 22 |  | 坚持高标准、高起点定位，引导房地产向多类别产业地产转型，做精顺城房地产品牌，满足各类人群住房需求 | 鲁永强 | 住建局 | 我区现有房地产在建项目7个，总面积101万平方米。其中精品小区有4个。房价均价7000-10000元。经济型小区3个，房价均价3500-5000元。 |
| 23 |  | 加快盘活兴隆摩尔、恒大广场等商业综合体，促进新玛特、乐购等商超更好运营，持续开展促销活动，留住本地消费、吸引外来消费 | 周诗杰 | 商务局 | 通过市政府的不断努力推进，兴隆商业已于2021年进行重组，目前正在对其基本情况进行详细核准，有望2023年重新启动。近期，已有1家企业来抚对恒大广场基本情况做考察调研，力争取得新突破。 |
| 24 |  | 发挥新华金融集聚区辐射带动作用，引进更多总部经济，打造顺城金融产业平台 | 周诗杰 | 商务局 | 受国内疫情影响，区商务局拟于近期组织线上招商活动。 |
| 25 |  | 推动人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在服务业领域深度应用，提升服务业数字化、智能化水平 | 周诗杰 | 商务局 | 4月8日，市商务局联合区商务局通过线上方式与杭州鑫蜂维网络科技有限公司开展对接活动，双方就政府、企业及其他组织数字化服务进行了洽谈推介。 |
| 26 |  | 盘活辖区闲置楼宇，引入跨境电商、数字经济等新业态，形成独具顺城特色的智慧产业 | 周诗杰 | 商务局 | 积极推进“数字辽宁、智造强省”建设，拟盘活辖区泰为汽车城闲置楼宇，打造顺城智慧小城，积极为跨境电商、网红直播、创新创业、本地特色等企业提供发展平台。 |
| 27 |  | 依托生态资源优势，释放高尔山、月牙岛北、四家子、浑河沿岸等重点地区旅游业发展活力 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 立足行业，包装旅游项目6个。加大招商引资力度，已与福建秀林实业有限公司签订战略合作框架协议书，对辽宁秀林生态颐养小镇开发建设项目，积极进行宣传。 |
| 28 |  | 充分发挥省级经济开发区平台作用，加强基础设施建设，实现方晓片区“七通一平” | 崔明相 | 开发区管委会 | 1.城东地区基础设施管网工程2022年先进行该电力工程西段工程建设，目前，正在进行过鲍家河段顶管施工，下一步进行土建封包及电力设施配套工程建设。 2.方晓工业园基础设施建设预计4月份进场复工施工。 |
| 29 |  | 围绕先进装备制造产业，吸引更多装备制造企业集聚，争创“5G+工业互联网”示范园区 | 周诗杰 | 工信局 | 筹备成立抚顺市顺城区先进装备制造产业协会，因疫情原因，协会成立大会时间待定。对接“联通、移动、电信”三大运营商，研究园区内5G基础设施建设可行性。 |
| 30 |  | 加快推进开发区管委会体制机制改革，推动平台公司试运行，实现开发区高质量发展 | 崔明相 | 开发区管委会 | 1.管理体制进一步完善，3月份市委任命区委书记为开发区党工委书记。 2.目前正在推动平台公司的建立。经区政府同意，目前正在推进成立新公司，由顺城区国有资产管理办公室注资，已经确定相关人员，正在按照程序准备上区委常委会进行最后确定。 |
| 31 |  | 强化数字赋能，扎实做好结构调整“三篇大文章”，加快重点制造企业智能化升级改造，引领全区工业企业加快向绿色低碳、高质量发展转型 | 周诗杰 | 工信局 | 在结构调整“三篇大文章”中，北京永茂建工机械制造有限公司的三百台塔式起重机生产基地重置建设项目等7个项目列入省级“老字号”项目；辽宁华丰民用化工发展有限公司的5G+工业互联网示范工厂项目列入省级“新字号”项目；抚顺新顺康食品有限公司的黑龙江北大荒集团和新星肠衣合作项目等6个项目列入市级“新字号”项目；辽宁彤屹节能材料科技有限公司的耐火材料生产线项目被列入市级“原字号”项目。 |
| 32 |  | 培育“小升规”企业5户、“规升巨”企业1户 | 周诗杰 | 工信局 | 制定顺城区2022年度“小升规”企业培育库。已帮助抚顺金泰公路工程建设有限公司、抚顺优特塑编有限公司完成 “小升规”工作。 |
| 33 |  | 稳定粮食生产面积和产量 | 周诗杰 | 农业农村局 | 粮食生产任务6.78万亩，已经分解落实到乡镇到村，春耕期间定期调度粮食种植情况，确保完成目标任务。 |
| 34 |  | 推进农业结构优化调整，发挥专业合作社、行业协会等作用，鼓励发展食用菌、中草药等经济作物，支持韩尚食品、绿丰农牧等龙头企业发展壮大，促进现代农业规模化、品牌化发展 | 周诗杰 | 农业农村局 | 计划培育省级龙头企业1家，市级龙头企业1家，待上级评定。发展设施农业，预计可实现中药材等特色产业100亩的目标。 |
| 35 |  | 策划包装玫瑰花产业园、芍药园、茅台山乡村公园等旅游线路，发展集观光采购、亲子游玩、民宿经济为一体的乡村特色旅游经济 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 对全区三个乡镇的闲置房屋进行普查，共统计闲置房屋173户，2.3万平方米。对这些房屋进行筛选，确定出有意愿发展民宿的房屋27户，1万平方米。选取有代表性的房屋进行了专题调研。起草了《顺城区民宿管理办法》（草稿）和乡村宅院信息。策划将在玫瑰园举办首届玫瑰文化旅游节。 |
| 36 |  | 利用承办辽宁省第十四届运动会相关赛事的有利契机，大力推广顺城特色农产品，促进农民致富增收 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 积极筹备第十四届运动会相关赛事，与三个乡镇及农业农村局积极对接，比赛如能如期开展，将在现场推广顺城特色农产品。 |
| 37 | 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 | 维修农村道路31.47公里，新建桥梁1座 | 鲁永强 | 交通运输局 | 正在进行工程施工图设计。 |
| 38 |  | 新植补植街路17条，改造游园绿地广场4处 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（园林） | 现已对望月路、葛布北街南、新华街国际南停车场隔离带等11处街路进行补植，共计栽植乔灌木919株。 |
| 39 |  | 改造老旧管网11处、老旧小区6个 | 鲁永强 | 住建局 | 项目前期可研设计已完成，项目已上报，等待上级资金落实后进行改造。 |
| 40 |  | 加大违建拆除力度，逐步拆除城市历史遗留违章建筑，坚决整治私搭乱建、乱摆乱放等问题 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（执法） | - 在落实市政府“城市双修”相关要求基础上，继续加大对违法建设的查处力度，确保减少存量、杜绝增量。截至目前，共拆除临街违章建筑230余处、面积800余平方米，拆除小区内私自搭建1200余处，面积4000余平方米。 |
| 41 |  | 持续推进沈白高铁项目顺城区段征迁，助力项目建设 | 鲁永强 | 区铁建办 | 1.地上物征迁共547户，签约525户，签约率96%。 2.电力迁改现有4条线路，其中1条正在放线及签订协议，2条线路正在办理相关手续，1条暂无法办理林地砍伐手续。 3.通信迁改除河北乡一处民房未拆其余均正在施工。 4.地下管网共三条输油管线，其中两条已确定迁改方案完成设计交底，将于赔偿款到账后10日内完工，另一条正由产权单位修改方案，预计5月30日前完工。 5.给水管线共两条。一条已确定迁改方案完成设计交底，将于5月30日前完工。另外一条设计招标已完成。 6.燃气管线、供热管线、供水管线将于4月30日前完成。 |
| 42 |  | 实施农村饮水安全巩固提升和城乡一体化安全饮水工程，解决1.2万群众安全饮水问题 | 周诗杰 | 农业农村局 | 正在申请地债并积极争取上级资金。 |
| 43 |  | 巩固拓展垃圾分类减量成果 | 鲁永强 冯恩祥 | 住建局 | 1.2021年9月至今，结合老旧城区给改造，升级改造带有遮雨棚、分类标准的的垃圾分类亭80余个。 2.加大对农村垃圾分类常态化管理工作检查力度，已配合区自然资源局对我区3个试点村选址建设农村垃圾临时转运点。 |
| 44 |  | 提高小区物业管理服务水平 | 鲁永强 | 住建局 | 3月24日对存在外墙保温材料不达标、存在消防安全隐患的相关小区下达整改了通知，要求在建筑物周围不可堆放可燃可爆物品，并设立警示标识，企业完善应急措施及预案。4月6日，已要求企业按照防疫要求对进入园区人员查看“双码”及测量体温，并对园区共用部位进行消杀。 |
| 45 |  | 植树造林3000亩 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 正在进行造林任务设计。 |
| 46 |  | 完成松材线虫病防控除治任务，力争拔除松材线虫病疫区 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 2021-2022年度疫木集中除治工作全部完成。 |
| 47 |  | 完成非煤矿山闭坑矿治理和生态修复 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 闭坑治理工程共6处，现有6处主体工程已完成，2处地块的有石堆，正在协调处理。已栽植树木60余亩，剩余部分正在进行。 |
| 48 |  | 加大“散乱污”企业整治力度 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 长期坚持，立行立该。 |
| 49 |  | 浑河各主要支流水质持续达标 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 省考断面欧家河和将军河达到4类水体标准达标。 |
| 50 |  | 推进散煤替代 | 崔明相 | 发改局 | 城区2021年散煤替代工作已通过市验收。一期第二阶段涉及的河北乡、前甸镇5个村目前完成1700多台套。受疫情影响，比预计进度慢了一点，预计4月中旬至月末约1900台套全部安装结束。二期河北乡、前甸镇共6个村4月16日左右开标。 |
| 51 |  | 推进秸秆综合利用 | 周诗杰 | 农业农村局 | 2021年秸秆综合利用率88％。 |
| 52 |  | 推进扬尘治理 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 制定《顺城区2022年大气污染防治工作实施方案》交区委常委会审议。 |
| 53 |  | 加强农村人居环境建设，全力打造美丽乡村 | 冯恩祥 | 农业农村局 | 申报省级美丽宜居村3个。 |
| 54 |  | 坚决彻底整改中央环保督察和省环保督察反馈问题 | 周诗杰 | 生态环境服务中心 | 第二轮中央环保督查信访46件，现已整改完成45件。剩余一件中电投审批许可证由市自然资源局负责，目前正在积极沟通协调推进案件。 |
| 55 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 从严从细落实各项常态化疫情防控措施，加强应急物资储备和应急能力建设，持续推进“加强针”疫苗接种，筑牢疫情防控屏障，切实保障人民群众生命安全和身体健康 | 沈会懿 | 区指挥部办公室 | 从严从细落实各项常态化疫情防控措施，持续推进“加强针”疫苗接种，加大了物资储备力度，已按全员核酸检测2轮的物资进行储备。 |
| 56 |  | 全面落实各项稳就业政策，计划新增就业2440人，扶持创业带头人120人、带动就业360人，城镇登记失业率控制在5%以内 | 赵永新 | 社会事业服务中心（就业） | 截至目前，我区计划新增就业2440人，完成717人，扶持创业带头人18人、带动就业84人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。 |
| 57 |  | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 周诗杰 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.坚决守住不发生规模性返贫底线，执行防止返贫监测帮扶机制，针对市局发送的预警信息，每月入户核查，确保脱贫不返贫，振兴不掉队。 2.开展资产确权，全面夯实振兴基础。对我区2021年专项扶贫资金和衔接资金投入形成的扶贫资产进行梳理，并建立了资产管理台账。 3.抓好项目建设，全面推进措施落地。2022年，我区目前收到中央资金、省级资金、市级衔接资金、外加区级配套资金，共计78.99万元，我局已建立了项目库，并已录入系统，待财政局发放资金，资金到账立即下拨到具体项目上。 |
| 58 |  | 及时有效救助各类弱势群体 | 赵永新 | 民政局 | 1.进一步完善低保认定指标体系，科学认定低保家庭；2.全面实施特困人员救助供养制度，合理确定特困人员基本生活标准和照料护理标准；3.加强临时救助工作，建立健全部门联动和快速响应机制，全面做好“救急难”工作；4.统筹推进农村留守儿童和困境儿童保障工作，改善孤儿和贫困残疾儿童等群体的保障条件；5.全面做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补助工作，合理提高补贴标准；6.加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 |
| 59 |  | 推动居家养老及民办养老机构健康稳定发展 | 赵永新 | 民政局 | 完成五个居家和社区养老服务试点验收工作。 |
| 60 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 巩固公办园建设成果，加快3所区幼分园建设，不断提高公办园幼儿占比 | 沈会懿 | 教育局 | 1.顺城区幼：已完成招标工作；2.抚顺城分园：加固、弱电、防水、暖通等工程已完工；3.将军分园：加固、强电、消防喷淋主管线、上下水等工程已完工；同时拟定了幼儿园教师招聘、招生和教学设备采购计划。 |
| 61 |  | 落实“双减”政策，强化学校主阵地作用，提高课堂教学和课后服务质量，深化民办学校和校外培训机构治理监管，减轻学生负担 | 沈会懿 | 教育局 | 一是全面做好寒假托管。8所学校开展寒假托管工作，参与学生1320人。二是开展线上教学研究指导工作。完成线上调研13所学校，听评课200余节。三是成立了顺城区校外培训机构整治工作领导小组，全区义务教育阶段学科类校外培训机构压减率达到100%。 |
| 62 |  | 推动41中学等5所学校教学楼升级改造和城东新建学校等项目实施 | 沈会懿 | 教育局 | 1.41中：已完成工程预算，现正在进行工程招标前期公示。 2.25中、26中、中心小学： 二十五中学已完成监控系统和消防应急疏散指示设备升级改造、暖气片更换；中心小学已完成教学楼内外暖气设施改造；二十六中学已完成教学楼门更换；新华二校已完成工程招标。 3.城东新建学校：在抚顺市国土空间规划委员会2022年第三次会议上通过规划意见。 |
| 63 |  | 争创国家义务教育优质均衡区 | 沈会懿 | 教育局 | 已组织各中小学校完成义务教育优质均衡发展评估验收系统数据填报工作和社会认可度调查工作，各校指标均达到评估标准。 |
| 64 |  | 优化医疗服务，落实分级诊疗制度，争取医联体建设取得新突破 | 沈会懿 | 卫健局 | 落实分级诊疗制度，各社区卫生服务中心、卫生院与市中心医院建立医联体。 |
| 65 |  | 加快中医药传承创新，推广中医药适宜技术，扩大基层中医药服务供给 | 沈会懿 | 卫健局 | 四家中心三家卫生院完成中医馆建设，一个“规范化中医角”完成建设并通过验收；顺城区中医院特色专科建设—治未病科和康复科建设完成建设。 |
| 66 |  | 推动医疗卫生服务信息化平台建设，努力实现数据共享，不断提升医疗卫生机构服务能力 | 沈会懿 | 卫健局 | 三家二级医院建立电子病例。 |
| 67 |  | 建立慢性病综合防控长效机制，提升慢性病防治水平 | 沈会懿 | 卫健局 | 完成慢病实施方案修改工作。 |
| 68 |  | 开展各类特色文化体育活动，巩固基层文化站点建设成果 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 继续推进文化站点排查整治工作，不断提升基层文化站点服务效能。 |
| 69 |  | 承办好辽宁省第十四届运动会相关赛事 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 已制定比赛预案、方案和预算，陪同市局领导对山地自行车比赛现场进行考察，赛道维修已达到比赛标准。 |
| 70 |  | 进一步完善人民调解组织网络，前移矛盾纠纷预防关口，有效化解矛盾纠纷 | 刘玉德 | 司法局 | 区司法局持续完善矛盾纠纷排查化解网络，建立三级调解网络，送调解到群众身边。截至目前，全区共配备专、兼职人民调解员220名。以乡镇（街道）为单位共打造8个人民调解单位，2022年以来，共排查化解矛盾纠纷114件，矛盾纠纷化解率100%。 |
| 71 |  | 畅通法律援助“绿色通道”，减轻弱势群体维权负担，努力做到“应援尽援” | 刘玉德 | 司法局 | 规范了服务流程，开展了法律援助经济困难证明告知承诺制，通过开展申请人经济困难状况核查，有效减轻弱势群体维权负担。 |
| 72 |  | 持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚定不移把常态化扫黑除恶引向深入 | 刘玉德 | 公安分局 | 顺城公安分局保留原有机构设置，成立扫黑除恶常态化机构并发挥其职能作用，保障各项常态化机制健全完善有效运行。 目前已刑事拘留9人，案件已上报省公安厅，立为涉黑案件侦办。 |
| 73 |  | 充分发挥一体化数字警务系统作用，锻铸公安铁军，加大电信网络诈骗等违法犯罪行为打击防范力度 | 刘玉德 | 公安分局 | - 2022年1月1日至今，全区共发生电信诈骗案件90起，损失金额876.2万元。公安分局带动多个派出所并协助外单位在4个月左右时间内打处涉诈嫌疑人45人。 |
| 74 |  | 加大信访案件化解力度，加强对恒大地产有关问题的监管，坚决打好全国“两会”“二十大”等重要节点维稳攻坚战 | 崔明相 | 信访局 | - 1.截至4月11日，“万件化解”行动案件交办84案次，化解52案次，化解率达到61.9 %。 2.在全国“两会”期间，确保了“四个未发生”。 |
| 75 |  | 严格落实安全生产责任制，不断提高防洪减灾和应急救援能力，坚决遏制重特大安全事故 | 崔明相 | 应急局 | 完善各部门应急预案编制和修订工作，积极组织开展应急救援演练活动，持续推进全国第一次自然灾害风险普查工作，做好风险预警，提高防范自然灾害能力。 |
| 76 |  | 充分发挥审计、督查作用，建立揭示反馈问题整改常态化机制，推动政府工作更加规范高效 | 李培育 崔明相 | 审计局 政府办公室（督查办） | 1.已制定《顺城区2022年度审计项目计划》，经市审计局、区委审计委员会审议通过。 2.已召开区委审计委员会第九次会议，传达全市审计工作会议暨全市审计机关党风廉政建设会议精神，审议并通过《顺城区审计局2022年度审计项目计划（草案）》。 3.正在开展2021年度区本级预算执行及财务收支审计一项，部门2021年度预算及决算草案编制情况审计三项（应急局、信访局、民政局）。 |
| 77 |  | 深入推进“八五”普法实施 | 刘玉德 | 司法局 | “八五”普法规划经区政府常务会、区委常委会通过并实施。 |
| 78 |  | 加大政务公开力度 | 崔明相 | 政府办公室 | 推进多渠道政务公开方式，在区营商局审批服务大厅和各乡镇街道增设信息公开查阅点，方便群众现场查阅相关文件。 |
| 79 |  | 不断提高建议、提案办理质量 | 崔明相 | 政府办公室 | 共收到并承办市建议提案共11件，其中人大代表建议6件，政协委员提案5件。收到区建议提案共263件，其中人大代表建议101件，政协委员提案162件。区政府办将正在加快办理。 |