| 政府工作报告任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 具体任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 进展情况 |
| 1 | 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长5% | 崔明相 | 发改局 | 区政府各部门单位，各乡街，开发区管委会 | 地区生产总值101.6亿元，同比增长1.4%。 |
| 2 |  | 规模以上工业增加值增长3% | 周诗杰 | 工信局 | 各乡街 | 1-9月份完成工业增加值4.1亿元，增速-18.2%。 |
| 3 |  | 固定资产投资增长3% | 崔明相 | 发改局 | 各项目专班，各乡街，开发区管委会 | 固定资产投资12.7亿元，同比下降5.2%。 |
| 4 |  | 一般公共预算收入增长2% | 崔明相 | 财政局 | 区税务局，各乡街 | 一般公共预算收入实现55248万元，完成年初预算指标80588万元的68.6%,同比减少11632万元，下降17.4%。其中:税收收入完成49332万元，完成年初预算指标75388万元的65.4%，同比减少8381万元，下降14.5%。非税收入完成5916万元，完成年初预算指标5,200万元的113.8%，同比减少3251万元，下降35.5%。 |
| 5 |  | 社会消费品零售总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 前三季度，我区社零额实际完成18.5亿元，实际下降4.6%。 |
| 6 |  | 外贸进出口总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 全年任务为增速高于全国平均水平。1-9月预计完成5.3亿元，同比增长7%；预计全年完成6.2亿元，同比增长6%。 |
| 7 |  | 域外引资到位额增长3% | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 实际完成16.26亿元，同比下降24.3%，完成全年任务的67.8%；预计全年完成24亿元，完成全年任务的100%。 |
| 8 |  | 城镇居民人均可支配收入增长5% | 崔明相 | 发改局 | —— | 城镇居民人均可支配收入实现42705.6元，同比增长2.5%。 |
| 9 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 紧紧围绕先进装备制造、数字经济、智能制造、新能源、工业互联网等产业，充分利用闲置厂房和土地，加强与京津冀、长三角和珠三角等先进地区的联系，大力开展以商招商、点对点招商、产业链招商，不断加大产业对接和重大项目合作力度，引进、签约、落地一批新项目 | 周诗杰 | 商务局 | 区工信局，各乡街，开发区管委会 | 通过上半年的洽谈及沟通，已经于9月14日在北京同河北润泰救援装备科技有限公司签订了建设以特种消防车辆为主的，集研发、生产、销售、服务为一体的应急救援特种装备生产项目协议。 |
| 10 |  | 推进新隆嘉高端生鲜连锁商超、兴隆全民健身综合体等12个在谈项目签约 | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 新隆嘉高端生鲜连锁商超（佳梦达已经落地）其他项目正在积极推进中。 |
| 11 |  | 牢固树立“项目为王”理念，严格落实项目管家和项目工作专班制度，为项目建设提供全方位、全周期服务 | 崔明相 | 发改局 | 各项目专班，各乡街，开发区管委会 | 分行业领域建立14个项目专班，制定《2022年顺城区项目建设工作任务书》《2022年顺城区重点项目包保责任分工表》，深入企业调研，督促和指导有关单位做好重点项目的推进工作，保障项目顺利建设，2022年以来，累计服务重点项目210余次。 |
| 12 |  | 全年计划实施项目40个，总投资264.6亿元，年内预计完成投资18.54亿元 | 崔明相 | 发改局 | 各项目专班，各乡街，开发区管委会 | 预计到年底开复工项目53个，完成投资20.3亿元，增速10.9%。 |
| 13 |  | 加快月牙岛北局部、葛布路南等地块土地整理，保障项目用地需求 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 市自然资源局顺城分局 | 已完成上述地块初步勘察工作，待市规委会审定后实施土地收储。 |
| 14 |  | 推进原青少年宫2#、STX重工等地块上市出让 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 市自然资源局顺城分局 | 一是正在推进少年宫2#地块协议签订及安置工作。二是已完通过市价委会审定，正在推进STX局部土地上市工作。 |
| 15 |  | 推进屋顶分布式光伏、天丰大厦城域云商新零售等4个签约项目落地 | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 项目正在积极推进中。 |
| 16 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 加快部门数据整合，打造数据网络平台，打通“数据壁垒”，构建“一窗受理、并联审批、限时办结、统一送达、一网运行、全程监督”的项目建设并联审批运行机制 | 赵永新 | 营商局 | 区文旅广电局、卫健局、农业农村局、民政局、人社局、交通运输局、市场监管局、住建局、教育局、残联、税务局、公安分局 | 一是草拟了《顺城区行政许可事项清单》177项，现已上报市营商局审核。二是全面核对政务服务网端申报页面在线跳转地址，全部实现由政务服务网申报页面一键跳转至国家、省市自建系统申报页面，实现无缝对接。 |
| 17 |  | 切实提高“一网通办”“好差评”工作质量，不断加大“辽事通”宣传推广应用力度，努力完善各级政务服务中心标准化运行和管理机制 | 赵永新 | 营商局 | 区委办，区文旅广电局、卫健局、农业农村局、民政局、人社局、交通运输局、市场监管局、住建局、教育局、退役军人事务局、统计局、工信局、财政局、商务局、应急局、司法局、残联、税务局、公安分局、生态环境分局、自然资源分局，各乡街 | 一是将市社保、医保中心及市住房公积金管理中心设为顺城区政务服务中心分中心，顺城区政务服务中心负责分中心服务规范方面的指导、协调、监督和考核。二是将原顺城区营商局政务大厅更名为顺城区政务服务中心，各乡镇（街道）更名为便民服务中心，村（社区）更名为便民服务站。三是重新梳理了政务服务中心窗口、人员及事项，设置三个“无差别受理”窗口，承担各部门政务服务网端承诺件事项的受理工作；设置26个“重点领域”窗口，承担政务服务网端的即办件和国家、省市级系统审批事项。 |
| 18 |  | 放宽市场准入，降低要素成本 | 赵永新 | 市场监管局 | 区政府各部门 | 今年，新设立企业763户，个体工商户3222户，农民专业合作社1户。 |
| 19 |  | 落实减税降费政策，为企业松绑减负、释放发展活力 | 崔明相 | 税务局 | 区政府各部门单位 | 一是通过微信群、电话讲解等多种方式做好宣传及培训工作。 二是截止至 10月 31日，留抵退税:已退还 413户、5447万元、其他正在办理中；制造业缓缴税费退还：已办理 216户、金额 1012万元；六税两费退还：已办理 46 户、金额 39.73 万元。 |
| 20 | 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 | 强化企业主体地位，引导各类创新要素向企业集聚，支持企业与高校、科研院所合作，大力发展新技术、新产品、新产业，促进更多科技成果转化为现实生产力 | 周诗杰 | 科技局 | 区发改局、工信局、商务局，各乡街 | 共计推荐申报省级科技成果转化中试基地2个。 |
| 21 |  | 培育海创电子科技等4家企业争取国家高新技术企业，飞鹤金属制品等3家企业争取国家科技型中小企业，欣和石化等2家企业争取省级“雏鹰”“瞪羚”和领军企业 | 周诗杰 | 科技局 | 区发改局、工信局、商务局、各乡街 | 新增中小型科技注册企业38家,推荐14家企业申报及复审高新技术企业，推荐2家企业申报2022年瞪羚企业，推荐3家企业申报雏鹰企业。 |
| 22 |  | 坚持高标准、高起点定位，引导房地产向多类别产业地产转型，做精顺城房地产品牌，满足各类人群住房需求 | 鲁永强 | 住建局 | 区发改局、统计局，前甸镇、河北乡、各街道 | 一是重点推进格林尚品二期、今日阳光二期、财政局地块等项目尽快挂牌上市。二是加大对房地产项目的监管力度，维护房地产市场的健康发展。 |
| 23 |  | 加快盘活兴隆摩尔、恒大广场等商业综合体，促进新玛特、乐购等商超更好运营，持续开展促销活动，留住本地消费、吸引外来消费 | 周诗杰 | 商务局 | 抚顺城街道，新华街道，长春街道 | 通过市政府的不断努力推进，兴隆商业已于2021年进行重组，目前正在对其基本情况进行详细核准，有望2023年重新启动。万达集团已经完成了对抚顺恒大广场的收购，预计明年顺城万达广场综合体项目能够正式运营。促进新玛特、乐购等商超更好运营，持续开展促销活动，留住本地消费、吸引外来消费。 |
| 24 |  | 发挥新华金融集聚区辐射带动作用，引进更多总部经济，打造顺城金融产业平台 | 周诗杰 | 商务局 | 抚顺城街道，新华街道 | 受国内疫情影响，区商务局拟于近期组织线上招商活动。 |
| 25 |  | 推动人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在服务业领域深度应用，提升服务业数字化、智能化水平 | 周诗杰 | 商务局 | 区工信局，各乡街，开发区管委会 | 同杭州鑫蜂维网络科技有限公司洽谈的政府、企业及其他组织数字化服务项目正在推进。 |
| 26 |  | 盘活辖区闲置楼宇，引入跨境电商、数字经济等新业态，形成独具顺城特色的智慧产业 | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 我区一期投资300万元，利用泰为汽车城5000余平方米闲置资产建设数字小城项目，正在装修，将引进跨境电子商务、物流、文创、科技等产业为一体的数字经济发展基地。目前，大网红文化传媒公司、抚顺宴鸣娱乐有限公司、抚顺市跨境电商协会等10余家企业已达成意向协议。 |
| 27 |  | 依托生态资源优势，释放高尔山、月牙岛北、四家子、浑河沿岸等重点地区旅游业发展活力 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区商务局、农业农村局、自然资源分局，各相关乡街 | 根据我区的实际，立足行业，积极包装旅游项目，加大宣传力度。打造以生态旅游为主，集生态观光、休闲度假、赏花采摘为一体的综合性景区。 |
| 28 |  | 充分发挥省级经济开发区平台作用，加强基础设施建设，实现方晓片区“七通一平” | 崔明相 | 开发区管委会 | 区财政局、住建局，河北乡、前甸镇 | 方晓起步区基础设施建设正在进行两个工程。一是园区基础设施建设，2021年开工，今年5月复工，施工现场的弱电、强电迁移工程、污水泵房等工程已竣工，电力土建工程已完成97%。二是2022年6月到位地债资金5000万元，用于方晓片区远航街综合管网及道路升级改造工程建设使用。目前，方晓片区远航街综合管网及道路升级改造工程已开工建设。经济开发区基础设施建设项目共完成投资9544.7704万元。 |
| 29 |  | 围绕先进装备制造产业，吸引更多装备制造企业集聚，争创“5G+工业互联网”示范园区 | 周诗杰 | 工信局 | 区商务局，开发区管委会，各乡街 | 协助丰硕与本钢、永茂与鞍钢、特变与鞍钢签订协作配套订单。积极利用装备制造平台，吸引沈阳、辽阳、铁岭等周边城市融入我区装备制造产业发展体系。培育企业发展，促进企业数字化转型。辽宁华丰民用化工发展有限公司民爆行业工业互联网平台建设项目被列入《辽宁省重点培育省级工业互联网平台培育库》。帮助抚顺机械设备制造有限公司的螺纹锁紧环式换热器申报2022年辽宁省制造业单项冠军产品。 |
| 30 |  | 加快推进开发区管委会体制机制改革，推动平台公司试运行，实现开发区高质量发展 | 崔明相 | 开发区管委会 | 区委组织部、编委办，区人社局、财政局、商务局、科技局、统计局等部门单位 | - 一是管理体制进一步完善，3月份市委任命区委书记为开发区党工委书记，7月，任命张荣鑫为管委会副主任。二是由财政局出资300万元，成立抚顺顺成投资有限公司，拟作为开发区平台公司，参与开发区建设。 |
| 31 |  | 强化数字赋能，扎实做好结构调整“三篇大文章”，加快重点制造企业智能化升级改造，引领全区工业企业加快向绿色低碳、高质量发展转型 | 周诗杰 | 工信局 | 区发改局、科技局，各乡街 | 积极推进辽宁华丰民爆行业数码电子雷管数字化车间系统集成标准化研究及试验验证项目。帮助辽宁抚挖重工机械股份有限公司评为《2022年度辽宁省“专精特新”产品（技术）》。 |
| 32 |  | 培育“小升规”企业5户、“规升巨”企业1户 | 周诗杰 | 工信局 | 各乡街 | 今年“小升规”“规升巨”不作为省、市考核指标。目前，已设立《顺城区2022年度“小升规”培育企业库》和《顺城区2022年度“规升巨”培育企业库》，现完成“小升规”2户，培育“规升巨”企业1户。 |
| 33 |  | 稳定粮食生产面积和产量 | 周诗杰 | 农业农村局 | 区统计局，各乡镇 | 2022年我区粮食播种面积6.78万亩，产量4.06万吨。 |
| 34 |  | 推进农业结构优化调整，发挥专业合作社、行业协会等作用，鼓励发展食用菌、中草药等经济作物，支持韩尚食品、绿丰农牧等龙头企业发展壮大，促进现代农业规模化、品牌化发展 | 周诗杰 | 农业农村局 | 区工信局，各乡镇 | 新增市级龙头企业一家。 |
| 35 |  | 策划包装玫瑰花产业园、芍药园、茅台山乡村公园等旅游线路，发展集观光采购、亲子游玩、民宿经济为一体的乡村特色旅游经济 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区商务局、自然资源分局，各相关乡街 | 积极到锡伯族玫瑰园、上寺生态谷、莲岛芍药园和沐野轻奢露营地进行调研。5月21日，在锡伯族玫瑰园和莲岛芍药园举办了赏花节启动仪式。 |
| 36 |  | 利用承办辽宁省第十四届运动会相关赛事的有利契机，大力推广顺城特色农产品，促进农民致富增收 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区农业农村局，各乡镇 | 由于疫情原因，第十四届运动会推迟到2023年，我局将与三个乡镇及农业农村局积极对接，在运动会开展期间，将在比赛现场推广顺城特色农产品。 |
| 37 | 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 | 维修农村道路31.47公里，新建桥梁1座 | 鲁永强 | 交通运输局 | 各乡镇 | 维修农村道路已完成95%，桥梁工程已全部完成。 |
| 38 |  | 新植补植街路17条，改造游园绿地广场4处 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（园林） | —— | 在17条街路进行补植，共计补植乔灌木6296株。在游园、绿地广场共计栽植乔灌木174株，种植草坪7131㎡。 |
| 39 |  | 改造老旧管网11处、老旧小区6个 | 鲁永强 | 住建局 | 区发改局、财政局，各相关乡街 | 工程已基本竣工，现正有序进行部分收尾工作。 |
| 40 |  | 加大违建拆除力度，逐步拆除城市历史遗留违章建筑，坚决整治私搭乱建、乱摆乱放等问题 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（执法） | 各乡街 | 全面清理乱堆乱放3380余处；清理建筑垃圾970余处；拆除乱搭乱建1200余处，面积24000平方米；查处立面修饰150余处。 |
| 41 |  | 持续推进沈白高铁项目顺城区段征迁，助力项目建设 | 鲁永强 | 区铁建办 | 区纪委监委，区教育局、工信局、民宗局、司法局、财政局、住建局、审计局、公安分局、自然资源分局、项目建设服务中心，各相关乡街 | 地上物征迁共547户，签约536户，签约率98%。现正大力推进剩余征迁、三电及地下管网迁改、异地安置工作。目前沈白高铁顺城区段涉及的6个征收还建补偿方案已通过区政府常务会审议通过，正在推动6个征收还建项目尽快完成。 |
| 42 |  | 实施农村饮水安全巩固提升和城乡一体化安全饮水工程，解决1.2万群众安全饮水问题 | 周诗杰 | 农业农村局 | 各乡镇 | 一是定期开展农村饮水水质检测，发现问题及时解决。二是积极包装农村安全饮水项目，完成项目可行性研究报告，申请2023年地债资金4200万元用以彻底解决1.2万群众饮水安全问题。 |
| 43 |  | 巩固拓展垃圾分类减量成果 | 鲁永强 冯恩祥 | 住建局 | 区委宣传部，区文明办、商务局、文旅广电局、卫健局、教育局、政府综合服务中心、项目建设服务中心，各乡街 | 目前顺城区垃圾分类工作已实现全区自管、弃管小区垃圾分类容器全覆盖，物业小区垃圾分类容器覆盖率65%。金水岸、马德里花园采用聘请第三方垃圾分类企业的方式开展，两个小区共计配置智能垃圾分类回收设备4套。 |
| 44 |  | 提高小区物业管理服务水平 | 鲁永强 | 住建局 | 区市场监管局、发改局、应急局、公安分局、消防救援大队、项目建设服务中心，各相关乡街 | 已要求各企业对园区存在消防安全隐患的部位进行整改，银河湾园区，已对逃生通道进行清理。已要求企业按照防疫要求对进入园区人员查看“双码”及测量体温，并对园区共用部位进行消杀。 |
| 45 |  | 植树造林3000亩 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 区内各有林单位，各乡镇 | 已完成顺城区3000亩造林任务。 |
| 46 |  | 完成松材线虫病防控除治任务，力争拔除松材线虫病疫区 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 区内各有林单位，各乡镇 | 2021-2022年度疫木集中除治工作全部完成，正在起草《河北乡松材线虫病“疫点清零方案”》及《顺城区2022-2023年度松材线虫病除治方案》。 |
| 47 |  | 完成非煤矿山闭坑矿治理和生态修复 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 各乡镇 | 已完成2021年闭坑矿验收，已完成永盛顺石材生态恢复初次验收。 |
| 48 |  | 加大“散乱污”企业整治力度 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 各乡街 | 对前期整治的“散乱污”企业加大巡查、检查力度避免反弹。 |
| 49 |  | 浑河各主要支流水质持续达标 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 区住建局、农业农村局（河长办）、项目建设服务中心、各乡街 | 辖区4条省市考核支流河只有葛布西河2月及5月因金地富山生活污水溢流造成月度考核超标(超Ⅳ类),其他支流河其他月份全部达标,辖区省市考核支流河达标率为95%。 |
| 50 |  | 推进散煤替代 | 崔明相 | 发改局 | 区住建局、市场监管局、财政局、生态环境分局，各乡街 | 目前，已完成3900户清洁能源设备安装，预计全年可完成5610户清洁能源设备安装。 |
| 51 |  | 推进秸秆综合利用 | 周诗杰 | 农业农村局 | 生态环境分局、自然资源分局，各乡镇 | 全区秸秆资源量2.95万吨，利用量2.33万吨，利用率88.26%。已制定并下发《顺城区2022年农作物秸秆综合利用工作方案》。 |
| 52 |  | 推进扬尘治理 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 区发改局、住建局、民政局、交通运输局、交警大队、公安分局、自然资源分局，项目建设服务中心（执法），各乡街 | 起草制定了《顺城区2022年大气污染重点区域综合整治方案》，明确了部门职责，目前，辖区工业企业堆料场已全部实施覆盖。下一步生态环境分局将联合区住建局加强对建筑施工工地等进行扬尘监管。 |
| 53 |  | 加强农村人居环境建设，全力打造美丽乡村 | 冯恩祥 | 农业农村局 | 区住建局、项目建设服务中心，各乡镇 | 开展农村人居环境百日攻坚行动，申报省级美丽宜居村四个，正在建设中。 |
| 54 |  | 坚决彻底整改中央环保督察和省环保督察反馈问题 | 周诗杰 | 生态环境服务中心 | 区迎接中央环境保护督察工作协调组成员单位；各乡街 | 第二轮中央生态环境保护督察整改任务涉及顺城区11项，已按序时进度完成第1项整改任务市级验收工作，涉及群众举报案件，顺城区共计46件，其中45件已全部完成整改并销号另有1件未全部完成整改。第二轮省级生态环境保护督察整改任务涉及顺城区11项，待市里统一安排部署整改任务销号工作；涉及群众举报案件，顺城区共计97件，其中83件已全部完成整改并销号，另有14件未全部完成整改。 |
| 55 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 从严从细落实各项常态化疫情防控措施，加强应急物资储备和应急能力建设，持续推进“加强针”疫苗接种，筑牢疫情防控屏障，切实保障人民群众生命安全和身体健康 | 沈会懿 | 区指挥部办公室 | 区指挥部办公室各成员单位；各乡街 | 召开会议近50次，制发文件70余个，安排部署各项疫情防控工作，落实孙春兰总理在全国疫情防控电视电话会上的讲话精神，细化全员核酸检测实施方案，累计开展全员核酸检测31次，加严重点人群、重点场所的常态化防控措施，累计督导检查300余次。多方面提升外防输入防控水平，并积极推进疫苗接种工作。 |
| 56 |  | 全面落实各项稳就业政策，计划新增就业2440人，扶持创业带头人120人、带动就业360人，城镇登记失业率控制在5%以内 | 赵永新 | 社会事业服务中心（就业） | 各乡街 | 2022年至今，我区新增就业1401人，扶持创业带头人109人，带动就业401人，城镇登记失业率4.17%。 |
| 57 |  | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 周诗杰 | 农业农村局（乡村振兴局） | 区委农村工作领导小组各成员单位 | - 一是为全区脱贫户、监测户共计15户安装净水设备，为3户脱贫户、2处集中供水点更换净水滤芯工作，彻底解决了脱贫户、监测户水质安全饮水问题。 二是我区开展二次排查，截止11月4日，共排查脱贫户11户21人，监测户15户26人，普通农户7604户，目前排查工作仍在进行中。 |
| 58 |  | 及时有效救助各类弱势群体 | 赵永新 | 民政局 | 各乡街 | 累计发放城市低保金5671.8549万元，农村低保金813.5776万元；临时救助资金70.78352万元。劳务派遣救助专干人员工资148.070348万元，发放救助金共计6704.286368万元。上半年已发放孤儿养育费、助学资金、孤儿慰问资金、城乡特困人员补助、退职职工生活补助费、城乡80至100周岁高龄津贴、经济困难失能老年人养老服务补贴共计601.4662万元。 |
| 59 |  | 推动居家养老及民办养老机构健康稳定发展 | 赵永新 | 民政局 | 各乡街 | 每个街道新建1个居家和社区养老服务改革试点，共计5个，目前4个试点已经投入使用。能够为辖区老年人提供智能化服务。 |
| 60 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 巩固公办园建设成果，加快3所区幼分园建设，不断提高公办园幼儿占比 | 沈会懿 | 教育局 | 区住建局、区财政局 | 格林尚品分园：教学楼主体已竣工。抚顺城分园：室内工程已完工，室外工程因天气原因无法施工。顺城区幼儿园将军分园：已于10月8日开园。东森优优天成幼儿园:回购工作已完成资产评估评审，回购工作计划于11月中旬完成。 |
| 61 |  | 落实“双减”政策，强化学校主阵地作用，提高课堂教学和课后服务质量，深化民办学校和校外培训机构治理监管，减轻学生负担 | 沈会懿 | 教育局 | 区编委办、人社局、财政局、市场监管局、民政局、公安分局，各乡街 | 组织开展“童心向党”系列教育活动，参与人数7万余人次。深化“1+N”课后服务模式，学生多元发展需求得到充分满足。对校外培训机构营业机构进行全覆盖检查，已完成87家，其余正在积极推进中。进一步完善审核机制，部门联动开展专项排查。 |
| 62 |  | 推动41中学等5所学校教学楼升级改造和城东新建学校等项目实施 | 沈会懿 | 教育局 | 区发改局、住建局、财政局、自然资源分局 | 41中、25中、26中、中心小学、新华二校：工程已完工。城东新建学校等项目已向市教育局反馈市国土空间规划委员会2022年第五次会议项目征求意见。 |
| 63 |  | 争创国家义务教育优质均衡区 | 沈会懿 | 教育局 | 区编委办、发改局、司法局、财政局、人社局、住建局、农业农村局（乡村振兴局）、交通运输局、文旅广电局、卫健局、市场监管局、应急局、自然资源分局、项目建设服务中心（执法）团区委、妇联、残联、公安分局、交警大队，各乡街 | 按照省专家验收评估指导意见，进一步完善目录内容，对创建国家义务教育优质均衡发展县（区）区级档案内容进行补充与整改，争取早日通过国家验收。 |
| 64 |  | 优化医疗服务，落实分级诊疗制度，争取医联体建设取得新突破 | 沈会懿 | 卫健局 | 辖区各二级公立医院 | 落实分级诊疗制度，各社区卫生服务中心、卫生院与市中心医院建立医联体。 |
| 65 |  | 加快中医药传承创新，推广中医药适宜技术，扩大基层中医药服务供给 | 沈会懿 | 卫健局 | 辖区各二级公立医院、各开展中医诊疗医疗机构 | 四家中心三家卫生院完成中医馆建设，一个“规范化中医角”完成建设并通过验收；顺城区中医院特色专科建设—治未病科和康复科已完成建设。 |
| 66 |  | 推动医疗卫生服务信息化平台建设，努力实现数据共享，不断提升医疗卫生机构服务能力 | 沈会懿 | 卫健局 | 辖区各二级公立医院 | 三家二级医院建立电子病例。 |
| 67 |  | 建立慢性病综合防控长效机制，提升慢性病防治水平 | 沈会懿 | 卫健局 | 区委宣传部、区直机关工委，区政府办公室、发改局、教育局、民政局、财政局、住建局、文旅广电局、统计局、市场监管局、医保局、公安分局、疾控中心、总工会、团区委、妇联，各乡街 | 完成2021年顺城区慢性病防控资源配置问卷调查工作。 |
| 68 |  | 开展各类特色文化体育活动，巩固基层文化站点建设成果 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 各乡街 | 8个乡镇街道开展各类文化活动共187余场，参与群众7706人次。传统节日类活动共74场，参与5497人次；文化培训类活动共61场，参与1362人次；全民阅读类活动共52场，参与847人次。 |
| 69 |  | 承办好辽宁省第十四届运动会相关赛事 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区生态环境服务中心 | 已制定比赛预案、方案和预算，完成对高尔山赛道勘察、赛道垃圾及障碍物清除工作。 |
| 70 |  | 进一步完善人民调解组织网络，前移矛盾纠纷预防关口，有效化解矛盾纠纷 | 刘玉德 | 司法局 | 各乡街 | 通过综合运用排查调处、专项治理等手段，推动各类矛盾纠纷早发现、早化解。本年度未出现矛盾激化现象，实现重特大、恶性群体性和突发性案（事）件零报告。今年以来，全区累计开展矛盾纠纷排查807次，共排查出相邻关系、土地山林权属、婚姻家庭、物业管理等领域的矛盾纠纷264件，成功调解纠纷264件，调解成功率达100%。 |
| 71 |  | 畅通法律援助“绿色通道”，减轻弱势群体维权负担，努力做到“应援尽援” | 刘玉德 | 司法局 | 各乡街 | 建立法律援助“绿色通道”，切实维护弱势群体权益。降槛扩面，扩大受援群体。简化流程、缩短审批时限。积极探索、创新工作机制。对经济困难的申请人由本人说明经济困班状 况，法援中心进行核查，上下联动、提高工作效率。建立区、乡街、村(居)三级工作网络，在信访局、劳动监察大队、退役军人事务局设立工作站。 |
| 72 |  | 持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚定不移把常态化扫黑除恶引向深入 | 刘玉德 | 公安分局 | 区委政法委，区政府各相关部门单位，各乡街 | 顺城公安分局保留原有机构设置，成立扫黑除恶常态化机构，并发挥其职能作用，保障各项常态化机制健全完善有效运行。截止目前已采取强制措施33人。 |
| 73 |  | 充分发挥一体化数字警务系统作用，锻铸公安铁军，加大电信网络诈骗等违法犯罪行为打击防范力度 | 刘玉德 | 公安分局 | 区政府各相关部门单位，各乡街 | 全区共发生电信诈骗案件269起，损失金额:17604169.24万元。顺城公安分局带动派出所，并协助外单位，共打处涉诈嫌疑人217人。 |
| 74 |  | 加大信访案件化解力度，加强对恒大地产有关问题的监管，坚决打好全国“两会”“二十大”等重要节点维稳攻坚战 | 崔明相 | 信访局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 恒大购房群体目前较平稳。7月1日至今，全区发生进京上访34案次，同比下降66%。党的二十大期间（10月8日至22日），发生进京上访3件次，未发生进京集体上访，北京非接待场登记为零，实现了信访“三个不发生”工作目标。 |
| 75 |  | 严格落实安全生产责任制，不断提高防洪减灾和应急救援能力，坚决遏制重特大安全事故 | 崔明相 | 应急局 | 区安委会各成员单位 | 2022年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。截止目前，全区共查出各类安全生产隐患问题2200余处，行政处罚30余万元。 |
| 76 |  | 充分发挥审计、督查作用，建立揭示反馈问题整改常态化机制，推动政府工作更加规范高效 | 李培育 崔明相 | 审计局 政府办公室（督查办） | —— | 加大审计揭示反馈问题整改力度，积极向区政府常务会议、区人大常委会和区委审计委员会报告审计查出问题整改情况，确保整改事项无遗漏、全覆盖，推动政府工作更加规范高效。 |
| 77 |  | 深入推进“八五”普法实施 | 刘玉德 | 司法局 | 全区各行政执法部门，各乡街 | 结合顺城实际，经征求全区各单位意见，制定并印发《2022年顺城区普法依法治理工作要点》和《2022年顺城区区（市）直单位普法责任清单》，进一步压紧压实普法责任，增强普法针对性和实效性。 |
| 78 |  | 加大政务公开力度 | 崔明相 | 政府办公室 | 区政府各部门单位，各乡街 | 第三季度区政府门户网站共发布信息390条，其中包括新闻类信息151条、政府文件4条、规范性文件2条、行政执法38条、财政资金信息108条、公共服务信息22条、政策解读信息4条、政府采购信息4条、企业扶持政策信息4条以及其他各栏目公开信息53条；区政府办公室微博账号共发布微博信息1154条；共受理依申请公开6件，全部在规定时限内予以办结。 |
| 79 |  | 不断提高建议、提案办理质量 | 崔明相 | 政府办公室 | 各建议提案办理相关部门单位，相关乡街 | 2022年，我区承办市建议提案共11件，其中人大代表建议6件，政协委员提案5件，已全部办结，办理结果均为A1。收到区建议提案共263件，其中人大代表建议101件，其中A类93件，B类6件，C类2件。政协提案162件，其中A类149件，B类10件，C类3件，上述建议提案已经全部办结,满意率均为100%。 |