| 2022年度政府工作报告任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 具体任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 进展情况 |
| 1 | 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长5% | 崔明相 | 发改局 | 区政府各部门单位，各乡街，开发区管委会 | 实现地区生产总值134.9亿元，同比增长2%。 |
| 2 |  | 规模以上工业增加值增长3% | 周诗杰 | 工信局 | 各乡街 | 1-11月份完成工业增加值增速-16%。 |
| 3 |  | 固定资产投资增长3% | 崔明相 | 发改局 | 各项目专班，各乡街，开发区管委会 | 固定资产投资完成20.73亿元，同比增长13.3%。 |
| 4 |  | 一般公共预算收入增长2% | 崔明相 | 财政局 | 区税务局，各乡街 | 2022年1-12月一般公共预算收入实现65698万元，完成年初预算指标80588万元的81.5%,同比减少15829万元，下降19.4%。其中:税收收入完成56820万元，完成年初预算指标75388万元的75.4%，同比减少13918万元，下降19.7%。非税收入完成8878万元，完成年初预算指标5200万元的170.7%，同比减少1911万元，下降17.7%。 |
| 5 |  | 社会消费品零售总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 社会消费品零售总额前三季度实际完成18.5亿元，同比下降4.6%。预计全年完成24.7亿。 |
| 6 |  | 外贸进出口总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 1-12月份完成5.4亿元，同比增长6%。 |
| 7 |  | 域外引资到位额增长3% | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 全年实际完成19.5亿元，同比下降24.8%。 |
| 8 |  | 城镇居民人均可支配收入增长5% | 崔明相 | 发改局 | —— | 城镇居民可支配收入42705.6元，同比增长2.5%。 |
| 9 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 紧紧围绕先进装备制造、数字经济、智能制造、新能源、工业互联网等产业，充分利用闲置厂房和土地，加强与京津冀、长三角和珠三角等先进地区的联系，大力开展以商招商、点对点招商、产业链招商，不断加大产业对接和重大项目合作力度，引进、签约、落地一批新项目 | 周诗杰 | 商务局 | 区工信局，各乡街，开发区管委会 | 区委、区政府主要及分管领导多次带队赴外招商，分别赴上海、北京、广州、河北、青岛、浙江等地，围绕开发区建设、永茂建机产业配套、数字基地建设等主题进行招商调研，由北京同润泰救援装备科技河北有限公司投资的应急装备制造项目顺利签订框架协议，医药物流配送、医药贸易、风电机组生产等3个项目有望签约。 |
| 10 |  | 推进新隆嘉高端生鲜连锁商超、兴隆全民健身综合体等12个在谈项目签约 | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 新隆嘉高端生鲜连锁商超（佳梦达已经落地）其他项目正在积极推进中。 |
| 11 |  | 牢固树立“项目为王”理念，严格落实项目管家和项目工作专班制度，为项目建设提供全方位、全周期服务 | 崔明相 | 发改局 | 各项目专班，各乡街，开发区管委会 | 分行业领域建立14个项目专班，制定《2022年顺城区项目建设工作任务书》《2022年顺城区重点项目包保责任分工表》，深入企业调研，督促和指导有关单位做好重点项目的推进工作，保障项目顺利建设，2022年以来，累计服务重点项目260余次，帮助协调解决今日阳光垃圾转运站、5G基站、新星肠衣污水站土地等项目建设问题20余个。 |
| 12 |  | 全年计划实施项目40个，总投资264.6亿元，年内预计完成投资18.54亿元 | 崔明相 | 发改局 | 各项目专班，各乡街，开发区管委会 | 2022年，顺城区实施重点项目48个，完成投资20.73亿元，同比增长13.3%，增速排名同比前移3位。 |
| 13 |  | 加快月牙岛北局部、葛布路南等地块土地整理，保障项目用地需求 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 市自然资源局顺城分局 | 已完成上述地块初步勘察工作，正在进行入户调查及评估工作。 |
| 14 |  | 推进原青少年宫2#、STX重工等地块上市出让 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 市自然资源局顺城分局 | 一是正在推进少年宫2#地块协议签订及安置工作。二是已通过市价委会审定，完成STX1#地块的上市工作。 |
| 15 |  | 推进屋顶分布式光伏、天丰大厦城域云商新零售等4个签约项目落地 | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 项目正在积极推进中。 |
| 16 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 加快部门数据整合，打造数据网络平台，打通“数据壁垒”，构建“一窗受理、并联审批、限时办结、统一送达、一网运行、全程监督”的项目建设并联审批运行机制 | 赵永新 | 营商局 | 区文旅广电局、卫健局、农业农村局、民政局、人社局、交通运输局、市场监管局、住建局、教育局、残联、税务局、公安分局 | 一是制定了《顺城区行政许可事项清单》168项，经政府常务会议审议通过，现正履行政府文件发文手续。二是全面核对政务服务网端申报页面在线跳转地址，由政务服务网申报页面一键跳转至国家、省、市自建系统申报页面，实现无缝对接。 |
| 17 |  | 切实提高“一网通办”“好差评”工作质量，不断加大“辽事通”宣传推广应用力度，努力完善各级政务服务中心标准化运行和管理机制 | 赵永新 | 营商局 | 区委办，区文旅广电局、卫健局、农业农村局、民政局、人社局、交通运输局、市场监管局、住建局、教育局、退役军人事务局、统计局、工信局、财政局、商务局、应急局、司法局、残联、税务局、公安分局、生态环境分局、自然资源分局，各乡街 | 一是制定了《顺城区各级各类政务服务中心服务细则》，发至各分中心及乡街便民服务站，要求各部门严格按照《细则》做好政务服务中心标准化建设。二是截止2022年底，按照“应归尽归”原则，各部门制作各类证书照面模板55个，发放电子证照635个。三是按照市营商局要求，协调全区审批部门成立内设机构“审批科”，要求各部门审批科对中心窗口人员进行相关审批事项及权利授权。 |
| 18 |  | 放宽市场准入，降低要素成本 | 赵永新 | 市场监管局 | 区政府各部门 | 新增企业918户、个体户3661户、农民专业合作社1户。全年办理变更登记2490笔，注销登记2464笔。 |
| 19 |  | 落实减税降费政策，为企业松绑减负、释放发展活力 | 崔明相 | 税务局 | 区政府各部门单位 | 一是通过微信群、电话讲解等多种方式做好宣传及培训工作。 二是截止至 12月 31日，留抵退税:已退还 413户，共计5448万元，其他正在办理中；制造业缓缴税费退还：已办理 216户，共计 1012万元；六税两费退还：已办理 46 户，共计 39.73 万元。 |
| 20 | 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 | 强化企业主体地位，引导各类创新要素向企业集聚，支持企业与高校、科研院所合作，大力发展新技术、新产品、新产业，促进更多科技成果转化为现实生产力 | 周诗杰 | 科技局 | 区发改局、工信局、商务局，各乡街 | 积极组织企业进行实质性典型类产学研申报，抚顺市油田注气先进装备制造产学研联盟等5家产学研联盟已备案为市级实质性产学研联盟。 |
| 21 |  | 培育海创电子科技等4家企业争取国家高新技术企业，飞鹤金属制品等3家企业争取国家科技型中小企业，欣和石化等2家企业争取省级“雏鹰”“瞪羚”和领军企业 | 周诗杰 | 科技局 | 区发改局、工信局、商务局、各乡街 | 新增中小型科技注册企业38家,推荐15家企业申报及复审高新技术企业，推荐2家企业申报2022年瞪羚企业，推荐3家企业申报雏鹰企业。推荐申报省级科技成果转化中试基地2个，推荐抚顺永茂建筑机械有限公司申报2022年国家企业技术中心。 |
| 22 |  | 坚持高标准、高起点定位，引导房地产向多类别产业地产转型，做精顺城房地产品牌，满足各类人群住房需求 | 鲁永强 | 住建局 | 区发改局、统计局，前甸镇、河北乡、各街道 | 一是重点推进格林尚品二期、今日阳光二期、财政局地块等项目尽快挂牌上市。二是加大对房地产项目的监管力度，维护房地产市场的健康发展。 |
| 23 |  | 加快盘活兴隆摩尔、恒大广场等商业综合体，促进新玛特、乐购等商超更好运营，持续开展促销活动，留住本地消费、吸引外来消费 | 周诗杰 | 商务局 | 抚顺城街道，新华街道，长春街道 | 兴隆商业已于2021年进行重组，目前正在积极对外招商。恒大广场也已完成资产重组，目前万达集团已正式入驻，正在进行内部装修，预计2023上半年开业。 |
| 24 |  | 发挥新华金融集聚区辐射带动作用，引进更多总部经济，打造顺城金融产业平台 | 周诗杰 | 商务局 | 抚顺城街道，新华街道 | 进一步加大招商引资工作力度，引进更多总部经济。 |
| 25 |  | 推动人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在服务业领域深度应用，提升服务业数字化、智能化水平 | 周诗杰 | 商务局 | 区工信局，各乡街，开发区管委会 | 4月8日，市商务局联合区商务局通过线上方式与杭州鑫蜂维网络科技有限公司开展对接活动，鑫蜂维由阿里巴巴和蜂维合资创立，打造了钉钉的数字化企业服务体系。双方就政府、企业及其他组织数字化服务进行了洽谈推介。 |
| 26 |  | 盘活辖区闲置楼宇，引入跨境电商、数字经济等新业态，形成独具顺城特色的智慧产业 | 周诗杰 | 商务局 | 各乡街，开发区管委会 | 积极推进“数字辽宁、智造强省”建设，已盘活辖区泰为汽车城闲置楼宇，打造了顺城智慧小城，积极为跨境电商、网红直播、创新创业、本地特色等企业提供发展平台，目前已进驻企业41家。 |
| 27 |  | 依托生态资源优势，释放高尔山、月牙岛北、四家子、浑河沿岸等重点地区旅游业发展活力 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区商务局、农业农村局、自然资源分局，各相关乡街 | 根据我区的实际，立足行业，积极包装旅游项目，加大宣传力度，打造以生态旅游为主，集生态观光、休闲度假、赏花采摘为一体的综合性景区。 |
| 28 |  | 充分发挥省级经济开发区平台作用，加强基础设施建设，实现方晓片区“七通一平” | 崔明相 | 开发区管委会 | 区财政局、住建局，河北乡、前甸镇 | 方晓起步区基础设施建设正在进行两个工程。一是园区基础设施建设，2021年开工，今年5月复工，施工现场的弱电、强电迁移工程、污水泵房等工程已竣工，目前，电力土建工程正在施工。方晓变电所已投入1500万元。辽河油田管线迁移施工图纸设计、工程量清单已报评审中心。二是2022年6月到位地债资金5000万元，用于方晓片区远航街综合管网及道路升级改造工程建设使用，目前，施工单位已进入施工现场进行施工，完成该项目的40％。三是向上争取资金2300万元用于包装现代都市圈产业基础设施建设项目。 |
| 29 |  | 围绕先进装备制造产业，吸引更多装备制造企业集聚，争创“5G+工业互联网”示范园区 | 周诗杰 | 工信局 | 区商务局，开发区管委会，各乡街 | 组织13家先进装备制造企业赴抚顺石化、抚顺特钢、抚顺铝业和抚顺新钢铁4家“头部企业”进行现场交流，并邀请4家“头部企业”负责人到我区各先进装备制造企业进行考察。目前，头部企业回访我区企业18家，签订合同3家，配套额1000万元，达成合作意向5家。 |
| 30 |  | 加快推进开发区管委会体制机制改革，推动平台公司试运行，实现开发区高质量发展 | 崔明相 | 开发区管委会 | 区委组织部、编委办，区人社局、财政局、商务局、科技局、统计局等部门单位 | - 一是管理体制进一步完善，3月份市委任命区委书记为开发区党工委书记，7月份任命张荣鑫为管委会副主任，11月份任命崔明相为主任，王俊书为副主任。二是由财政局出资300万元，成立抚顺顺成投资有限公司，拟作为开发区平台公司，参与开发区建设。 |
| 31 |  | 强化数字赋能，扎实做好结构调整“三篇大文章”，加快重点制造企业智能化升级改造，引领全区工业企业加快向绿色低碳、高质量发展转型 | 周诗杰 | 工信局 | 区发改局、科技局，各乡街 | 一是组织辽宁抚挖重工机械股份有限公司、抚顺永茂建筑机械有限公司、抚顺金泰农业科技有限公司、中国石油天然气第八建设有限公司申报2022年度辽宁省企业技术创新重点项目，助力企业发展转型。二是组织丰硕机械制造有限公司、辽宁华丰民用化工发展有限公司参与2022年辽宁省数字化改造、技术改造专项资金项目预申报工作。三是组织辽宁抚挖重工机械股份有限公司等3家企业进行申报。目前，该目录已在省工信厅公示完毕。四是加强区域5G+工业互联网示范项目建设。以永茂、抚挖和华丰等大型工业企业为龙头，建立工业互联网试点，提高生产效率和信息化水平。 |
| 32 |  | 培育“小升规”企业5户、“规升巨”企业1户 | 周诗杰 | 工信局 | 各乡街 | 今年“小升规”“规升巨”不作为省、市考核指标。目前，已设立《顺城区2022年度“小升规”培育企业库》和《顺城区2022年度“规升巨”培育企业库》，现完成“小升规”2户，培育“规升巨”企业1户。 |
| 33 |  | 稳定粮食生产面积和产量 | 周诗杰 | 农业农村局 | 区统计局，各乡镇 | 2022年我区粮食种植面积6.78万亩，产量4.06万吨，完成全年粮食生产任务。 |
| 34 |  | 推进农业结构优化调整，发挥专业合作社、行业协会等作用，鼓励发展食用菌、中草药等经济作物，支持韩尚食品、绿丰农牧等龙头企业发展壮大，促进现代农业规模化、品牌化发展 | 周诗杰 | 农业农村局 | 区工信局，各乡镇 | 新增中药材100亩，新增市级农业产业化龙头企业1家（抚顺新顺康食品有限公司）。 |
| 35 |  | 策划包装玫瑰花产业园、芍药园、茅台山乡村公园等旅游线路，发展集观光采购、亲子游玩、民宿经济为一体的乡村特色旅游经济 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区商务局、自然资源分局，各相关乡街 | 积极到锡伯族玫瑰园、上寺生态谷、莲岛芍药园和沐野轻奢露营地进行调研。5月21日，在锡伯族玫瑰园和莲岛芍药园举办了赏花节启动仪式。截止12月底，已完成旅游人数98.75万人次，旅游综合收入5.49亿元。 |
| 36 |  | 利用承办辽宁省第十四届运动会相关赛事的有利契机，大力推广顺城特色农产品，促进农民致富增收 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区农业农村局，各乡镇 | 由于疫情原因，第十四届运动会推迟到2023年，我局将与三个乡镇及农业农村局积极对接，在运动会开展期间，将在比赛现场推广顺城特色农产品。 |
| 37 | 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 | 维修农村道路31.47公里，新建桥梁1座 | 鲁永强 | 交通运输局 | 各乡镇 | 维修农村道路工程、桥梁工程已全部完成。 |
| 38 |  | 新植补植街路17条，改造游园绿地广场4处 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（园林） | —— | 补植街路17条，共计补植乔灌木10461株。在游园、绿地广场共计栽植乔灌木649株，种植草坪10331㎡。 |
| 39 |  | 改造老旧管网11处、老旧小区6个 | 鲁永强 | 住建局 | 区发改局、财政局，各相关乡街 | 工程已竣工。 |
| 40 |  | 加大违建拆除力度，逐步拆除城市历史遗留违章建筑，坚决整治私搭乱建、乱摆乱放等问题 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（执法） | 各乡街 | 全面清理乱堆乱放3640余处，清理建筑垃圾1090余处，拆除乱搭乱建1460余处，查处立面修饰150余处。 |
| 41 |  | 持续推进沈白高铁项目顺城区段征迁，助力项目建设 | 鲁永强 | 区铁建办 | 区纪委监委，区教育局、工信局、民宗局、司法局、财政局、住建局、审计局、公安分局、自然资源分局、项目建设服务中心，各相关乡街 | 地上物征迁共547户，签约536户，签约率98%。2022年启动高铁配套工程站东街征迁工作，共涉及308户房屋、住宅及企业，已签订协议276户，签约比例90%，现正大力推进剩余征迁、三电及地下管网迁改、异地安置工作。目前沈白高铁顺城区段涉及的6个征收还建补偿方案已通过区政府常务会审议通过，正在推动6个征收还建项目尽快完成。 |
| 42 |  | 实施农村饮水安全巩固提升和城乡一体化安全饮水工程，解决1.2万群众安全饮水问题 | 周诗杰 | 农业农村局 | 各乡镇 | 一是定期开展农村饮水水质检测，发现问题及时解决。二是积极包装农村安全饮水项目，完成项目可行性研究报告，申请2023年地债资金4200万元用以彻底解决1.2万群众饮水安全问题。 |
| 43 |  | 巩固拓展垃圾分类减量成果 | 鲁永强 冯恩祥 | 住建局 | 区委宣传部，区文明办、商务局、文旅广电局、卫健局、教育局、政府综合服务中心、项目建设服务中心，各乡街 | 目前顺城区垃圾分类工作已实现全区自管、弃管小区垃圾分类容器全覆盖，物业小区垃圾分类容器覆盖率65%。金水岸、马德里花园采用聘请第三方垃圾分类企业的方式开展，两个小区共计配置智能垃圾分类回收设备4套。2022年共更换破损垃圾桶2270个。 |
| 44 |  | 提高小区物业管理服务水平 | 鲁永强 | 住建局 | 区市场监管局、发改局、应急局、公安分局、消防救援大队、项目建设服务中心，各相关乡街 | 要求各企业对园区老旧电线、电梯等公共设施设备进行排查，发现存在消防安全隐患的部位立即进行整改。银河湾园区已对逃生通道进行清理。 |
| 45 |  | 植树造林3000亩 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 区内各有林单位，各乡镇 | 已完成3000亩造林工作任务。 |
| 46 |  | 完成松材线虫病防控除治任务，力争拔除松材线虫病疫区 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 区内各有林单位，各乡镇 | 完成《2022-2023年度松材线虫病除治方案》的制定及审核，已召开相关会议，下一步将进行除治工作的招标工作。 |
| 47 |  | 完成非煤矿山闭坑矿治理和生态修复 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 各乡镇 | 已完成2021年闭坑矿验收和永盛顺石材生态恢复初次验收工作。 |
| 48 |  | 加大“散乱污”企业整治力度 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 各乡街 | 对前期整治的“散乱污”企业加大巡查、检查力度避免反弹。 |
| 49 |  | 浑河各主要支流水质持续达标 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 区住建局、农业农村局（河长办）、项目建设服务中心、各乡街 | 截止2022年12月18日，顺城区优良天数为300天，优良率为90.4%，PM2.5 浓度为35.7ug/m³。优良天数、优良率、PM2.5 浓度年度均值均达到了年度市考核目标；辖区欧家河、将军河、葛布西河、鲍家河等支流河水质月均值达到了省市考核Ⅳ类水体标准；全区年度环境质量、水、气指标全部达到省市考核标准。环境空气质量三项指标、四条支流河水质月均值均创历史最好水平。 |
| 50 |  | 推进散煤替代 | 崔明相 | 发改局 | 区住建局、市场监管局、财政局、生态环境分局，各乡街 | 实施36个社区12个村清洁能源取暖设备替代，惠及居民4290户。 |
| 51 |  | 推进秸秆综合利用 | 周诗杰 | 农业农村局 | 生态环境分局、自然资源分局，各乡镇 | 2022年秸秆量3.43万吨，利用量3.19万吨，利用率90.28%。 |
| 52 |  | 推进扬尘治理 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 区发改局、住建局、民政局、交通运输局、交警大队、公安分局、自然资源分局，项目建设服务中心（执法），各乡街 | 制定了《顺城区2022年大气污染重点区域综合整治方案》，明确了部门职责，目前，辖区工业企业堆料场已全部实施覆盖。 |
| 53 |  | 加强农村人居环境建设，全力打造美丽乡村 | 冯恩祥 | 农业农村局 | 区住建局、项目建设服务中心，各乡镇 | 新增美丽宜居村3个，分别为河北乡黄旗村、会元乡砖台村、前甸镇中二村。 |
| 54 |  | 坚决彻底整改中央环保督察和省环保督察反馈问题 | 周诗杰 | 生态环境服务中心 | 区迎接中央环境保护督察工作协调组成员单位；各乡街 | 全年，区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室共督查案件复核353次。我区生态环境保护督察整改任务清单共22项。其中中央第二轮共11项问题，5项问题已整改完成，剩余6项问题已按序时进度完成，待市里统一安排部署销号工作；省级第二轮共11项问题，其中5项问题已整改完成，另有6项立行立改，长期坚持。我区共接群众举报案件143件，其中中央第二轮46件，省级第二轮97件，现已全部完成销号工作。2022年5月16日-17日省委巡视组向市委移交《抚顺市落实中央、省环保督察整改任务存在的问题》，涉及顺城区问题9项，现已全部完成整改工作。 |
| 55 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 从严从细落实各项常态化疫情防控措施，加强应急物资储备和应急能力建设，持续推进“加强针”疫苗接种，筑牢疫情防控屏障，切实保障人民群众生命安全和身体健康 | 沈会懿 | 区指挥部办公室 | 区指挥部办公室各成员单位；各乡街 | 严格落实常态化防控政策，细化全员核酸检测实施方案，不断提高检测能力。多方面提升外防输入防控水平，并积极推进疫苗接种工作。全面提升应急能力，快速扑灭10.09和11.19疫情，进一步完善疫情防控优化期间救助转运和诊疗服务，切实保障人民群众生命安全。区指挥部及办公室累计召开会议近70次，制发文件90余个；督导检查300余次；开展全员核酸检测40余次。 |
| 56 |  | 全面落实各项稳就业政策，计划新增就业2440人，扶持创业带头人120人、带动就业360人，城镇登记失业率控制在5%以内 | 赵永新 | 社会事业服务中心（就业） | 各乡街 | 2022年全年我区新增就业2284人，扶持创业带头人109人，带动就业401人，城镇失业率3.78%。 |
| 57 |  | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 周诗杰 | 农业农村局（乡村振兴局） | 区委农村工作领导小组各成员单位 | 一是已完成防止返贫动态监测帮扶集中排查工作。二是已为脱贫户和边缘户安装饮水设备。三是已完成五小、教育、医保等乡村振兴项目落实工作。 |
| 58 |  | 及时有效救助各类弱势群体 | 赵永新 | 民政局 | 各乡街 | 累计发放城市低保金 6833.9593万元，农村低保金978.0682万元，临时救助资金81.87212万元，劳务派遣救助专干人员工资177.474796万元，一次性生活补贴57.1150万元，8月至10月价格补贴151.1521万元，共计发放救助金8279.6415万元。 |
| 59 |  | 推动居家养老及民办养老机构健康稳定发展 | 赵永新 | 民政局 | 各乡街 | 5个居家养老试点全部投入运营，全区养老机构均按照疫情防控政策实行封闭管理。 |
| 60 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 巩固公办园建设成果，加快3所区幼分园建设，不断提高公办园幼儿占比 | 沈会懿 | 教育局 | 区住建局、区财政局 | 顺城区幼儿园将军分园已于10月8日开园。东森优优天成幼儿园回购工作已完成资产评估评审，进入收尾阶段。 |
| 61 |  | 落实“双减”政策，强化学校主阵地作用，提高课堂教学和课后服务质量，深化民办学校和校外培训机构治理监管，减轻学生负担 | 沈会懿 | 教育局 | 区编委办、人社局、财政局、市场监管局、民政局、公安分局，各乡街 | - 组织开展线上教学视导调研，线上听课500余节，开展线上教研活动60余次。加强校外培训机构常态化疫情防控检查，检查合格后方可复课。组织开展寒假期间校外培训机构专项检查，严肃处理隐形变异等违规办学行为。 |
| 62 |  | 推动41中学等5所学校教学楼升级改造和城东新建学校等项目实施 | 沈会懿 | 教育局 | 区发改局、住建局、财政局、自然资源分局 | 41中、25中、26中、中心小学、新华二校工程已完工。城东新建学校已通过抚顺市国土空间规划委员会2022年第五次会议审核。 |
| 63 |  | 争创国家义务教育优质均衡区 | 沈会懿 | 教育局 | 区编委办、发改局、司法局、财政局、人社局、住建局、农业农村局（乡村振兴局）、交通运输局、文旅广电局、卫健局、市场监管局、应急局、自然资源分局、项目建设服务中心（执法）团区委、妇联、残联、公安分局、交警大队，各乡街 | 按照省专家验收评估指导意见，进一步完善目录内容，对创建国家义务教育优质均衡发展县（区）区级档案内容进行补充与整改，争取早日通过国家验收。 |
| 64 |  | 优化医疗服务，落实分级诊疗制度，争取医联体建设取得新突破 | 沈会懿 | 卫健局 | 辖区各二级公立医院 | 落实分级诊疗制度，各社区卫生服务中心、卫生院与市中心医院建立医联体。 |
| 65 |  | 加快中医药传承创新，推广中医药适宜技术，扩大基层中医药服务供给 | 沈会懿 | 卫健局 | 辖区各二级公立医院、各开展中医诊疗医疗机构 | 四家中心三家卫生院完成中医馆建设，一个“规范化中医角”完成建设并通过验收；顺城区中医院特色专科建设—治未病科和康复科已完成建设。 |
| 66 |  | 推动医疗卫生服务信息化平台建设，努力实现数据共享，不断提升医疗卫生机构服务能力 | 沈会懿 | 卫健局 | 辖区各二级公立医院 | 三家二级医院建立电子病例。 |
| 67 |  | 建立慢性病综合防控长效机制，提升慢性病防治水平 | 沈会懿 | 卫健局 | 区委宣传部、区直机关工委，区政府办公室、发改局、教育局、民政局、财政局、住建局、文旅广电局、统计局、市场监管局、医保局、公安分局、疾控中心、总工会、团区委、妇联，各乡街 | 完成2021年顺城区慢性病防控资源配置问卷调查工作。 |
| 68 |  | 开展各类特色文化体育活动，巩固基层文化站点建设成果 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 各乡街 | 8个乡镇街道开展各类文化活动共187余场，参与群众7706人次。其中开展传统节日类活动共74场，参与5497人次；开展文化培训类活动共61场，参与1362人次；全民阅读类活动共52场，参与847人次。以“喜迎二十大 奋进新征程”为主题的文化惠民活动在保障疫情防控要求的情况下共开展7场。 |
| 69 |  | 承办好辽宁省第十四届运动会相关赛事 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 区生态环境服务中心 | 已制定比赛预案、方案和预算，完成对高尔山赛道勘察、赛道垃圾及障碍物清除工作。 |
| 70 |  | 进一步完善人民调解组织网络，前移矛盾纠纷预防关口，有效化解矛盾纠纷 | 刘玉德 | 司法局 | 各乡街 | 通过综合运用排查调处、专项治理等手段，推动各类矛盾纠纷早发现、早化解。本年度未出现矛盾激化现象，实现重特大、恶性群体性和突发性案（事）件零报告。2022年，全区累计开展矛盾纠纷排查935次，共排查出相邻关系、土地山林权属、婚姻家庭、物业管理等领域的矛盾纠纷271件，成功调解纠纷271件，调解成功率达100%。 |
| 71 |  | 畅通法律援助“绿色通道”，减轻弱势群体维权负担，努力做到“应援尽援” | 刘玉德 | 司法局 | 各乡街 | 今年以来，顺城区法律援助中心共办理各类案件208件，其中民事案件99件，刑事案件109件，为弱势群体挽回经济损失30余万元。 |
| 72 |  | 持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚定不移把常态化扫黑除恶引向深入 | 刘玉德 | 公安分局 | 区委政法委，区政府各相关部门单位，各乡街 | 顺城公安分局保留原有机构设置，成立扫黑除恶常态化机构，并发挥其职能作用，保障各项常态化机制健全完善有效运行。截止目前已采取强制措施33人，抓获涉黑“漏网之鱼”逃犯1人。 |
| 73 |  | 充分发挥一体化数字警务系统作用，锻铸公安铁军，加大电信网络诈骗等违法犯罪行为打击防范力度 | 刘玉德 | 公安分局 | 区政府各相关部门单位，各乡街 | 电诈案件立案339起，损失4675386.22元。顺城公安分局带动派出所，并协助外单位，共打处涉诈嫌疑人113人。 |
| 74 |  | 加大信访案件化解力度，加强对恒大地产有关问题的监管，坚决打好全国“两会”“二十大”等重要节点维稳攻坚战 | 崔明相 | 信访局 | 区政府各部门单位，各乡街 | 恒大购房群体目前较平稳。党的二十大期间（10月8日至22日），共梳理出不稳定案件169件，通过24小时死看死守等方式保证了166名重点人不失控、不进京，实现了非访为零，久敬庄登记为零，集体访登记为零的目标。 |
| 75 |  | 严格落实安全生产责任制，不断提高防洪减灾和应急救援能力，坚决遏制重特大安全事故 | 崔明相 | 应急局 | 区安委会各成员单位 | 2022年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。 |
| 76 |  | 充分发挥审计、督查作用，建立揭示反馈问题整改常态化机制，推动政府工作更加规范高效 | 李培育 崔明相 | 审计局 政府办公室（督查办） | —— | 加大审计反馈问题整改力度，积极向区政府常务会议、区人大常委会和区委审计委员会报告审计查出问题整改情况，确保整改事项无遗漏、全覆盖，推动政府工作更加规范高效。 |
| 77 |  | 深入推进“八五”普法实施 | 刘玉德 | 司法局 | 全区各行政执法部门，各乡街 | 制定并印发《2022年顺城区普法依法治理工作要点》和《2022年顺城区区（市）直单位普法责任清单》，进一步压紧压实普法责任，增强普法针对性和实效性。截至目前，全区共开展法治宣传活动54次，发放法治宣传资料26000余份，为群众提供法律咨询近200人次。 |
| 78 |  | 加大政务公开力度 | 崔明相 | 政府办公室 | 区政府各部门单位，各乡街 | 2022年，通过区政府门户网站共发布信息1600余条，其中新闻动态类信息600余条，政府文件40余条，政策解读信息40余条，政务公开重点工作信息800余条；区政府办公室微博账号发布信息4800余条。共收到政府信息公开申请35件，其中30件已在年内完成，均严格按照依申请公开条例的规定和程序进行了办理、回复。 |
| 79 |  | 不断提高建议、提案办理质量 | 崔明相 | 政府办公室 | 各建议提案办理相关部门单位，相关乡街 | 2022年，我区承办市建议提案共11件，其中人大代表建议6件，政协委员提案5件，已全部办结，办理结果均为A1。收到区建议提案共263件，其中人大代表建议101件，其中A类93件，B类6件，C类2件。政协提案162件，其中A类149件，B类10件，C类3件，上述建议提案已经全部办结,满意率均为100%。 |