## Sheet1
区政府工作报告2024年重点工作任务清单
序号 | 工作任务 | 具体任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 二季度进展情况
1 | 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长6% | 崔明相 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位 | 上半年，地区生产总值增速5.3%
2 |  | 固定资产投资增长10% | 崔明相 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位 | 上半年，顺城区固定资产投资实际完成5.41亿元，同比下降21.8%
3 |  | 一般公共预算收入增长6% | 崔明相 | 区财政局 区税务局 | 各乡镇街道 各部门单位 | 上半年，一般公共预算收入完成41440万元，同比增长18.2%，其中税收收入完成35956万元，同比增长15.5%，非税收入完成5484万元，同比增长40%
4 |  | 规模以上工业增加值增长5% | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 | 上半年，规上工业增加值增速完成16.8%，在全市排名第二，完成市定指标任务。
5 |  | 社会消费品零售总额增长8% | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 | 上半年，全区社会消费品零售总额实现13.6亿元，同比增长10%
6 |  | 域外引资到位额增长10% | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 | 上半年，全区域外引资到位额实现19.27亿元，同比增长4.4%
7 |  | 进出口总额增长7% | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 | 上半年，全区进出口总额预计实现3.6亿元，同比增长14.09%
8 |  | 城镇居民人均可支配收入增长3%。 | 崔明相 | 区发改局 | 各乡镇街道 | 上半年，城镇人均可支配收入23764元，同比增长4.9%
9 | 二、聚焦打造“升级版”，推动营商环境再优化 | 全面落实《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》、国务院一揽子纾困帮扶政策和《抚顺市促进民营经济发展条例》。 | 赵永新 | 区营商局 区发改局 区工信局 | 各乡镇街道 各部门单位 | 对顺城区优质中小企业进行梯度培育，引导企业走“专精特新”发展路线。二季度帮助辽宁佳宇食品有限公司、中国石油天然气第八建设有限公司两户企业完成2024年第二批辽宁省创新型中小企业申报、认证。帮助抚顺永茂建筑机械有限公司、辽宁抚挖重工机械股份有限公司、抚顺特种变压器制造有限公司、抚顺君隆锻造有限公司4户企业完成2024年第一批专精特新中小企业认定。出台制定《抚顺市顺城区落实<辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措>和<抚顺市落实《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》若干配套政策>的配套政策》，协调区农业农村局、工信局、住建局、商务局4家责任推进落实。
10 |  | 以“百人进百企”活动为契机，拓宽“公共管家”服务范围，加大助企纾困力度，主动上门服务解难题，扩大“免申即享”范畴，推动惠企政策落实落地。 | 赵永新 | 区委组织部 区营商局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位 | 为贯彻落实省、市会议精神，顺城区于4月召开推进全区“双进双促”专项行动工作会议、工作专班专项会议，安排部署2024年工作任务。5月组织全区110名选派干部及联络员参加了《全市“双进双促”专项行动培训会议》，及时学习企业沟通技巧及辽事通app操作。5月召开工作推进会，就全区干部进企业及问题办结要求进行部署。组织110选派干部于3月底、“五一”节前和五月底前，分3次深入企业，收集企业诉求难题。区专班及时制定网络版专项行动问题办理台账和新收集问题台账，确保选派干部收集到问题后，第一时间上报，区专班第一时间研判，联动帮助解决企业难题，提升办结质效。截至目前，全区110名选派干部全部深入企业，推动政策落实17项目，推动项目落地1个，涉及资金2000万元，清理拖欠款622.26万元。共收集企业问题、诉求278个，办结187个，其中181个取得实质性进展。
11 |  | 积极做好省委营商专项巡视整改工作。 | 赵永新 | 区营商局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 区委、区政府将省委巡视组指出的问题和提出的意见细化为8个方面、24个问题、42个具体表现，逐条逐项制定整改措施、明确整改时限、推进整改落实。目前，24个具体问题均取得明显进展。其中20个问题已完成整改；1个问题需要进一步整改，计划于2024年底前完成整改；3个问题需要长期整改，计划于2027年4月完成整改。
12 | 二、聚焦打造“升级版”，推动营商环境再优化 | 优化窗口审批模式，压缩办理流程，缩短审批时限，提高服务效率。 | 赵永新 | 区营商局 | 各行政审批服务窗口单位 | 通过精简办事环节、压减承诺办结时限等措施，努力提升政务服务效能。目前，单个窗口平均业务承接事项范围提升163%，承诺办结时限压缩 71.3%
13 |  | 建立完善“自上而下、自下而上”的闭环管理机制，做好12345平台诉求办理。 | 赵永新 | 区营商局 | 各乡镇街道 各部门单位 | 上半年，我区12345投诉平台交办量10602件，按时反馈率99.88%，有效回访率95.02%，办结率94.82%，满意率88.58%，综合排名各县区第二。
14 |  | 大力推进一体化政务服务平台建设工作，不断提高行政审批事项网办率。 | 赵永新 | 区营商局 | 各相关部门单位 各相关乡镇街道 | 推进线下办事“只进一门”“一窗通办”，开展“综合窗口”改革将，区政务服务中心优化整合为 11个综合窗口，各便民服务中心(站)精简率82.6%。推进线上办事“一网通办”“全程网办”，实现651项依申请事项100%网办率。
15 |  | 持续推进数字乡村建设，实现剩余12个村一云多端数字乡村模块上线运行。 | 赵永新 | 区营商局 | 各相关乡镇 | 加快推进数字乡村建设，21个村104个监控点位正式投入使用。
16 |  | 持续培育新增国家高新技术企业、省级“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”和领军企业。 | 周诗杰 | 区科技局 | 各相关乡镇街道 | 推荐永信安防、华丰民用化工申报高新技术企业。
17 |  | 推进欣和石化、永信安防、华瑞设备申报国家高新技术企业。 | 周诗杰 | 区科技局 | 各相关乡镇街道 | 推荐永信安防、华丰民用化工申报高新技术企业。
18 |  | 锚定人才强区战略目标，吸引更多高校毕业生到顺城创业就业。 | 赵永新 | 区委组织部 区人社局 | 各相关部门单位 | 高校招聘48人，事业单位公开招聘25人。
19 | 三、聚焦产业新结构，推动转型发展再突破 | 加大招商引资力度，借助招商顾问、“易制造”平台和龙头企业辐射作用，多渠道开展订单招商、协会招商、产业链招商。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 今年以来，顺城区委、区政府及开发区主要领导赴江苏、河南、北京省内外多地，围绕康养、文旅、服务业、制造业等产业招商重点积极开展招商推介10次，接待华润集团、郑州中机六院、华能国际集团、江苏华洲机械等20余家异地企业客商来我区调研考察19次。
20 |  | 重点推进储能电站、消防无人机、星级宾馆等13个在谈项目早日签约。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 在谈项目中原机械厂地块（欧博城二期）、华润200MW风电项目已实现签约；兴隆星级宾馆项目已协调市国资委、城建集团同河北盈呈商业管理有限公司、万达集团共同洽谈推进，研讨建设整体规划及前期设计方案，待该项目资产权属划分明确、完成审批，将继续深入协商项目签约及落地事宜。截至目前，我区重点在谈项目储备18个，预计可实现投资约30亿。
21 |  | 全年安排重点项目108个，重点推进电业局生产综合楼、沈白高铁北站道路等21个续建项目尽快竣工。 | 崔明相 | 区发改局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 上半年开复工项目40个。其中续建项目26个，完成投资3.18亿元
22 |  | 顺城区200MW风电、原机械厂地块等81个新建项目顺利开工。 | 崔明相 | 区发改局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 上半年开复工项目40个。其中新开工项目14个，完成投资2.23亿元。
23 |  | 富春山居、医疗物资贸易仓等3个签约项目尽快落地。 | 崔明相 | 区发改局 区商务局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 富春山居、医疗物资贸易等3个签约项目均已落地。
24 | 三、聚焦产业新结构，推动转型发展再突破 | 站东街西、原市财政局等地块挂牌上市。 | 鲁永强 | 区土储中心 | 各相关乡镇街道 市自然资源局顺城分局 | 1.原市财政局地块土地已净地，现意向开发企业正积极筹措资金，待资金筹措到位，企业将重新完成该地块上市摘牌工作，而后将积极督促开发企业尽快建设回迁安置房屋。 2.原市青少年宫地块内原有泵站已拆除完毕，地块内还有两处立城排水公司三八班无照办公房屋尚未拆除，区政府已就该处房屋作出房屋补偿决定并送达企业。 3.站东街西局部地块土地收储成本已上报市自然资源局，待地块内铁路房产征收并拆除完毕后，即可配合上级部门实施土地挂牌上市工作。 4.顺城中心小学南地块土地已净地，待市政府相关部门履行土地上市程序即可挂牌出让。
25 |  | 谋划包装项目46个，计划向上争取资金17.75亿元，重点推进安全饮水、标准化厂房等一批打基础、补短板、增后劲的重大项目得到上级资金支持。 | 崔明相 | 区发改局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 截至目前，顺城区2024年争取到上级资金项目4个，其中3个超长期国债项目到位资金5888万元。分别是：顺城区前甸拦河闸除险加固工程4000万元、顺城区前甸灌区续建配套与现代化改造工程880万元和顺城区东北黑土区侵蚀沟治理工程1008万元。顺城区2024年老旧小区改造基础设施建设项目争取到中央预算内资金2331万元。目前，正在申请中央预算内资金项目5个，拟争取额度2.36亿元；债券项目11个，拟争取额度6.64亿元。
26 |  | 完善数字小城功能，发挥省级电商直播示范基地作用，打造全市最优的创业、孵化、销售平台。 | 周诗杰 | 区商务局 | 长春街道 各相关部门单位 | 今年以来接待入驻意向企业参观4次；组织开展入驻企业培训3次，助力企业健康快速发展。截至目前数字小城入驻企业34家，带动就业300余人，房间利用率达到93.2%。截至2024年5月，数字小城所有企业共缴纳各类税款金额总计约122万元。2024年1-5月完成外贸出口额约4000万元人民币。
27 |  | 发挥金融带动作用，全面推进银企对接，推动金融“五篇大文章”落实落细落地。 | 崔明相 王 新 | 区财政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.本季度，区金融发展局陪同李培育区长到抚顺丰硕机械制造有限公司实地考察，了解企业发展和经营现状，了解到该企业有100万元贷款需求。为帮助企业融资，区金融局协调辖区内银行沟通贷款事宜。 2.区财政局金融办组织各乡镇、街道、区工信局、区商务局、区农业农村局每季度末25日上报信贷资金需求统计表，整理汇总后上报市金融局，将融资需求发布全市银行。本季度抚顺市嘉运工艺品厂、澳海澜庭、抚顺利元洗涤养护有限公司、荣学府、抚顺金泰农业科技有限公司、辽宁源鲜农业有限公司共提出了3000多万元的贷款需求，区金融发展局带领盛京、交通等银行行长及信贷工作人员到企业实地走访，了解企业的生产经营模式，销售收益情况，财务状况等，目前有些企业因不符合银行贷款条件无法贷款，有些正在根据银行贷款要求准备相关材料，就贷款事宜进一步洽谈中，区财政局金融办会经历做好银企对接的沟通衔接工作，尽力帮助企业实现融资需求。
28 |  | 持续扩大“一吧两区六街”集聚效应，策划举办啤酒节、美食节、惠民车展等系列活动。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 积极推动培强育新，开展一、二季度惠民促消费活动，联合省银联先后投入资金56万元，发放商超、加油站、药房、餐饮等行业消费券近4万张。组织辖区限上企业申报2023年省级促消费补贴奖励，预计帮助11家限上主体争取省级奖补资金55万元。
29 |  | 继续推广风情麻辣拌品牌，全力打造抚顺麻辣拌IP区。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 抚顺麻辣拌IP区打造工作取得新进展，“麻辣拌一条街”6月18日正式“开街”，开展“麻辣拌一元购”“商户销售奖励”等系列推广活动，麻辣拌推广取得了显著成果。同时，通过网络、新闻媒体吸引近百万群众关注。
30 |  | 组织顺城万达广场、佳梦达、双燕等大型商超开展促销活动。 | 周诗杰 | 区商务局 | 长春街道 新华街道 各相关部门单位 | 着力打造创新消费场景，组织实施“2024抚顺暖冬消费季活动”、龙腾神州跨年有礼、年货大集、元宵喜乐惠、万味奇遇美食节系列促消费活动50余场。
31 |  | 实施房地产项目全流程监管，推动房地产业健康规范发展。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 | 支持房地产健康发展。优化各项政务服务，通过走访等方式了解企业的需求和困难，积极思考对策帮助协调解决问题，积极宣传商品房购房补贴政策，推动商品房销售，上半年实现商品房销售面积7.19万平方米，销售面积总量排名全市第一，占全市的35.09%。
32 |  | 积极发展“旅游+”新业态，做精春季赏花、夏季漂流、秋季采摘、冬季戏雪等优质旅游项目，重点推进台山冰雪运动、砖台卡丁车游玩、莲岛农业观光等5个沉浸体验式项目，吸引城市居民反哺乡村旅游业发展，叫响“周末到顺城”近郊生态观光游品牌。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 积极发挥近郊优势，坚持生态、旅游、观光、采摘为一体，积极探索“特色农业+近郊旅游”新模式。锡伯族玫瑰花文化产业园、上寺逸品生态园、房身千亩梨园、会元砖台水果采摘园、上头村葡萄采摘园等已初具规模，有效促进农业经济快速发展。通过乡镇和区直各部门积极推动，锡伯族玫瑰花文化产业园、莲岛湾生态农场等新兴项目快速发展。锡伯族玫瑰花文化产业园成为网红打卡地，莲岛湾生态农场与省农科院合作，提高农产品附加值，促进了当地农业产业结构调整，增加了农民收入。
33 |  | 积极争取“推进数字辽宁、智造强省建设”等专项资金，重点推动永茂建机、抚挖重工等一批骨干企业技改升级。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 组织辽宁华丰申报2024年制造业单项冠军；组织辽宁华丰申报2024年省级数字化车间，组织抚机设备申报2024年辽宁省两化融合管理体系贯标试点企业。
34 |  | 搭建域内协作配套平台，整合装备制造产业上下游资源，支持企业延链补链强链。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 1.组织抚顺力特机械有限公司、抚顺君隆锻造有限公司等企业参加抚顺市经贸合作对接洽谈会。 2.组织抚顺永茂建筑机械有限公司、辽宁一达机械设备制造有限公司等企业参加沈阳现代化都市圈企业产需对接活动。 3.将辽阳企业兴启电工的配套协作需求发送给我区优质工业企业，助力跨区域间企业协作。目前已有抚顺机械设备制造有限公司等企业与之联系。
35 | 三、聚焦产业新结构，推动转型发展再突破 | 建立“小升规”梯度培育库，全年计划“小升规”2户。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 持续完善顺城区2024年“小升规”梯度培育库，定期调度督导企业持续壮大升规。今年一月已完成升规申报企业4户，分别为君隆锻造、特种变压器、德斯锐机械、一达机械。
36 |  | 推进华丰民爆“黑灯工厂”、丰硕机械改扩建等重点项目全面建成投产，支撑工业产值稳步提升。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 辽宁华丰黑灯工厂项目已通过试生产评审，已经提请项目验收的现场督查核查的申请
37 |  | 进一步完善开发区基础设施，提升园区发展能级和承载力。 | 崔明相 | 顺城经济开发区 | 市自然资源局顺城分局、区发改局、工信局、商务局、住建局、财政局等部门单位 各相关乡镇街道 | 1.远航街综合管网及道路升级改造工程完工，已完成路灯通电。 2.方晓园区基础设施建设供水、排水、热力、电力管网铺设已完成，路灯安装工程已完工，道路工程已完成90%，暗渠工程、园区围栏、已招标部分场平工程基本完工。 3.城东基础设施配套工程强电东段工程土建部分已完工，已完成阶段性验收，2024年共完成固投1555万元。
38 |  | 认真落实粮食安全责任制，实施高标准农田提质增效项目1.12万亩。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各相关乡镇 | 克服丘陵山区地势地貌，提前安排部署，为各乡镇分配任务，积极落实地块，多措并举鼓励机手积极实施保护性耕作。本年度顺城区春播面积6.75万亩，玉米、水稻6.65万亩，大豆0.1万亩，预计粮食产量0.78亿斤。完成市局下发保护性耕作任务0.1万亩，辐射带动0.1万亩任务，完成保护性耕作机播0.1009万亩、手工播种0.118万亩。下一步我区将组织开展第三方验收、档案归档、结算等工作。
39 |  | 做好耕地地力保护等各项强农惠农政策落实，促进农民持续增收。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇 | 积极落实耕地地力补贴、一次性生产补贴等各项强农惠农补贴政策，持续推行新型农业经营主体集中连片，促进土地规模化经营，培育省级示范家庭农场1户，土地经营面积230余亩，我区持续培育家庭农场、农民合作社工作，促进农民增收。
40 |  | 发展绿色农业，推行农业标准化生产，持续培育省级、市级农业产业化龙头企业。重点打造洪发香肠、金宇速冻玉米、“小旺佳”花生、锡伯族玫瑰等特色品牌，推动“六个一”工程持续发展壮大。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇 各相关部门单位 | 积极推动前甸镇产业强镇项目，积极争取上级资金，推动农产品加工企业持续发展壮大，同时打造洪发香肠、金宇速冻玉米、“小旺佳”花生、锡伯族玫瑰等特色品牌，推动“六个一”工程快速发展。
41 | 四、聚焦绿色低碳发展，推动城乡环境再提质 | 维修改造农村公路69公里、桥梁15座、绿化保养公路120公里。 | 赵永新 | 区交通局 | 各乡镇 | 1、2024年农村公路维修改造工程22.772公里，其中大修7.655公里，中修15.117公里，计划投资635.6万元。截至目前为止13.315公里，完成投资451.7万元，完成率为71%。 2、顺城区沈白高铁压损农村公路维修工程全长10.759公里，计划投资356.75。截至目前为完成投资93.15万元，完成26.1%。
42 |  | 实施银川、顺新等11个老旧小区改造工程。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 已完成招标工作，正在办理施工许可证，待办理施工许可证后，施工方正式进场施工。
43 |  | 打造石化、工行垃圾分类精品社区。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 2024年循环产业科按照市住建局最新指示，将两个垃圾分类精品社区改为精品小区。按照要求将金水岸小区、马德里皇家花园小区设为垃圾分类精品小区，目前金水岸小区、马德里黄金花园小区由长春街道、前甸镇聘请的第三方垃圾分类公司进行智能分类试点工作，两个小区共设有智能垃圾分类回收箱4台，智能积分兑换机2台，由第三发公司专业人员负责进行宣传和管理。
44 |  | 新建改造北站朝阳银行西等3个口袋公园。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 截至目前，新建改造北站朝阳银行西等3个口袋公园绿化已完成。下一步推进硬化。
45 |  | 做好安城桥南绿化，环城林带种植苗木3万株。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 安城桥南绿化，环城林带种植苗木3万株已完成。
46 |  | 实现金地富山、平湖峰影等4个未通天然气小区全部通气。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 金地富山、平湖峰影、南山秀水、魏家沟回迁楼4个未通天然气的高层小区现已全部开工，年底前完成通气。
47 | 四、聚焦绿色低碳发展，推动城乡环境再提质 | 实施武警支队、远洋学校等还建项目建设。 | 赵永新 | 区铁建办 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.远洋城学校项目已通过国家发改委提及论证；正在办理土地主报卷手续阶段，施工招标工作已完成。2.电厂的综合办公楼及声屏障按照计划正在施工中，我办将持续关注施工进展；3.武警抚顺支队已先行进场施工，我办组织辽科院对楼体已进行了楼体安全检测，施工过程中组织相关单位对楼体进行监测，如发生楼体损坏等影响人员安全情况，将立即启动应急预案，将人员临时安置在六职高；同时在施工过程中要求吉林鉴定中心对施工的振动、噪声等影响进行分析影响鉴定，将出具正式的分析影响报告；施工结束后对楼体进行安全检测鉴定，保证房屋的安全性。4.与长春街加油站已签订征收补偿协议，指派专人与加油站对接施工前期手续办理工作，目前长春街加油站初步设计、评审工作在公司内部流程审核中，除长春街加油站自行准备的前期手续，剩余施工前期手续正在逐步推进中，预计在8月初办理完毕。
48 |  | 加快推进北站北广场、站东街、长春街平改立等沈白高铁配套工程涉及的房屋征收工作。 | 赵永新 | 区铁建办 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.北站北广场征迁工作目前剩余4户（包括站东街北侧），分别是通顺汽车、有福养老院、宋志诚、季正伟，均因征收价格未达成一致。其中：通顺汽车预计8月中旬完成征迁；有福养老院、宋志诚预计8月底完成征迁；季正伟由于身体原因不再配合征收谈迁工作，我区拟采用修建两条临时单行道路绕开季正伟，现正在做方案设计。如改行方式不能满足排水迁改，将在十月底对季正伟房屋采取保护性施工。 2.站东街下穿工程。站东街西地块除铁路房产外，其他房屋均已拆除完毕，沈阳铁路房产段，我区已与铁路方就征收站东街西铁路的土地、房产及地面附着物达成共识，目前正在落实土地征收补款及临时过渡房屋的装修事宜。站东街东地块剩余32户住宅未签订协议，正在谈迁中，不影响站东街东侧施工。 3.长春街平改立工程中处电厂用地及中石油长春街加油站未拆除，长春街南侧已具备施工条件。长春街平改立项目占用电厂土地置换已形成方案，并与电厂达成共识，电厂要求签订土地置换协议后才允许进场施工。我区于7月9日致函市自然资源局，请市自然资源局出具电厂土地置换方案意见。7月17日，市自然资源局提出应置换至苏景祥所属土地，经我区认真研判后，当日向市自然资源局回函，详细说明选择原土地置换方案理由。目前根据市领导小组2024年第2次会议要求，我区已拟定代市政府出具的关于电厂置换土地方案的承诺函，承诺置换土地规划符合电厂生产需求的建设要求及指标，由区政府落实土地相关资金，并协商可提前进场施工，后办理土地相关手续，已上报市铁建办征求意见中。中石油长春街加油站要求沈白高铁承担的征收补偿款422.21万元及返还加油站的土地成本1635.44万元到账后，才能将现址加油站的罩棚、地罐等设施拆除。我区已报资金申请，市铁建办正在落实相关资金。
49 |  | 完成乡（镇）级国土空间规划和实用性村庄规划编制工作。 | 鲁永强 | 市自然资源局 顺城分局 | 各乡镇 | 前甸镇、河北乡、会元乡正在开展乡（镇）级国土空间规划的招投标工作；2024年我区完成了靠山村等6个村的村庄规划编制工作。
50 |  | 实施大气污染治理攻坚行动，组织开展扬尘、餐饮油烟等污染集中整治行动，持续改善空气质量。 | 周诗杰 | 市生态环境局 顺城区分局 | 各相关部门单位 | 下发了《顺城区2024年一季度大气污染防治（高值冒泡）攻坚战工作方案》，明确大气污染防治责任和各项大气污染治理任务，协调推进各责任部门和乡镇街道落实各项大气污染巡察管控和治理措施，整治辖区冬季高值大气污染。积极推进散煤替代、餐饮油烟、道路扬尘、路面遗撒、秸秆焚烧管控等大气污染治理工作。积极应对重污染天气应急响应，积极开展了大气污染强化管控期间的污染防控工作。近期，在全区开展了露天烧烤整治行动，整治露天烧烤37家，清理占道经营30余处。截止2024年6月30日，城区环境空气质量优良天数比例为70.0%，同比恶化5.0%；PM2.5浓度为46.2ug/M3，同比恶化18.5%；重度污染天数1天。
51 |  | 严格落实河长制，完善河长制组织体系，保障河道行洪顺畅，推动河库面貌持续改善，确保省、市考核河流断面持续达标。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 截止2024年6月，区级总河长、副总河长、河长巡河累计14次，乡级总河长、河长巡河累计136次，村级河长巡河累计1024次。出动宣传车20辆，出动人员1653人次，出动运输车辆398台次，清理河道四乱垃圾406吨，投入资金14.37万元。2024年5月，区河长办先后接到市民关于抚西河、李其河存在河道内“小开荒”乱种现象的投诉件，区河长办立即组织长春街道和前甸镇对问题开展排查并进行整改，共清理河道岸边“小开荒”12处，并对周边乱种居民进行了警示教育，严禁乱种行为，同时安排所在社区加强日常巡逻，避免再次出现河道岸边“小开荒”现象。
52 |  | 深入落实林长制，加密巡林频次，计划除治松材线虫病疫木16.8万株，植树造林2400亩。 | 鲁永强 | 市自然资源局 顺城分局 | 各有林单位 | 及时提示各级林长巡林次数，计划雨季结束后开展冬季疫木采伐设计，已与市局沟通取消2400造林任务
53 |  | 实施人居环境整治五年提升行动，加大拆违治乱专项行动力度，计划购置垃圾压缩车、洒水车等大型环卫车辆23台，租赁除雪滚刷车等除运雪车辆48台，不断提升城市环境卫生管理水平。 | 鲁永强 周诗杰 | 区住建局 区农业农村局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 截止二季度，共完成15台环卫车辆的采购并以上路使用，其他车辆正在履行相关招标程序。
54 |  | 计划申报美丽宜居村1个。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各相关乡镇 各相关部门单位 | 顺城区积极开展美丽宜居村行动，2024年美丽宜居村3个。
55 |  | 巩固环保督察整改成果，做好新一轮中央环保督察迎检工作。 | 周诗杰 | 区督改办 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 根据《中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况“回头看”持续整改工作方案》要求，对照整改方案，对2017年第一轮环保督察整改任务、2018年督察“回头看”整改任务、2021年第二轮生态环保督察整改任务、两轮次省级生态环保督察整改任务、2021年第二轮中央生态环保督察组转办群众环境举报问题及近期重点群众生态环境信访问题，开展销号工作，目前已经申请5项，待市督改办审核。 2、迎接新一轮中央环保督察迎检工作，协调各案件承办单位对本单位涉及环境保护职责方面的工作进行自查，查找存在问题并及时整改。确保存在问题不在新一轮环保督察期间形成信访案件。协调各乡镇、街道，相关单位部门全面梳理12345、民心网等投诉平台，关于环境保护方面的投诉情况，全面解决平台投诉问题，并举一反三防止同类问题发生，避免平台投诉件在新一轮中央环保督察期间形成信访案件。 3、按照市督改办《中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况“回头看”持续整改工作方案》要求，持续跟进销号工作。
56 | 五、聚焦增进民生福祉，推动民生事业再加强 | 计划新增城镇就业3500人，扶持创业带头人130人，带动就业780人。 | 赵永新 | 区人社局 | 各相关乡镇街道 | 截至第二季度，完成新增城镇就业1297人，扶持创业带头人61人，带动就业366人。
57 |  | 精准开展防止返贫动态监测和帮扶，牢牢守住不返贫底线。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各相关乡镇 | 1、持续开展防止返贫日常动态监测。截至目前，全区新增低保71人，累计排查核实预警信息221条，共识别监测对象 4 户10 人，其中边缘易致贫户3 户、6 人，突发严重困难户1户、4人。自然减员消除风险1户2人。 2、积极落实就业帮扶。为部分半劳或弱劳脱贫人口开发保洁员、防火员等就近公益岗位，已完成2024年省、市下达我区脱贫人口务工目标任务4人。 3、积极促进产业发展。2024年新增扶贫产业项目一个，投入资金10万元，按6%提取收益分红。持续开展五小养殖，帮助脱贫人口发展小产业，提高家庭收入。完成2024年乡村振兴衔接资金使用级项目安排工作，开工率达100%且省级资金支出进度已达到50%的工作任务。
58 |  | 健全医疗保障制度，不断强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能。 | 沈会懿 | 区医保局 | 各相关乡镇街道 | 1.完成定点医药机构UKEY发放和安装使用工作，督导全区380余家定点医药机构顺利完成两定医药机构医疗保障信息平台注册登陆，确保医药机构迅速开展医保统筹基金线上报销工作。 2.按照市医保局5月24日出台的《抚顺市区域总额预算门诊统筹项目点数法付费结算办法（试行）》，组织医保定点连锁药房、单体药房、社区卫生服务站负责人参加培训活动，确保2024年6月1日起全区开通城镇职工普通门诊统筹服务的医药机构，执行总额预算管理。参保人在定点医疗机构发生的普通门诊统筹结算和待遇标准，按照门诊统筹项目点数法付费方式进行结算，进一步完善基本医疗保险费用结算制度，深入推进基本医疗保险制度改革。 3.落实好40余家医保定点社区卫生服务站非公立医疗机构药品价格限价等相关工作，推进药品价格治理，让患者方便买到质优价宜药品。
59 | 五、聚焦增进民生福祉，推动民生事业再加强 | 强化困难群体救助，做好低保调标。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 | 按照《关于进一步做好全市最低生活保障标准确定调整工作的通知》（抚民发[2024]19号）文件精神，2024年6月区民政局会同8个乡镇街道开展城乡低保、特困、孤儿、60年代精简退职职工四项补贴调标工作，调标之后，顺城区共有城乡低保6863户9966人，特困人员429人，孤儿54人，60年代精简退职职工19人。7月份开始正式执行新标准。
60 |  | 加强养老机构和居家养老服务中心监管，鼓励有条件社区开展老年助餐服务。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 | 全区目前共有8家居家养老服务中心，6家社区长者食堂，共辐射30个社区，每家长者食堂辐射2-3个社区，日接待老年人助餐及送餐70余人次。按照抚顺市民政局、财政局《关于印发<抚顺市社区长者食堂管理规范>的通知》要求，社区长者食堂享受运营补贴、就餐补贴、税费优惠、水电气热优惠等多项补贴优惠政策。年助餐老人数3000-4999人次补贴1万元，年助餐老人数5000-7999人次的补贴2万元，年助餐老人数8000人次以上的补贴3万元。
61 |  | 建设6个食材可溯、安全卫生、价格公道的标准化社区长者食堂。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 | 2024年顺城区建设社区长者食堂6个，现已开业并运营3家社区长者食堂，分别为前甸镇东华园社区长者食堂、长春街道长安社区长者食堂、抚顺城街道贵德社区长者食堂。另外3家正在建设中，9月末之前实现运营。60岁以上的老年人在社区长者食堂就餐均享有优惠政策，并对行动不便的老年人实行送餐服务。
62 |  | 计划改造农村敬老院1家，开展困难家庭适老化改造80户。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 目前对全区低保和分散特困人员，60-79周岁残疾老人、评估完全失能、重度失能、中度失能、轻度失能老年人，80周岁高龄老人完成入户排查工作，下一步我局将按照市民政局统一工作部署开展工作，年底之前完成80户困难家庭适老化改造任务。
63 |  | 全力做好第十一轮双拥工作。 | 赵永新 | 区退役军人事务局 | 各相关乡镇街道 | 一是将双拥工作纳入区考核目标，依据百分考核细则对相关区直部门和乡镇街道进行全面考核，积极开展“第十一轮”双拥工作。 二是八一期间走访慰问驻区部队、99名重点优抚对象、14名三方面人员和702名现役军人家属、烈属等，为他们发放慰问金和慰问品，为我区26名困难退役军人发放30000元困难帮扶金。 三是积极推进烈士纪念设施确定级格和保护范围工作，经区政府常务会议研究决定，原则批准顺城区烈士陵园、前甸大柳烈士陵园为区级烈士纪念设施，区退役军人服务中心负责对陵园的管理和维护工作，为零散烈士立碑2个。 四是推荐全市最美退役军人和最美拥军人物人选2人。
64 |  | 继续做好全国第五次经济普查。 | 崔明相 | 区统计局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 截至目前，普查已进入收尾阶段。全区共完成普查法人单位6134户（一套表156户，非一套表5978户），个体户1725户（全面调查109户，抽样个体1616户）。
65 |  | 深化集团化办学，扩大幼教集团规模。 | 沈会懿 | 区教育局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.十五中学教育集团与大自然小学教育集团积极探索集团化办学模式，构建中小一体化思政育人体系；组建集团教研团队，开展集团线上线下教研活动，提升长春校区八九年级备考质量；借助十五校区优秀学生的教材，指导八年级学生地生开卷考试；开展十五中教育集团、大自然小学教育集团共同参与的《中小一体化劳动清单构建与实施》省级劳动课题研究；开展十五中学教育集团毕业生立志大会；大自然小学教育集团在雷锋纪念馆开展两校区学生、家长共同参加的新队员入队仪式。 2.顺城区幼儿园长春分园办理开园手续中，并计划招生。
66 |  | 实施第二实验小学等4所学校改扩建项目，全力争创国家义务教育优质均衡区。 | 沈会懿 | 区教育局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.顺城区第二实验小学改扩建项目：已开工建设，现已完成地下部分施工、正在办理建筑工程施工许可证。教学设备已完成招标，中标单位准备供货中。 2.顺城区长春学校小学部教学楼翻建项目：已通过国家级提级论证并录入国家重大项目库，正在办理立项前期手续。 3.沈白高铁还建工程-抚顺远洋实验学校建设项目：已通过国家提级论证，土地组报卷工作等待上级部门审批。 4.会元学校操场改造工程：已完成招标工作，待学校放假后开工。
67 |  | 推行学校操场及体育场馆对外开放试点，满足居民健身需求。 | 沈会懿 | 区教育局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 抚顺市第二十三中学冬季在操场浇灌冰场，对外开放。共开设18场冰雪嘉年华活动，参与学生达千余人。
68 |  | 持续开展医药领域腐败问题集中整治。 | 沈会懿 | 区卫健局 | 各相关部门单位 | 2024年7月24日，顺城区人民医院联合顺城区中心医院，特邀我院紧密型医联体上级医院，抚顺市中心医院医疗质量科郑刚主任和药学科滕永和科长开展病历书写规范与门诊处方点评培训，医院全体医生和相关药剂科人员参加培训。顺城区中医院积极落实上级医院主任、专家查房制度，请市中医院高级别医生定期坐诊，有利于提高医护人员专业水平，提高医院诊疗能力。上半年，各级医疗机构共向上转诊152人次，上级医院向基层医疗机构转诊546人次。
69 |  | 提高紧密型医联体建设质量。 | 沈会懿 | 区卫健局 | 各相关医疗机构 | 开展医疗反腐集中整治工作，重点对辖区40家门诊部开展医疗质量安全管理、医疗机构院感质控、医疗机构安全生产管理、执业情况等进行专项督导检查。
70 |  | 巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果。 | 沈会懿 | 区卫健局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 加强慢病综合防控宣传阵地建设，积极推动无烟党政机关工作，开展肿瘤宣传周、全民营养周、世界无烟日等主题日宣传活动，更换宣传栏内容，普及慢性防控知识，全面提升人民群众身体健康，巩固建设成果。
71 | 五、聚焦增进民生福祉，推动民生事业再加强 | 持续解决“超期未回迁”“不能办证”等历史遗留问题。 | 鲁永强 | 区住建局 区土储中心 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 大力推进保交楼项目建设交付、盘活烂尾楼项目，共享工作稳步推进中，今年已累计办理房产证519件。
72 |  | 推进全民健身场地设施建设，实施十里滨河体育公园改建工程，新改建健身场地11处。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 在十里滨河体育公园成立洪发市政府广场合唱团，用歌唱红歌的方式宣传正能量，打造了又一处休闲娱乐场所，广大市民积极参与，得到了一致好评。构建以街道为中心、乡镇（社区）为基础、方便社区居民和村民日常体育锻炼的基本公共体育服务设施网络。围绕打造15分钟群众健身圈，科学合理布点布局，不断完善健身设施，2024年9月底前完成新改建健身场地15处。
73 | 六、聚焦共建共治共享，推动社会治理再发力 | 持续打击整治枪爆违法犯罪、电信网络诈骗犯罪、非法集资犯罪等系列专项行动。 | 金学飞 | 顺城公安分局 | 各乡镇街道 | 打击整治枪爆违法犯罪方面：顺城公安分局在公安部“9.29”专案行动第十五批次集群战役专案中，共打击处理犯罪嫌疑人11人，缴获火药动力枪支13支、自制子弹19枚、气动力枪支117支、各种枪支零部件300余件，该网络贩枪专案已向全国发起集群战役。同时二季度顺城分局收缴子弹17发；枪支19支；炮弹2枚。检查危爆企业27次，发现隐患7处已整改；检查公务用枪单位33次，发现隐患9处已整改。电信网络诈骗犯罪方面：截止8月1日，2024年共立电诈案件152起，破案31起，返赃90余万元，挽损179万余元，同时在顺城辖区内万达商场、抚顺市卫生学校、企事业单位、抚顺北站及各街道社区等地开展多次反诈宣传。非法集资犯罪方面:共立非法集资类案件1起，刑事拘留1人，取保候审2人，移送起诉9人。
74 |  | 常态化开展扫黑除恶斗争，保持社会治安良好态势。 | 金学飞 | 顺城公安分局 | 各乡镇街道 | 制定《顺城公安分局关于开展"村霸"等农村黑恶势力专项打击整治工作方案》《有案不立、压案不查、有罪不究及违规取保候审工作机制》《顺城公安分局受案立案工作规范》《抚顺市公安局顺城分局首接首办责任制》。此外，分局还制定了《顺城公安分局关于开展电信网络诈骗犯罪防范宣传工作方案》，旨在预防涉网新型黑恶犯罪，并定期开展反诈宣传。同时我局对集中整治工作进行全面部署，研究制定工作方案、组建工作专班，召开集中整治工作推进会，要求各单位全面查找涉及群众身边不正之风和腐败问题的线索，建立台账，明确责任、强化措施。分局设立举报信箱、开通举报电话，畅通群众举报渠道，鼓励群众积极提供问题线索。同时利用微信公众号面向社会公开征集线索，在农村派出所及乡政府、村委会张贴征集涉"村霸"违法犯罪线索公告50余张。分局组织警力深入前甸镇、会元乡、河北乡各村进行线索摸排、研判分析，并与村干部进行谈话，摸排人数136人，同时广泛征集涉"村霸"线索，目前暂无立案情况。
75 |  | 全力防范化解地方债务风险 | 区政府各位班子成员 | 区财政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 本季度按时完成政府债务及隐形债务还本付息，今年度没有新增隐性债务。未发生债务风险事件。
76 |  | 持续推进信访“六个一批”工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷排查化解机制，努力将矛盾化解在基层。深入践行“浦江经验”，严格落实领导干部接访、下访、约访、包案等制度，推动信访总量持续下降。 | 区政府各位班子成员 | 区委政法委 区信访局 区司法局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 加大矛盾纠纷排查化解力度。第二季度全区共排查矛盾纠纷739条，化解734条，化解率99.%。按要求召开矛盾纠纷排查调处协调会，二季度共召开会议3次。5月31日，联合区委组织部在全区范围内，对村级党组织书记开展矛排工作集中培训，详细讲解了矛盾纠纷排查化解工作的流程和方法。深入探索实践新时代“枫桥经验”，创新性实施“五指工作法”，相关经验在《抚顺政法》得到推广，取得突出成效。开展矛盾纠纷排查化解工作专题调研，调研成果获市委政法委肯定，调研报告被推送至省委政法委。发挥“四所一庭”制度优势，协调沟通公安机关派出所、法律服务所、律师事务所、人民法庭，畅通矛盾纠纷衔接通道，形成矛盾纠纷化解合力；要求各司法所积极参与所在乡镇（街道）政法联席会议，充分发挥人民调解员人熟地熟优势，筑牢矛盾纠纷化解第一道关口。2024年上半年，国家信访局走访登记量同比下降94.92%，全省各县区排名第59位。顺城区把化解信访案件作为重中之重，创新发展“浦江经验”，全区22位副区级以上领导干部主动约访、接访、下访88案次、229次，各乡街、区直部门“一把手”接访、约访88案次，有效将信访人吸附在当地。加大案件化解力度，上半年，全区召开信访联席会议10次，政府投入资金300余万元用于化解信访积案。同时，坚持用法治思维来规范信访工作秩序，对已访牟利的缠访闹访行为依法处置。
77 |  | 坚持“专家+执法”模式，严格贯彻落实国务院安委会15条硬措施、省50条具体举措和市56条细化举措，紧盯城镇燃气、危险化学品、建筑施工等重点行业领域，压实企业安全生产主体责任，抓好隐患排查整改。 | 崔明相 | 区应急局 | 区安委会各成员单位 各乡镇街道 | 积极运用“专家+执法”模式开展执法检查，已向各乡街和相关部门拨付2024年专家专项经费20万元，召开安全生产专项会议6次，对二季度安全生产工作进行部署，突出重点行业领域风险排查和执法力度，扎实推进治本攻坚三年行动，组织开展企业负责人教育培训活动，累计培训超过400人次。全面落实暑期汛期安全防范各项工作，重点安排部署夏季达沃斯论坛和党的二十届三中全会期间督查检查。
78 |  | 做好远洋城爱丁堡山体等3处地质灾害点治理工作 | 鲁永强 | 区住建局 市自然资源局 顺城分局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 远洋城爱丁堡山体滑坡处已经开始施工，预计9月中旬排险完毕。并联合辽宁省第十地质大队有限公司工作人员在地灾发生时第一时间到现场调查，现阶段正在编制实施方案，待雨情结束后，实施地灾治理相关工作。
79 | 七、聚焦政府自身建设，推动履职能力再提升 | 聚焦维护国家“五大安全”政治使命，围绕新时代推动东北全面振兴“五项重要任务”，紧扣全面振兴新突破三年行动，落实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实党中央和省、市、区委决策部署，确保政令畅通、决策落地生根。 | 区政府各位班子成员 | 区政府办公室 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 区政府班子成员坚决维护党中央权威，保障党中央政令畅通。推动完整、准确、全面贯彻新发展理念，促进高质量发展。促进对党忠诚老实，维护党的团结统一。牢记政治纪律的根本要求是对党忠诚。日常规范党员干部政治言行，坚定理想信念。
80 |  | 规范权力运行，严格执行重大行政决策法定程序。 | 金学飞 | 区司法局 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 2024年区重大行政决策事项目录已经区政府常务会议、区委常委会议审议通过，即将印发文件，对外公示
81 |  | 做好巡视巡察反馈和审计发现问题整改。 | 区政府各位班子成员 | 区政府办公室 区审计局 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 制定了《顺城区审计整改工作办法》,进一步规范了区审计局审计整改督查工作，促进被审计单位和其他有关部门及时认真整改，切实推进审计发现问题的整改落实。
82 | 七、聚焦政府自身建设，推动履职能力再提升 | 持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约。 | 区政府各位班子成员 | 区政府办公室 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 召开廉政专题会议，进行廉政警示教育，严格执行三重一大议事规则，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约。
83 |  | 依法接受人大监督，主动接受政协民主监督，社会舆论监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案。 | 崔明相 | 区政府办公室 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 区政府共承办市“两会”期间及闭会建议提案10件，其中人大代表建议3件，政协委员提案7件。全区政府系统共承办区“两会”期间人大代表建议118件，政协委员提案128件。为确保高质量完成建议提案办理工作，区政府办公室制定并下发了《关于做好建议提案办理工作的通知》，规范答复内容，明确办理时限。目前，上述建议提案办结率和满意率均为100％，已经圆满完成办理工作任务。