## Sheet1
区政府工作报告2024年重点工作任务清单
序号 | 工作任务 | 具体任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 三季度进展情况
1 | 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长6% | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位 | 地区生产总值预计增速同比增长5.5%。
2 |  | 固定资产投资增长10% | 关伟锋 | 区发改局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位 | 固定资产投资同比增长12.5%。
3 |  | 一般公共预算收入增长6% | 关伟锋 | 区财政局 区税务局 | 各乡镇街道 各部门单位 | 1-9月份一般公共预算收入实现55674万元，完成年初预算69709万元的79.9%，比上年同期51631万元增加4043万元，增长7.8%。其中：税收收入实现49363万元，完成年初预算64209万元的76.9%，比上年同期46571万元增加2792万元，增长6%；非税收入实现6311万元，完成年初预算5500万元的114.7%，比上年同期5060万元增加1251万元，增长24.7%。一般公共预算同比增长5.74%。
4 |  | 规模以上工业增加值增长5% | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 | 1-9月规上工业增加值增速预计完成10.6%。
5 |  | 社会消费品零售总额增长8% | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 | 1-9月社会消费品零售总额预计完成8.35亿元，同比增长10%。
6 |  | 域外引资到位额增长10% | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 | 三季度顺城区完成域外引资到位额22.74亿元，同比增长11.8%。主要支撑项目：机械厂地块、吉顺汽车检测服务、御景苑、户用式光伏设施建设、沈白高铁十七局、九局项目。
7 |  | 进出口总额增长7% | 周诗杰 | 区商务局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 | 1-9月外贸进出口总额预计完成5.63亿元，同比增长10.1%。
8 |  | 城镇居民人均可支配收入增长3%。 | 关伟锋 | 区发改局 | 各乡镇街道 | 上半年，城镇人均可支配收入23764元，同比增长4.9%。
9 | 二、聚焦打造“升级版”，推动营商环境再优化 | 全面落实《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》、国务院一揽子纾困帮扶政策和《抚顺市促进民营经济发展条例》。 | 赵永新 | 区数据局 区发改局 区工信局 | 各乡镇街道 各部门单位 | 1.推荐华丰民爆的年产1000万发电子雷管装配生产线申报2024年省级数字化车间、智能工厂的数字化车间方向。 2.推荐抚顺机械厂申报2024年辽宁省两化融合管理体系贯标试点企业。 3.帮助全区12户符合条件的规上企业申报抚顺市2024年一季度工业经济稳增长奖励资金，并按市局要求制定本区二季度奖励资金分配实施细则。 4.帮助抚顺机械厂的高温高压双循环蠕变疲劳设备许可制造项目申报数字辽宁智造强省专项资金18万。 5.帮助华丰黑灯工厂申报数字辽宁智造强省（智造强省方向）产业结构调整——设备更新和技术改造类直接补助225万。 6.帮助佳宇食品申报产业创新发展——工业“三品”创新方向补助资金28.98万元。 7.帮助抚顺机床制造有限公司工业 “三品”推广方向纺织方向补助资金4万元。 8.出台《抚顺市顺城区落实<辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措>和<抚顺市落实《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》若干配套政策>的配套政策》，各行业主管部门梳理汇总符合省、市、区政策举措奖励条件的企业10余家，帮助企业直达快享政策红利。
10 |  | 以“百人进百企”活动为契机，拓宽“公共管家”服务范围，加大助企纾困力度，主动上门服务解难题，扩大“免申即享”范畴，推动惠企政策落实落地。 | 赵永新 | 区委组织部 区数据局 | 顺城经济开发区 各乡镇街道 各部门单位 | 1.深入开展“双进双促”工作，全区110名领导干部深入企业，截至目前，共收集问题313个，其中19个问题正在办理中，97个问题已经办理完成并获得企业五星好评待市专班审核中，197个问题已经全部办结。 2.选派干部联系服务企业进行全覆盖调研，抽调区级专班6名成员，组成3个工作组，采取实地走访、问卷调查、座谈交流、电话调研等方式，共调研服务企业110家。 3.开展上半年助企服务考核工作，通过干部自评、企业评价、专班调研反馈结果等多途径综合评价选派干部，确保考核结果科学、全面。开展上半年选派干部考核，针对110名干部评价好等次33人，较好等次44人，一般等次33人。 4.专班及时制定网络版专项行动问题办理台账和新收集问题台账，确保选派干部收集到问题后，第一时间上报，区专班第一时间介入，联动帮助解决企业难题，提升办结质效。
11 |  | 积极做好省委营商专项巡视整改工作。 | 赵永新 | 区数据局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 工作开展以来，成立营商环境专项巡视整改工作领导小组、制定整改方案，主要领导、分管领导定期调度，各牵头单位、责任单位通力合作，24个具体问题均取得明显成果。截至目前，24个问题已整改完成23个，1个问题已取得实质性进展。
12 | 二、聚焦打造“升级版”，推动营商环境再优化 | 优化窗口审批模式，压缩办理流程，缩短审批时限，提高服务效率。 | 赵永新 | 区数据局 | 各行政审批服务窗口单位 | 区政务服务中心进行了综合窗口改革工作，将原来的29个窗口整合为现在的11个窗口，无差别综合窗口、分领域窗口都建立了知识库，知识库的建立不仅提高了窗口人员的服务效率，还进一步提升了政务服务的整体质量和水平。大力压缩办理流程，缩短审批时限，申报材料由2765个减少到2559个，减少7.5%，办理环节由1716个减少到1663个，减少3.1%，承诺办结时限由4482个工作日减到1286个，减少71.3%。
13 |  | 建立完善“自上而下、自下而上”的闭环管理机制，做好12345平台诉求办理。 | 赵永新 | 区数据局 | 各乡镇街道 各部门单位 | 2024年第三季度网格员诉求上报案件10件，办结10件，办结率100%；自行接收案件88件，办结88件，办结率100%。 2024年第三季度我区12345政务服务便民热线平台市平台交办量4712件，办结率98.45%，按时反馈率100%，满意率86.14%，有效回访率99.98%。省平台交办量488件，办结率90.57%，按时反馈率100%，满意率82.94%，有效回访率95.59%。
14 |  | 大力推进一体化政务服务平台建设工作，不断提高行政审批事项网办率。 | 赵永新 | 区数据局 | 各相关部门单位 各相关乡镇街道 | 按市数据局工作部署，区数据局多次组织各审批单位对一体化政务服务平台办事指南进行自查自纠，要求各单位发现问题及时整改，确保办事指南精准有效，我区进一步推进政务服务事项全程网办，我区现有依申请事项651项，除因政策性原因不能网办的12项外，网办率已达到100%。
15 |  | 持续推进数字乡村建设，实现剩余12个村一云多端数字乡村模块上线运行。 | 赵永新 | 区数据局 | 各相关乡镇 | 数字乡村基础设施施工部分已全部结束。目前正在开展摄像头调试工作，已有23个村完成调试并上线共计126台摄像头。
16 |  | 持续培育新增国家高新技术企业、省级“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”和领军企业。 | 周诗杰 | 区科技局 | 各相关乡镇街道 | 推荐辽宁省有色地质一0一队有限责任公司申报雏鹰企业。
17 |  | 推进欣和石化、永信安防、华瑞设备申报国家高新技术企业。 | 周诗杰 | 区科技局 | 各相关乡镇街道 | 推荐欣和石化、永信安防、华瑞设备等9家企业申报高新技术企业。
18 |  | 锚定人才强区战略目标，吸引更多高校毕业生到顺城创业就业。 | 赵永新 | 区委组织部 区人社局 | 各相关部门单位 | 招录公务员35人，招聘事业干部25人，赴高校招聘48人，企业新入职3人，共计111人。
19 | 三、聚焦产业新结构，推动转型发展再突破 | 加大招商引资力度，借助招商顾问、“易制造”平台和龙头企业辐射作用，多渠道开展订单招商、协会招商、产业链招商。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 按照区委、区政府关于全区开展招商引资专班工作部署决策，已研究制定《顺城区高质量精准招商工作方案》，围绕装备制造、冶金新材料产业和精品农业、康养文旅、品质地产、商贸盘活、新能源5个领域，建立了1个区级专班、6个招商工作小组、7个招商推进组、8个乡镇街道招商小分队。目前已初步按照重点招商方向进行任务分配，规划年底前及2025年工作目标及任务，将加大力度赴京津冀、长三角省内外多地展开招商推介并积极引进重点企业客商到我区实地洽谈，不断发挥“招商顾问”、“招商大使”以及龙头企业在全区招商引资工作中的重要作用，在强链、延链、补链上下功夫、求实效，力争年底前全区完成6个亿元以上项目签约，吸引更多大项目、好项目落户顺城区。
20 |  | 重点推进储能电站、消防无人机、星级宾馆等13个在谈项目早日签约。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 将积极配合招商小组和招商小分队工作，持续推进储能电站、消防无人机、星级宾馆等13个在谈项目早日签约落地。
21 |  | 全年安排重点项目108个，重点推进电业局生产综合楼、沈白高铁北站道路等21个续建项目尽快竣工。 | 关伟锋 | 区发改局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 续建项目27个，完成投资6.3亿元。
22 |  | 顺城区200MW风电、原机械厂地块等81个新建项目顺利开工。 | 关伟锋 | 区发改局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 新开工项目27个，完成投资7.1亿元。
23 |  | 富春山居、医疗物资贸易仓等3个签约项目尽快落地。 | 关伟锋 | 区发改局 区商务局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 3个签约项目均已落地。富春山居项目已开工建设，其余项目正在推进中。
24 | 三、聚焦产业新结构，推动转型发展再突破 | 站东街西、原市财政局等地块挂牌上市。 | 鲁永强 | 区土储中心 | 各相关乡镇街道 市自然资源局顺城分局 | 1.原市财政局地块土地已净地，现意向开发企业正积极筹措资金，待资金筹措到位，企业将重新完成该地块上市摘牌工作，而后将积极督促开发企业尽快建设回迁安置房屋。 2.原市青少年宫地块内原有泵站已拆除完毕，地块内还有两处立城排水公司三八班无照办公房屋尚未拆除，区政府已就该处房屋作出房屋补偿决定并送达企业，如企业仍不签订协议，下一步将对此部分房屋进行保护性施工。此外，地块内一处66KV高压线路迁移工程因北站变、河北变等变电站改造，导致电力容量调配不开，暂时无法迁移。为此经我们多次协调市供电公司，企业出具书面承诺，承诺在北站变、河北变等变电站改造完成后，立即对该地块66KV高压线路实施迁移，预计在2024年年底前完成。在此期间不影响土地挂牌和开发建设。待地块内两处办公房屋拆除，土地净地后，土地即可具备上市出让条件，届时将协调上级部门实施土地上市出让及督促摘牌企业尽快建设回迁安置房屋。 3.现已完成站东街西局部地块收储成本核算，还需上报区沈白高铁领导小组会议审议，待审议通过后，上报市自然资源局，由市自然资源局提请市相关部门审核及市价委会审议。 4.顺城中心小学南地块已挂牌上市出让，由抚顺永利房地产开发有限公司竞得，实现土地出让收入1186.71万元。 5.同心加油站土地规划通过市规委会审议，上报的土地收储成本已通过市价委会审议。目前，我区按市政府工作安排正在组织对该地块土地净地，待土地净地后，由市相关部门对地块挂牌上市。
25 |  | 谋划包装项目46个，计划向上争取资金17.75亿元，重点推进安全饮水、标准化厂房等一批打基础、补短板、增后劲的重大项目得到上级资金支持。 | 关伟锋 | 区发改局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 截至目前，顺城区2024年争取到上级资金项目5个，合计到位资金16573万元。其中，增发国债项目3个，包括前甸拦河闸除险加固工程4000万元、前甸灌区续建配套与现代化改造工程880万元、东北黑土区侵蚀沟治理工程1008万元；超长期特别国债项目1个，即2024城镇燃气老化管网更新改造项目8354万元；中央预算内资金项目1个，即2024年老旧小区改造基础设施建设项目2331万元。
26 |  | 完善数字小城功能，发挥省级电商直播示范基地作用，打造全市最优的创业、孵化、销售平台。 | 周诗杰 | 区商务局 | 长春街道 各相关部门单位 | 以数字小城获批“辽宁省第五批电商直播示范基地”为依托，进一步利用数字小城内网络销售资源，助力本地企业、本地商品拓宽销售渠道，扩大小城影响力，打造全市数字产业基地。
27 |  | 发挥金融带动作用，全面推进银企对接，推动金融“五篇大文章”落实落细落地。 | 关伟锋 王 新 | 区财政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 三季度，通过有效政银企对接，交通银行抚顺分行向抚顺丰硕机械制造有限公司、辽宁未来清洁能源科技股份有限公司、抚顺嘉添包装制品有限公司成功发放贷款共计573万元。同时，9月份顺城区财政局了解到抚顺百瀛科技有限公司因扩仓和购买设备，有80-100万的融资需求。区财政局带领银行信贷工作人员实地了解企业情况，现场对接，与企业负责人沟通贷款各项事宜，下一步企业将按照银行贷款需求准备相关备审材料。
28 |  | 持续扩大“一吧两区六街”集聚效应，策划举办啤酒节、美食节、惠民车展等系列活动。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 三季度，我区落实开展家电以旧换新消费补贴活动，对冰箱、洗衣机、电视等8类家电产品进行补贴，为推动居民消费提质扩容。并于9月29日，在顺城万达广场举行惠民促消费抽奖活动，安排资金10万元为群众发放多种类型惠民消费券，家电券200张、加油券500张、商超券750张、药店券500张、餐饮券500张。
29 |  | 继续推广风情麻辣拌品牌，全力打造抚顺麻辣拌IP区。 | 周诗杰 | 区商务局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 9月29日，在抚顺“麻辣拌一条街”开街基础上，举办抚顺首届麻辣拌品鉴大赛，将抚顺麻辣拌热度推向高潮。下一步，将不断对“麻辣拌一条街”实行规范化、制度化管理，不断提升抚顺麻辣拌的知名度和影响力。
30 |  | 组织顺城万达广场、佳梦达、双燕等大型商超开展促销活动。 | 周诗杰 | 区商务局 | 长春街道 新华街道 各相关部门单位 | 三季度，顺城万达广场、佳梦达、双燕等大型商超累计开展“花好月圆 礼遇中秋”“开心一夏暑期特惠”等促消费活动20余场。
31 |  | 实施房地产项目全流程监管，推动房地产业健康规范发展。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 | 为富春山居项目建立建设资金及预售资金监管账户，保证项目建设资金专款专用，确保项目顺利落地；规范华洋御景项目销售行为，帮助审核、申请融资协调机制白名单，避免项目出现风险。
32 |  | 积极发展“旅游+”新业态，做精春季赏花、夏季漂流、秋季采摘、冬季戏雪等优质旅游项目，重点推进台山冰雪运动、砖台卡丁车游玩、莲岛农业观光等5个沉浸体验式项目，吸引城市居民反哺乡村旅游业发展，叫响“周末到顺城”近郊生态观光游品牌。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 积极推进文旅产业建设，不断推进旅游产业发展，发挥辖区旅游优势，促进旅游形成“新业态”；9月12日，在会元乡砖台村成功举办“硕果金秋 魅力非遗”---2024年顺城区金秋采摘季暨非物质文化遗产助力乡村振兴活动启动仪式，提升辖区金秋采摘的影响力，拓展周边旅游的范围，促进乡村振兴和农民增收。
33 |  | 积极争取“推进数字辽宁、智造强省建设”等专项资金，重点推动永茂建机、抚挖重工等一批骨干企业技改升级。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 1.推荐华丰民爆的年产1000万发电子雷管装配生产线申报2024年省级数字化车间、智能工厂的数字化车间方向。 2.推荐抚顺机械厂申报2024年辽宁省两化融合管理体系贯标试点企业。 3.帮助全区12户符合条件的规上企业申报抚顺市2024年一季度工业经济稳增长奖励资金，并按市局要求制定本区二季度奖励资金分配实施细则。 4.帮助抚顺机械厂的高温高压双循环蠕变疲劳设备许可制造项目申报数字辽宁智造强省专项资金18万。 5.帮助华丰黑灯工厂申报数字辽宁智造强省（智造强省方向）产业结构调整——设备更新和技术改造类直接补助225万。 6.帮助佳宇食品申报产业创新发展——工业“三品”创新方向补助资金28.98万元。 7.帮助抚顺机床制造有限公司工业 “三品”推广方向纺织方向补助资金4万元。 8.出台《抚顺市顺城区落实<辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措>和<抚顺市落实《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》若干配套政策>的配套政策》，各行业主管部门梳理汇总符合省、市、区政策举措奖励条件的企业10余家，帮助企业直达快享政策红利。
34 |  | 搭建域内协作配套平台，整合装备制造产业上下游资源，支持企业延链补链强链。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 1.组织抚顺机械厂参加2024东北亚（沈阳）人才交流大会。 2.组织石油八建、新东热电企业技术人才参加辽宁省第二届职业技能大赛。
35 | 三、聚焦产业新结构，推动转型发展再突破 | 建立“小升规”梯度培育库，全年计划“小升规”2户。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 上半年已完成“小升规”企业4户，为抚顺君隆锻造有限公司、辽宁一达机械设备制造有限公司、抚顺特种变压器制造有限公司、抚顺德斯锐机械有限公司。三季度持续加大“小升规”培育力度，不断壮大我区规上工业企业规模。
36 |  | 推进华丰民爆“黑灯工厂”、丰硕机械改扩建等重点项目全面建成投产，支撑工业产值稳步提升。 | 周诗杰 | 区工信局 | 顺城经济开发区 各相关乡镇街道 | 辽宁华丰黑灯工厂项目已通过项目验收评审。
37 |  | 进一步完善开发区基础设施，提升园区发展能级和承载力。 | 崔明相 | 顺城经济开发区 | 市自然资源局顺城分局、区发改局、工信局、商务局、住建局、财政局等部门单位 各相关乡镇街道 | 1.方晓园区基础设施建设供水、排水、热力、电力管网铺设已完成，路灯安装工程已完工，道路工程已完成，暗渠工程、园区围栏、已招标部分场平工程基本完工。远航街综合管网及道路升级改造工程完工，道路两侧绿化工程完工。基本实现五通一平，具备企业入驻条件。 2.城东地区基础设施配套供暖工程、强电西段工程已竣工，东段工程土建工程已竣工并完成阶段性验收。
38 |  | 认真落实粮食安全责任制，实施高标准农田提质增效项目1.12万亩。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各相关乡镇 | 区农业农村局统筹安排部署，为各乡镇分配任务，积极落实地块，多措并举鼓励机手积极实施保护性耕作。本年度顺城区粮食生产面积6.75万亩，玉米、水稻6.65万亩，大豆0.1万亩，预计粮食产量0.78亿斤。
39 |  | 做好耕地地力保护等各项强农惠农政策落实，促进农民持续增收。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇 | 区农业农村局积极落实耕地地力补贴、生产补贴、农机补贴等各项强农惠农补贴政策，精准发放农机补贴金额235.966万元，受益户数105户。耕地地力补贴面积6.22万亩，涉及农户10409户，发放资金543.7万元。玉米、大豆、稻谷生产者补贴面积6.33万亩，涉及农户11628户，发放资金483.96万元。完成黑土地保护性耕作任务0.1万亩，辐射带动0.1万亩任务。
40 |  | 发展绿色农业，推行农业标准化生产，持续培育省级、市级农业产业化龙头企业。重点打造洪发香肠、金宇速冻玉米、“小旺佳”花生、锡伯族玫瑰等特色品牌，推动“六个一”工程持续发展壮大。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇 各相关部门单位 | 围绕“六个一”工程，重点推进抚顺洪发肉制品有限公司改造升级项目，打造集养殖、生产、深加工、销售为一体的畜牧产业链。申报省级农业产业化龙头企业1个，抚顺市庆丰米业有限公司，待省级审核通过。成功申报前甸镇国家农业产业强镇项目，补贴资金1000万元，占项目总投资的25%，用于米业加工产业，打造“一粒米”品牌，丰富拉长上下游产业链。
41 | 四、聚焦绿色低碳发展，推动城乡环境再提质 | 维修改造农村公路69公里、桥梁15座、绿化保养公路120公里。 | 赵永新 | 区交通局 | 各乡镇 | 维修改造农村公路已完成50公里，桥梁已经完成13座，其余工程正在施工中，预计年底前完成。
42 |  | 实施银川、顺新等11个老旧小区改造工程。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 因安居社区之前利用过中央资金进行改造，省里不再支持改造。其余18个： 2023年月亮门小区、辑安小区、辑安西小区、圣水小区、北山小区、干休所小区、电网小区7个老旧小区改造工程全部完工。 2024年11个老旧小区改造工程8月下旬陆续进场施工，世纪花园、顺新小区、银川小区、挖建小区、英才小区、安怡小区、辉南小区、唯美花溪小区、永安小区、商业小区、隆顺小区楼体保温工作基本完成，10月末全面完工；基础设施改造工作英才小区、唯美花溪小区、商业小区、隆顺小区已经完成，其余小区排水更换基本完成，正在进行铺设混合砂及水稳，2024年末基本完工。
43 |  | 打造石化、工行垃圾分类精品社区。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 按照市住建局相关工作要求，将打造2个垃圾分类精品社区改为打造2个精品小区，分别为金水岸、皇家马德里花园小区，前甸镇、长春街道分别与第三方专业垃圾分类企业签订合同，由第三方垃圾分类企业对两个小区进行垃圾分类工作，目前已基本打造成型。两个小区内共3400余户居民，目前已注册使用的达到2808户。专业回收人员采用上门回收和定点回收的形式进行社区内有害、可回收类的收集。为了提升居民垃圾分类参与率，专业垃圾分类工作人员在小区内采取每周2次固定点位宣传和4-6次入户宣传，通过派发垃圾分类宣传单和现场讲解的方式对园区内居民进行垃圾分类的宣传引导，并且在园区主要位置设置了垃圾分类宣传标语和宣传牌，让居民们在日常生活中潜移默化的对垃圾分类产生兴趣。
44 |  | 新建改造北站朝阳银行西等3个口袋公园。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关街道 各相关部门单位 | 原计划改造的顺新小区、世纪小区口袋公园，后经实地考察，硬化后点位较小，结合全区实际，更换为盛东园、新地园。截至目前，盛东园、新地园、北站朝阳银行西侧3处口袋公园已栽植京桃、冷香玫瑰、榆叶梅、丁香等乔灌木571株，铺设草坪400平，栽植草花1.38万余株，安装凉亭3座，盛东园、北站朝阳银行西侧铺设步道砖共计410平。现绿化工程已完成。下步，住建中心园林部将积极与文旅局沟通，预计12月30日前将3处口袋公园的健身器材安装完成。
45 |  | 做好安城桥南绿化，环城林带种植苗木3万株。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 安城桥南绿化，环城林带种植苗木3万株已经全部完成。
46 |  | 实现金地富山、平湖峰影等4个未通天然气小区全部通气。 | 鲁永强 | 区住建局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1平湖峰影小区已进场施工，地埋施工完成95%，盘管完成，立管完成37%；入户按表完成0（计划228户），全部工程预计10月30日完工。 2.魏家沟回迁房小区项目已开工，盘管完成475米（多层完工），完成计划量63%；立管为“原管道利用”；地埋和入户按表未施工，计划10月末完工。 3.南山秀水小区已进场施工，地埋和盘管已施工完成；立管完成工程量36.7%；入户按表为0，预计全部工程12月30日完工。 4.金地富山小区在原管道检测后未安排进场施工，根据测试结果，原管网可利用，所以此小区改造仅有入户安表工作。经初步调查，该小区共48栋楼，已售出27栋楼，共1117户，本期改造年内完成此部分入户表安装，计划12月底完成。
47 | 四、聚焦绿色低碳发展，推动城乡环境再提质 | 实施武警支队、远洋学校等还建项目建设。 | 赵永新 | 区铁建办 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.远洋学校。目前，远洋城学校项目以通过“以函代证”办理完成规划用地函，正在加紧办理工程规划函，预计在10月22日完成，施工函预计在10月25日前完成，力争在10月末前进行学校基础建设工作。现阶段，顺城区正在加快推进新建远洋学校用地净地及场地平整工作，以确保后续施工顺利进行。 2.电厂声屏障施工已于9月24日完成，综合楼目前正在正常施工，主体建设以完成，正在进行室内水、电、暖、消防部分施工。 3.长春街加油站正在完善评估报告，并协助加油站办理了前期招标手续。 4.武警院内施工已结束，设计方案与预可研已完成，正在进行设计招标工作和修改武警征收协议。
48 |  | 加快推进北站北广场、站东街、长春街平改立等沈白高铁配套工程涉及的房屋征收工作。 | 赵永新 | 区铁建办 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.北站北广场征迁工作目前剩余3户，分别是通顺汽车、有福养老院、宋志诚，均因征收价格未达成一致，预计10月底完成征迁。 2.站东街下穿工程 （1）站东街西地块除铁路房产外，其他房屋均已拆除完毕，沈阳铁路房产段，我区已与铁路方就征收站东街西铁路的土地、房产及地面附着物达成共识，并签定了征收补偿协议，目前正在落实征收补款事宜。 （2）站东街东地块剩余29户住宅未签订协议，正在谈迁中，不影响站东街东侧施工。 （3）站东街北侧季正伟由于身体原因不再配合征收谈迁工作，拟采取道路绕行方式避让该企业，相关绕行建设方案已确定，正在解决其他用地问题，可在10月中旬解决。 3.长春街平改立工程中除电厂用地及中石油长春街加油站未拆除，目前铁路道口南侧已具备施工条件，管线迁改工程均已完成，目前长春街平改立项目占用电厂土地置换已形成方案，并与电厂达成共识，待我区出具正式的征收电厂土地的实施方案，就可以与电厂签订土地置换协议，暂时不影响长春街平改立施工。中石油长春街加油站要求沈白高铁承担的征收补偿款422.21万元及返还加油站的土地成本1635.44万元到账后，才能将现址加油站的罩棚、地罐等设施拆除。我区已报资金申请，市铁建办正在落实相关资金。
49 |  | 完成乡（镇）级国土空间规划和实用性村庄规划编制工作。 | 鲁永强 | 市自然资源局 顺城分局 | 各乡镇 | 三个乡镇的乡镇国土空间规划工作已经完成招标环节，目前招标确定的规划设计院已经对接、开展乡镇国土空间规划编制工作。已经完成24个村的规划编制工作，完成村庄规划批复2个村。
50 |  | 实施大气污染治理攻坚行动，组织开展扬尘、餐饮油烟等污染集中整治行动，持续改善空气质量。 | 周诗杰 | 市生态环境局 顺城区分局 | 各相关部门单位 | 下发了《顺城区2024年一季度大气污染防治（高值冒泡）攻坚战工作方案》，明确大气污染防治责任和各项大气污染治理任务，协调推进各责任部门和乡镇街道落实各项大气污染巡察管控和治理措施，整治辖区冬季高值大气污染。积极推进散煤替代、餐饮油烟、道路扬尘、路面遗撒、秸秆焚烧管控等大气污染治理工作。积极应对重污染天气应急响应，积极开展了大气污染强化管控期间的污染防控工作。近期，在全区开展了露天烧烤整治行动，整治露天烧烤37家，清理占道经营30余处。开展区域堆场、料场整治，排查出68家堆场，经过各乡镇街道和相关部门的大力整治，目前，顺城区有40个堆场全部完成处置，26个堆场正在紧张处置中。截止2024年9月30日，城区环境空气质量优良天数比例为77.3%，PM2.5浓度为35.ug/M3
51 |  | 严格落实河长制，完善河长制组织体系，保障河道行洪顺畅，推动河库面貌持续改善，确保省、市考核河流断面持续达标。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 组织开展巡河工作，截至九月底共巡河 2664 次，清理河道垃圾 1799 立方米；第三季度区河长办下发涉河问题督办整改通知12次，保障区域内河道行洪顺畅，持续改善河道周边环境。
52 |  | 深入落实林长制，加密巡林频次，计划除治松材线虫病疫木16.8万株，植树造林2400亩。 | 鲁永强 | 市自然资源局 顺城分局 | 各有林单位 | 我区内各级林长严格按照省市林长要求开展巡林工作，我区林长制办公室下发了3次《区级林长巡林提示函》，截至目前，区级林长完成巡林42次（含区林长6次，副林长36次），乡级林长巡林253次，村级林长巡林745次；已完成全区松材线虫病秋季普查。
53 |  | 实施人居环境整治五年提升行动，加大拆违治乱专项行动力度，计划购置垃圾压缩车、洒水车等大型环卫车辆23台，租赁除雪滚刷车等除运雪车辆48台，不断提升城市环境卫生管理水平。 | 鲁永强 周诗杰 | 区住建局 区农业农村局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 截至三季度，已完成15台环卫车辆和全部租赁除雪设备车辆的采购及协议签订，剩余车辆正在履行相关招标程序。
54 |  | 计划申报美丽宜居村1个。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各相关乡镇 各相关部门单位 | 2024年申报3个美丽宜居村，正在建设中。
55 |  | 巩固环保督察整改成果，做好新一轮中央环保督察迎检工作。 | 周诗杰 | 区督改办 | 各乡镇街道 各相关部门单位 | 围绕历次中央和省级环保督察反馈问题整改情况、污染防治攻坚战各项目标任务完成情况、对照第三轮中央环保督察典型案例缩通报问题、上级通报检查发现问题整改情况四方面内容进行了排查复核。做好新一轮中央环保督察迎检工作。
56 | 五、聚焦增进民生福祉，推动民生事业再加强 | 计划新增城镇就业3500人，扶持创业带头人130人，带动就业780人。 | 赵永新 | 区人社局 | 各相关乡镇街道 | 已完成城镇新就业4126人，扶持创业带头人130人，带动就业780人。
57 |  | 精准开展防止返贫动态监测和帮扶，牢牢守住不返贫底线。 | 周诗杰 | 区农业农村局 | 各相关乡镇 | 一是强化防止返贫动态监测。2024年，累计集中排查17108户，累计排查预警信息331条，新识别监测对象4户6人，做到了防止返贫动态监测“应纳尽纳”，有效提升了早发现、早干预、早帮扶的效率效果。二是有效落实帮扶措施。2024年，为4名弱劳脱贫人口开发保洁员、护林员、防火员等就近公益岗位。帮助脱贫人口开展2户五小养殖，补贴发放资金6000元，预计年增收1000元。帮助2名脱贫人口缴纳城乡居民医疗保险，为1户脱贫人口家庭安装净水设备1台，使脱贫人口医疗、饮水等基本生活得到了保障。三是有效推进衔接资金项目。2024年，顺城区衔接资金共19.09万元，其中省级衔接资金9万元，市级衔接资金0.09万元、区级配套资金10万元。实施项目5个，其中完工项目3个，开工未完工项目2个，预计年底前完工。
58 |  | 健全医疗保障制度，不断强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能。 | 沈会懿 | 区医保局 | 各相关乡镇街道 | 1.持续推进参保扩面工作，提升居民医保参保率。组织各乡镇街道认真排查未参保人员信息，参保率达98.5%，7个县区第一。 2.细致排查贫困人口参保缴费情况，积极协调民政、农业农村局等部门，及时做好困难人员的身份信息确认、标注、核定等工作，确保做到“应保尽保”。 3.与市医保局、市医保中心联动，动态掌握防止返贫动态监测预警信息；与区乡村振兴局密切配合，实时共享预警信息，形成部门筛查预警联动机制,及时发现、快速处置返贫致贫风险隐患,有效开展防止返贫动态监测工作，截至9月底，共向区乡村振兴局推送监测预警信息459条。
59 | 五、聚焦增进民生福祉，推动民生事业再加强 | 强化困难群体救助，做好低保调标。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 | 三季度城乡新纳入低保122户200人，动态调整停发低保240户394人，临时救助137人次，三季度合计发放低保金1891.6191万元，发放临时救助金15.57万元。
60 |  | 加强养老机构和居家养老服务中心监管，鼓励有条件社区开展老年助餐服务。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 | 全区现有8家居家养老服务中心，7家社区长者食堂，共辐射33个社区，每家长者食堂日接待老年人助餐及送餐70余人次。
61 |  | 建设6个食材可溯、安全卫生、价格公道的标准化社区长者食堂。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 | 2024年计划建设社区长者食堂6家，现已开业并运营4家，分别为前甸镇东华园社区长者食堂、长春街道长安社区长者食堂、抚顺城街道贵德社区长者食堂、抚顺城街道北站社区长者食堂。另外2家正在建设中，分别为长春街道安居社区长者食堂、新华街道华南社区长者食堂，预计10月末之前实现运营。60岁以上的老年人在社区长者食堂就餐均享有优惠政策，并对行动不便的老年人实行送餐服务。
62 |  | 计划改造农村敬老院1家，开展困难家庭适老化改造80户。 | 赵永新 | 区民政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 已完成入户排查、采购意向公开、预算管理、计划管理、委托第三方辽宁亿达项目管理有限责任公司进行适老化项目采购工作。目前第三方评估机构对老年人进行能力评估，预计10月20日前完成评估工作。评估完成后对符合条件的特殊困难家庭进行施工，计划于11月底前完成155户适老化改造工作。
63 |  | 全力做好第十一轮双拥工作。 | 赵永新 | 区退役军人事务局 | 各相关乡镇街道 | 1.开展“八一”期间走访慰问活动，走访慰问驻区部队；为重点优抚对象、三方面人员、现役军人家属、烈属发放慰问品和慰问金。 2.大力推进优抚政策落实，及时、足额、发放优抚对象抚恤金补助金。 3.顺城区烈士陵园、前甸大柳烈士陵园被列为区级烈士纪念设施并确定保护范围。完成区烈士陵园和大柳烈士陵园的修缮和维护工作，为零散烈士立碑两个。完成“英烈网”烈士信息更新和完善工作。
64 |  | 继续做好全国第五次经济普查。 | 关伟锋 | 区统计局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 县区层面，经济普查工作已基本结束，我区圆满完成工作任务。
65 |  | 深化集团化办学，扩大幼教集团规模。 | 沈会懿 | 区教育局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 顺城区幼儿园长春分园第三季度已经正式开园招生，现已有托、小、中、大4个班型，共32名幼儿。从第三季度开始，长春分园已经参与到幼教集团的所有活动中。
66 |  | 实施第二实验小学等4所学校改扩建项目，全力争创国家义务教育优质均衡区。 | 沈会懿 | 区教育局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 1.顺城第二实验小学扩建：该项目于2024年5月6日开工。现已完成基础、主体框架施工、墙体砌筑、室外墙面抹灰、窗框安装、屋面保温及找坡层、第一遍防水施工工作以及主体验收，现正在进外墙保温、室内墙面抹灰等楼内外以及换热站施工。 2.远洋实验学校还建：已通过国家级提级论证并完成立项手续和招标工作等前期手续，省自然资源厅下发土地批复，现正在办理“以函代证”等施工前期手续，施工单位已做好施工进场准备，预计十月中旬开工。 3.长春小学翻建：因遮光正根据市自然资源局意见修改设计方案。市自然资源局已下发《用地预审与规划选址意见书》、《建设用地规划许可证》。 4.会元学校运动场地改造：已完工，第三方检测结果为合格，近期将组织验收。
67 |  | 推行学校操场及体育场馆对外开放试点，满足居民健身需求。 | 沈会懿 | 区教育局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 教育局已形成材料，分析推行学校操场及体育场馆对外开放中存在问题, 做好下一步打算，有计划、有步骤实施学校操场及体育场馆对外开放，建立健全学校操场及体育场馆对外开放安全保障机制，做好充分的应对准备。
68 |  | 持续开展医药领域腐败问题集中整治。 | 沈会懿 | 区卫健局 | 各相关部门单位 | 卫健局组建检查专班，对辖区内医疗机构采用明察暗访、交叉检查、抽查等方式开展检查。截至目前，已对109家医疗机构进行检查，查处超出诊疗科目开展诊疗活动1家，使用未注册医师从事中医诊疗活动1家，未签署知情同意书1家，行政处罚及没收非法所得3.204万元。
69 |  | 提高紧密型医联体建设质量。 | 沈会懿 | 区卫健局 | 各相关医疗机构 | 三家二级医院与抚顺市中心医院建立远程心电合作，开展远程心电图54例、远程动态心电图4例。通过远程心电会诊，把部分病人留在本院，降低病人的医疗费用，减轻病人经济负担，并且提高了基层医生心电图诊断水平。三季度，各级医疗机构共向上转诊288人次，上级医院向基层医疗机构转诊112人次。
70 |  | 巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果。 | 沈会懿 | 区卫健局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 开展全民健康生活方式宣传月，联合顺城区人民医院进行三减三健“食要三减，减掉不良生活方式；体要三健，健出美好生活向往”主题宣传 。联合顺城区中医院开展高血压日“健康体重 理想血压”主题宣传。开展全民健康支持性环境建设工作，建立健康学校一个、健康家庭一个。
71 | 五、聚焦增进民生福祉，推动民生事业再加强 | 持续解决“超期未回迁”“不能办证”等历史遗留问题。 | 鲁永强 | 区住建局 区土储中心 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | “超期未回迁”涉及原市财政局和原青少年宫1-2#两个地块。其中：原市财政局地块已净地。目前意向开发单位已承诺将继续开发该地块，考虑到企业资金短缺，我们积极帮助企业争取银行的金融支持，向银行进行贷款。 原市青少年宫1-2#地块内一处66KV高压线路迁移工程因北站变、河北变等变电站改造，导致电力容量调配不开，暂时无法迁移。为此经我们多次协调市供电公司，企业出具书面承诺，承诺在北站变、河北变等变电站改造完成后，立即对该地块66KV高压线路实施迁移，预计在2024年年底前完成。在此期间不影响土地挂牌和开发建设。 此外，该地块内还有抚顺市立城排水工程建设有限公司有2处“三八班”无照办公用房，面积约184平方米。由于企业条件较为苛刻，尚未达成补偿协议。目前区政府已就此房屋做出房屋征收补偿决定并送达企业，如企业仍不签订协议，下一步将对此部分房屋进行保护性施工。 “不能办证”方面：以2023年9月出台的《抚顺市人民政府办公室关于深入推进“不能办证”问题化解工作的实施意见》（抚政办〔2023〕32号）文件为指导，逐项梳理三本台账各个项目办证情况，尽快沟通相关单位、部门，对于有办证需求的居民做到应办尽办。
72 |  | 推进全民健身场地设施建设，实施十里滨河体育公园改建工程，新改建健身场地11处。 | 赵永新 | 区文旅广电局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 健身场地已建设安装7处，4处正在安装当中，预计11月底全部建设安装完毕。
73 | 六、聚焦共建共治共享，推动社会治理再发力 | 持续打击整治枪爆违法犯罪、电信网络诈骗犯罪、非法集资犯罪等系列专项行动。 | 金学飞 | 顺城公安分局 | 各乡镇街道 | 持续打击整治枪爆违法犯罪；全力推进反诈人民战争，三季度抓获违法犯罪嫌疑人114人，其中采取刑事强制措48人，行政处罚66人，现案破案率26.9%；雷霆打击非法集资犯罪，三季度共立非法集资类案件0起，刑事拘留3人，取保候审3人。
74 |  | 常态化开展扫黑除恶斗争，保持社会治安良好态势。 | 金学飞 | 顺城公安分局 | 各乡镇街道 | 加大力度开展《反有组织犯罪法》学习培训，加大宣传力度，营造全民扫黑氛围。
75 |  | 全力防范化解地方债务风险 | 区政府各位班子成员 | 区财政局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 三季度，顺城区共支付政府债务到期本金180万元，利息381万元，全季度未增加政府债务，未发生债务风险事件。
76 |  | 持续推进信访“六个一批”工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷排查化解机制，努力将矛盾化解在基层。深入践行“浦江经验”，严格落实领导干部接访、下访、约访、包案等制度，推动信访总量持续下降。 | 区政府各位班子成员 | 区委政法委 区信访局 区司法局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 坚持和发展新时代枫桥经验，加强“四所一庭”联动工作机制建设，积极探索多元化解矛盾纠纷工作机制，充实和规范人民调解队伍，做好全区调委会日常管理。进一步完善三级矛盾纠纷化解体系建设。 1.8月12日，组织召开全区基础信息采集核查和矛盾纠纷排查化解推进会议，对两查工作进行再强调、再部署；2.深入开展矛盾纠纷排查化解，第三季度全区累计排查1591条，化解1585条，化解率99.6%；3.按照市委政法委要求，对照公安、法院、司法系统，补录1至7月份矛盾纠纷，期间共导入矛盾纠纷4911条，工作成果获市委政法委高度肯定；4.做好省委政法委督导检查迎检工作，顺城区前甸镇东华园社区矛盾纠纷排查化解工作获省委政法委高度肯定，被省、市政法委推荐，9月27日，国内多家法治报纸到社区联合采访，取得了较好的宣传效果。 1-9月，全区22位副区级以上领导干部主动约访、接访、下访123案次、512人次。采取信访救助方式，投入区本级资金502.31万元，推动27件积案得到化解。进京访登记共30案次，同比2023年349案下降91.4%。全省各县区排名第55位。2024年省交办“万件化访”台账案件251件，化解247件，化解率98.41%，全市各县区排名第一。
77 |  | 坚持“专家+执法”模式，严格贯彻落实国务院安委会15条硬措施、省50条具体举措和市56条细化举措，紧盯城镇燃气、危险化学品、建筑施工等重点行业领域，压实企业安全生产主体责任，抓好隐患排查整改。 | 关伟锋 | 区应急局 | 区安委会各成员单位 各乡镇街道 | 扎实开展暑期汛期和中秋国庆期间安全防范各项工作，通过专家参与检查进一步提升监管人员执法检查能力水平，召开三季度安全生产工作会议，召开两次治本攻坚三年行动调度会议，并对电动自行车全链条监管进行周密部署，对危化、燃气、消防、冶金等重点行业领域开展了全覆盖督导检查，三季度期间，重大隐患排查上报23项，全部完成整改，行政处罚立案2起，罚款2万元。
78 |  | 做好远洋城爱丁堡山体等3处地质灾害点治理工作 | 鲁永强 | 区住建局 市自然资源局 顺城分局 | 各相关乡镇街道 各相关部门单位 | 市政爱丁堡挡墙坍塌已排险，现正进行工程收尾工作。预计10月底收尾结束。
79 | 七、聚焦政府自身建设，推动履职能力再提升 | 聚焦维护国家“五大安全”政治使命，围绕新时代推动东北全面振兴“五项重要任务”，紧扣全面振兴新突破三年行动，落实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实党中央和省、市、区委决策部署，确保政令畅通、决策落地生根。 | 区政府各位班子成员 | 区政府办公室 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 围绕主要工作任务，扎实开展工作。三季度召开了顺城区全面振兴新突破推进会议，区主要领导带领全区干部一同分析问题，并部署下步工作。
80 |  | 规范权力运行，严格执行重大行政决策法定程序。 | 金学飞 | 区司法局 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 《顺城区2024年重大行政决策事项目录》已经区政府常务会议、区委常委会议审议通过，于2024年7月9日印发，已对外进行公示。2024年9月，由区农业农村局送审的《抚顺市顺城区农村安全饮水工程运行管理办法》已严格按照《重大行政决策程序暂行条例》要求进行合法性审查并提出审查意见。
81 |  | 做好巡视巡察反馈和审计发现问题整改。 | 区政府各位班子成员 | 区政府办公室 区审计局 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 牵头协调省市审计在我区实施的审计项目，截至目前已顺利实施完成《抚顺市2023年度财政财务收支情况审计》《偿还拖欠中小企业帐款专项审计调查》及《政府投资项目工程造价复核审计》《全市重点项目推进情况跟踪审计》等项目，协调完成《2022年度污染防治专项审计调查》、《偿还拖欠中小企业帐款专项审计调查》以及《抚顺市2023年度财政财务收支情况审计》整改上报工作。
82 | 七、聚焦政府自身建设，推动履职能力再提升 | 持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约。 | 区政府各位班子成员 | 区政府办公室 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 继续落实过紧日子思想，对预算外支出一律严格审核，由分管区长召开专题会议后再由常务会议集体审议，对不必要资金支出严格收紧，严格践行上级规定。
83 |  | 依法接受人大监督，主动接受政协民主监督，社会舆论监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案。 | 关伟锋 | 区政府办公室 | 政府各部门单位 各相关乡镇街道 | 区政府共承办市“两会”期间及闭会建议提案10件，其中人大代表建议3件，政协委员提案7件。全区政府系统共承办区“两会”期间人大代表建议119件，政协委员提案128件。为确保高质量完成建议提案办理工作，区政府办公室制定并下发了《关于做好建议提案办理工作的通知》，规范答复内容，明确办理时限。目前，上述建议提案办结率和满意率均为100％，已经圆满完成办理工作任务。